## Massa Nominal Aço
Aço CA-50 |  | Aço CA-60
Diâmetro Nominal (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Diâmetro Nominal (mm) | Massa Nominal (kg/m)
6.3 | 0.245 | 4.2 | 0.109
8 | 0.395 | 5 | 0.154
10 | 0.617 | 6 | 0.222
12.5 | 0.963 | 7 | 0.302
16 | 1.578 | 8 | 0.395
20 | 2.466 | 9.5 | 0.558
25 | 3.853
32 | 6.313
40 | 9.865

## Base - Muro de Arrimo
Dados do Muro | [5 empty] | Quantitativos - Estrutura Muro de Arrimo
Nº de colunas | Nº de Estacas / Pilares | Perímetro Alvenaria (m) | Área em planta (m²) | Altura Muro de Arrimo (m) | Profundidade da Estaca (m) | Volume de Corte (m³) E=25% | Estacas Brocas (m) | Aço Estacas / Pilares ø10mm (kg) | Estribo Estaca ø5mm (kg) | Área Blocos (m²) | Área Canaleta (m²) | Aço Canaletas ø6,3mm (kg) | Concreto Pilar (m³) FCK=20MPa | Concreto Canaleta (m³) FCK=20MPa | Argamassa Impermeabilizante (m²) | Pintura Protetora (m²) | Volume de Aterro (m³)
2 | 2 | 6.86 | 5.5212 | 2.2 | 2 | 7.5916 | 4 | 21.2248 | 4.312 | 10.976 | 4.116 | 10.0842 | 0.10296 | 0.35123 | 15.092 | 15.092 | 6.0733
3 | 4 | 8.86 | 8.1012 | 2.2 | 2 | 11.1392 | 8 | 42.4496 | 8.624 | 14.176 | 5.316 | 13.0242 | 0.20592 | 0.45363 | 19.492 | 19.492 | 8.9113
4 | 4 | 10.86 | 10.6812 | 2.2 | 2 | 14.6867 | 8 | 42.4496 | 8.624 | 17.376 | 6.516 | 15.9642 | 0.20592 | 0.55603 | 23.892 | 23.892 | 11.7493
5 | 4 | 12.86 | 13.2612 | 2.2 | 2 | 18.2341 | 8 | 42.4496 | 8.624 | 20.576 | 7.716 | 18.9042 | 0.20592 | 0.65843 | 28.292 | 28.292 | 14.5873
6 | 6 | 14.86 | 15.8412 | 2.2 | 2 | 21.7816 | 12 | 63.6744 | 12.936 | 23.776 | 8.916 | 21.8442 | 0.30888 | 0.76083 | 32.692 | 32.692 | 17.4253
7 | 8 | 16.86 | 18.4212 | 2.2 | 2 | 25.3291 | 16 | 84.8992 | 17.248 | 26.976 | 10.116 | 24.7842 | 0.41184 | 0.86323 | 37.092 | 37.092 | 20.2633
8 | 8 | 18.86 | 21.0012 | 2.2 | 2 | 28.8767 | 16 | 84.8992 | 17.248 | 30.176 | 11.316 | 27.7242 | 0.41184 | 0.96563 | 41.492 | 41.492 | 23.1013
9 | 10 | 20.86 | 23.5812 | 2.2 | 2 | 32.4241 | 20 | 106.124 | 21.56 | 33.376 | 12.516 | 30.6642 | 0.5148 | 1.068 | 45.892 | 45.892 | 25.9393
11 | 10 | 24.86 | 28.7412 | 2.2 | 2 | 39.5192 | 20 | 106.124 | 21.56 | 39.776 | 14.916 | 36.5442 | 0.5148 | 1.2728 | 54.692 | 54.692 | 31.6153
Quadra 63 - Quantitativos Muro de Arrimo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Volume de Corte (m³) E=25% | Estacas Brocas (m) | Aço Estacas / Pilares ø10mm (kg) | Estribo Estaca ø5mm (kg) | Área Blocos (m²) | Área Canaleta (m²) | Aço Canaletas ø6,3mm (kg) | Concreto Pilar (m³) FCK=20MPa | Concreto Canaleta (m³) FCK=20MPa | Argamassa Impermeabilizante (m²) | Pintura Protetora (m²) | Volume de Aterro (m³)
468.4828 | 280 | 1464.5112 | 297.528 | 542.304 | 203.364 | 498.2418 | 7.1042 | 17.3537 | 745.668 | 745.668 | 374.7863

## Base - Radier
Dados Radier |  |  |  | Quantitativos - Estrutura do Radier
Nº de colunas | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Formas Radier h=15cm (m²) | Lastro de Brita h=5cm (m³) | Quantidade de Barras na Largura (Uni) | Quantidade de Barras no Comprimento (Uni) | Aço ø5mm Largura (kg) | Aço ø5mm Comprimento (kg) | Aço Total (kg) | Concreto Radier h=15cm FCK=20MPa (m³)
2 | 0.15 | 2.6 | 2.15 | 1.425 | 0.2795 | 26 | 21 | 4.004 | 3.234 | 7.238 | 0.8385
3 | 0.15 | 2.6 | 3.15 | 1.725 | 0.4095 | 26 | 31 | 4.004 | 4.774 | 8.778 | 1.2285
4 | 0.15 | 2.6 | 4.15 | 2.025 | 0.5395 | 26 | 41 | 4.004 | 6.314 | 10.318 | 1.6185
5 | 0.15 | 2.6 | 5.15 | 2.325 | 0.6695 | 26 | 51 | 4.004 | 7.854 | 11.858 | 2.0085
6 | 0.15 | 2.6 | 6.15 | 2.625 | 0.7995 | 26 | 61 | 4.004 | 9.394 | 13.398 | 2.3985
7 | 0.15 | 2.6 | 7.15 | 2.925 | 0.9295 | 26 | 71 | 4.004 | 10.934 | 14.938 | 2.7885
8 | 0.15 | 2.6 | 8.15 | 3.225 | 1.0595 | 26 | 81 | 4.004 | 12.474 | 16.478 | 3.1785
9 | 0.15 | 2.6 | 9.15 | 3.525 | 1.1895 | 26 | 91 | 4.004 | 14.014 | 18.018 | 3.5685
11 | 0.15 | 2.6 | 11.15 | 4.125 | 1.4495 | 26 | 111 | 4.004 | 17.094 | 21.098 | 4.3485
Quadra 63 - Quantitativos Estrutura do Radier
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Formas Radier (m²) | Lastro de Brita h=5cm (m³) | Quantidade de Barras na Largura (Uni) | Quantidade de Barras no Comprimento (Uni) | Aço ø5mm Largura (kg) | Aço ø5mm Comprimento (kg) | Aço Total (kg) | Concreto Radier h=15cm FCK=20MPa (m³)
62.325 | 17.2055 | 754 | 1309 | 116.116 | 201.586 | 317.702 | 51.6165

## Base - Cx Necro
Dados - Cx Necrochorume
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Volume de Corte (m³) E=25% | Formas (m²) | Concreto (m³) | Blocos (m²) | Argamassa Impermeabilizante (m²) | Pintura Protetora (m²)
2.94 | 3.08 | 0.392 | 5.6 | 5.5166 | 5.5166

## Base - Gavetario
Dados Gavetario | [11 empty] | Quantitativos - Gavetario com 4 Gavetas
Nº de colunas | Nº de Gavetas | Pilares (uni) | Altura Interna (m) | Largura Interna (m) | Comprimento Interno (m) | Perímetro Interno (m) | Área Interna (m²) | Comprimento Externo (m) | Largura Externa (m) | Altura Externa (m) | Área Parede Externa (m²) | Formas Gavetario h=12 (m²) | Laje Treliçada (m²) | Aço Laje ø5mm (kg) | Concreto Gavetario h=4cm (m³) | Aço Pilares ø6,3mm (kg) | Área dos Blocos (m²) | Concreto Pilar (m³) | Tubulação Vertical ø40mm (m) | Tubulação Horizontal ø40mm (m) | Peça Tê ø40mm (uni) | Peça Curva 90º ø40mm (uni) | Argamassa Impermeabilizante Interna (m²) | Argamassa Externa (m²) | Pintura Externa (m²)
2 | 8 | 6 | 0.6 | 0.86 | 2.44 | 2.92 | 7.6408 | 2.58 | 2.14 | 3.2 | 23.36 | 7.08 | 27.606 | 3.542 | 1.1042 | 9.408 | 31.616 | 0.1404 | 7.9 | 1.4 | 9 | 11 | 44.3392 | 23.36 | 23.36
3 | 12 | 8 | 0.6 | 0.86 | 2.44 | 2.92 | 7.6408 | 2.58 | 3.14 | 3.2 | 26.56 | 8.58 | 40.506 | 4.312 | 1.6202 | 12.544 | 43.072 | 0.1872 | 11.85 | 2.8 | 14 | 16 | 66.5088 | 26.56 | 26.56
4 | 16 | 10 | 0.6 | 0.86 | 2.44 | 2.92 | 7.6408 | 2.58 | 4.14 | 3.2 | 29.76 | 10.08 | 53.406 | 5.082 | 2.1362 | 15.68 | 54.528 | 0.234 | 15.8 | 4.2 | 19 | 21 | 88.6784 | 29.76 | 29.76
5 | 20 | 12 | 0.6 | 0.86 | 2.44 | 2.92 | 7.6408 | 2.58 | 5.14 | 3.2 | 32.96 | 11.58 | 66.306 | 5.852 | 2.6522 | 18.816 | 65.984 | 0.2808 | 19.75 | 5.6 | 24 | 26 | 110.848 | 32.96 | 32.96
6 | 24 | 14 | 0.6 | 0.86 | 2.44 | 2.92 | 7.6408 | 2.58 | 6.14 | 3.2 | 36.16 | 13.08 | 79.206 | 6.622 | 3.1682 | 21.952 | 77.44 | 0.3276 | 23.7 | 7 | 29 | 31 | 133.0176 | 36.16 | 36.16
7 | 28 | 16 | 0.6 | 0.86 | 2.44 | 2.92 | 7.6408 | 2.58 | 7.14 | 3.2 | 39.36 | 14.58 | 92.106 | 7.392 | 3.6842 | 25.088 | 88.896 | 0.3744 | 27.65 | 8.4 | 34 | 36 | 155.1872 | 39.36 | 39.36
8 | 32 | 18 | 0.6 | 0.86 | 2.44 | 2.92 | 7.6408 | 2.58 | 8.14 | 3.2 | 42.56 | 16.08 | 105.006 | 8.162 | 4.2002 | 28.224 | 100.352 | 0.4212 | 31.6 | 9.8 | 39 | 41 | 177.3568 | 42.56 | 42.56
9 | 36 | 20 | 0.6 | 0.86 | 2.44 | 2.92 | 7.6408 | 2.58 | 9.14 | 3.2 | 45.76 | 17.58 | 117.906 | 8.932 | 4.7162 | 31.36 | 111.808 | 0.468 | 35.55 | 11.2 | 44 | 46 | 199.5264 | 45.76 | 45.76
11 | 44 | 24 | 0.6 | 0.86 | 2.44 | 2.92 | 7.6408 | 2.58 | 11.14 | 3.2 | 52.16 | 20.58 | 143.706 | 10.472 | 5.7482 | 37.632 | 134.72 | 0.5616 | 43.45 | 14 | 54 | 56 | 243.8656 | 52.16 | 52.16
Quadra 63 - Quantitativos Gavetarios
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Formas Gavetario h=12 (m²) | Laje Treliçada (m²) | Aço Laje ø5mm (kg) | Concreto Gavetario h=4cm (m³) | Aço Pilares ø6,3mm (kg) | Área dos Blocos (m²) | Concreto Pilar (m³) | Tubulação Vertical ø40mm (m) | Tubulação Horizontal ø40mm (m) | Peça Tê ø40mm (uni) | Peça Curva 90º ø40mm (uni) | Argamassa Impermeabilizante Interna (m²) | Argamassa Externa (m²) | Pintura Externa (m²)
310.32 | 1703.574 | 156.618 | 68.143 | 492.352 | 1718.784 | 7.3476 | 505.6 | 138.6 | 611 | 669 | 2837.7088 | 901.44 | 901.44

## Memória de Cálculo
Prefeitura do Município de Carapicuíba
Objeto: Construção de Túmulos Verticais no Cemitério Municipal de Carapicuíba
Local: R. Dumont, s/n - Cidade Ariston Estela Azevedo, Carapicuíba/SP - CEP 06396-200
Planilha Memória de Cálculo
Item | Referência | Código | Descrição | Unidade | Quantidade
Serviços Preliminares
1 | Siurb Jan/2022 | 17-30-02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 8
| Memória |  | Placa de obra em chapa de aço galvanizado com as dimensões de 4x2 metros, com as informações da obra.
2 | Siurb Jan/2022 | 04-50-04 | Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) | m³ | 56.758
| Memória |  | Demolição de resto de alvenaria na quadra: 126(jazigos)x0,35(altura média)x2x2,30(comprimento)+2x1(largura)x0,15(largura da alvenaria)=43,66; Fator de empolamento de 30%. 43,66x30%=56,758
3 | Siurb Jan/2022 | 01-01-08 | Limpeza manual geral inclusive remoção de cobertura vegetal - tronco até 10cm - sem transporte | m² | 420.922
| Memória |  | Limpeza da vegetação na área total dos terrenos Q63 = 420,922m².
4 | Siurb Jan/2022 | 01-01-07 | Remoção de entulho com caçamba metalica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora | m³ | 140.9424
| Memória |  | Retirada do entulho gerado durante a demolição de alvenaria sem reaproveitamento encontrada no local + retirada de entulho despejado por todo o terreno. 56,758+(420,922x0,2)=140,9424
Fundação - Estacas
1 | Sinapi 202203 | 99059 | Locação convecional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2m - 2 utilizações. AF_10/2018 | m | 156.84
| Memória |  | Marcação do perimetro da obra para localização das áreas a serem construídas. (7,5(largura 1)+71,12(comprimento 1)+8,43(largura 2)+69,79(largura 2))=156,84m.
2 | Siurb Jan/2022 | 01-03-02 | Corte e Aterro compactado | m³ | 468.4828
| Memória |  | Corte do solo para a construção do muro de arrimo com profundidade padrão de 2,20m.
3 | Sinapi 202203 | 101173 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020 | m | 280
| Memória |  | Estaca para o muro de arrimo com 2,00m de profundidade e diâmetro de 20cm.
4 | Siurb Jan/2022 | 02-04-04 | Armadura em aço CA-50. | kg | 1464.5112
| Memória |  | Aço para armadura da estaca e do muro de arrimo, 4 barras de 4,3m CA-50 ø10mm, barras essas que serviram para a altura total do muro de arrimo e engaste dentro do radier.
5 | Siurb Jan/2022 | 02-04-07 | Armadura em aço CA-60. | kg | 297.528
| Memória |  | Aço para estribo da estaca do muro de arrimo CA-60 ø5mm a cada 20cm até o comprimento de 2m da ferragem, comprimento esse que corresponde ao comprimento da estaca escavada.
Fundação - Muro de Arrimo
1 | Siurb Jan/2022 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm | m² | 542.304
| Memória |  | Blocos para execução do muro de arrimo com altura de 2,2m.
2 | Sinapi 202203 | 93205 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. AF_03/2016 | m | 203.364
| Memória |  | Blocos canaleta para execução do muro de arrimo, 1ª fiada e 1 fiada a cada 4 fiadas de blocos.
3 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK=20 Mpa - Virado em obra | m³ | 24.458
| Memória |  | Concreto para preencher os furos dos blocos por onde passaram as barras que vem das estacas.
4 | Siurb Jan/2022 | 05-01-03 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(subsolos) - Traço 1:2,5, espessura de 20mm | m² | 745.668
| Memória |  | Argamassa impermeabilizante para ser aplicada intenamente.
5 | Siurb Jan/2022 | 05-01-43 | Pintura protetora com tinta betuminosa(para argamassa impermeavel) - 2 demãos. | m² | 745.668
| Memória |  | Pintura interna do muro de arrimo.
6 | Siurb Jan/2022 | 01-02-05 | Aterro, inclusive compactação. | m³ | 374.7863
| Memória |  | Aterro, inclusive compactação do muro de arrimo.
Fundação - Radier
1 | Siurb Jan/2022 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 62.325
| Memória |  | Forma para radier com altura de 15cm.
2 | Siurb Jan/2022 | 13-01-10 | Lastro de brita | m³ | 17.2055
| Memória |  | Lastro de brita com 5cm de espessura para o radier
3 | Sinapi 202203 | 97089 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre o solo, com uso de tela Q-113. AF_09/2021 | kg | 317.702
| Memória |  | Armação em aço CA-50 ø5mm.
4 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK=20 Mpa - Virado em obra | m³ | 51.6165
| Memória |  | Concreto para o radier.
Caixa Necrochorume
1 | Siurb Jan/2022 | 01-02-02 | Corte e espalhamento dentro da obra. | m³ | 2.94
| Memória |  | Corte para construção da caixa necrochorume com 1,2m de profundidade e empolamento de 25%. (1,4*1,4*1,2)*1,25=2,94m³
2 | Siurb Jan/2022 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 3.08
| Memória |  | Formas para a base e a tampa da caixa de necrochorume. (1,4*1,4)+((1,4*2+1,4*2)*0,1)*2=3,08m²
3 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 0.392
| Memória |  | Concreto para a base e a tampa da caixa de necrochorume. (1,4*1,4*0,1)*2=0,392m³
4 | Siurb Jan/2022 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm | m² | 5.6
| Memória |  | Blocos para execução da caixa de necrochorume com 1m de altura. (1,4*2+1,4*2)*1=5,6m²
5 | Siurb Jan/2022 | 05-01-01 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 5.5166
| Memória |  | Argamassa impermeabilizante para ser aplicada intenamente. Base ((1,11x1,06)=1,18m²); Paredes (((2x1,11+2x1,06)x1)=4,34m²); Total ((1,18+4,34)=5,52m³)
6 | Siurb Jan/2022 | 05-01-43 | Pintura protetora com tinta betuminosa(para argamassa impermeavel) - 2 demãos. | m² | 5.5166
| Memória |  | Pintura interna da caixa de necrochorume. Base ((1,11x1,06)=1,18m²); Paredes (((2x1,11+2x1,06)x1)=4,34m²); Total ((1,18+4,34)=5,52m³)
Gavetario
1 | Siurb Jan/2022 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm. | m² | 1890.6624
| Memória |  | Blocos para execução do gavetario com perda estimada de 10%.
2 | Siurb Jan/2022 | 02-04-04 | Armadura em aço CA-50. | kg | 492.352
| Memória |  | Aço para os pilares do gavetario CA-50 ø 6,3mm.
3 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 7.3476
| Memória |  | Concreto para os pilares do gavetario.
4 | Siurb Jan/2022 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 310.32
| Memória |  | Forma para as lajes dos gavetario altura de 12cm.
5 | Sinapi 202203 | 101963 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa)=(8+4). AF_11/2020 | m² | 1703.574
| Memória |  | Laje treliçada para o gavetario.
6 | Siurb Jan/2022 | 02-04-07 | Armadura em aço CA-60. | kg | 156.618
| Memória |  | Armadura complementar para laje treliçada CA-60 ø5mm com 5 barras por metro (armadura minima adota pela NBR 14859) .
7 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 68.143
| Memória |  | Concreto para capa da laje treliçada com 4cm de altura.
8 | Siurb Jan/2022 | 05-01-01 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 2837.7088
| Memória |  | Argamassa impermeabilizante aplicada dentro das gavetas,
9 | Siurb Jan/2022 | 10-04-64 | Tubo de PVC rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") | m | 644.2
| Memória |  | Tubos para coleta do necrochorume e gases.
10 | Sinapi 202203 | 89499 | Curva 90º, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | Unidade | 669
| Memória |  | Peças para coleta do necrochorume e gases.
11 | Sinapi 202203 | 94692 | Tê, pvc, soldável, DN 40mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento | Unidade | 611
| Memória |  | Peças para coleta do necrochorume e gases.
Acabamentos
1 | Siurb Jan/2022 | 11-01-01 | Chapisco comum - Argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 901.44
| Memória |  | Chapisco aplicado do lado externo do gavetario.
2 | Siurb Jan/2022 | 11-01-09 | Emboço desempenado para pintura- argamassa mista cimento, cal e areia 1:3/12 | m² | 901.44
| Memória |  | Emboço aplicado do lado externo do gavetario.
3 | Siurb Jan/2022 | 15-01-15 | Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida | m² | 901.44
| Memória |  | Pintura externa do gavetario.
4 | Siurb Jan/2022 | 17-04-01 | Limpeza geral da obra | m² | 420.922
| Memória |  | Limpeza final da obra levando em consideração a área total da quadra. Q63=420,922m²
_____________________________________________________ Diego Felipe Portugal Furtuna CREA 5069577489 Matrícula 52533 ART 28027230221081148

## BDI
Cálculo de BDI (Base de cálculo planilha Caixa Econômica Federal)
Itens | Siglas | % adotada
Administração Central | AC | 3.53%
Seguro e Garantia | SG | 0.62%
Risco | R | 1.04%
Despesas Financeiras | DF | 1.05%
Lucro | L | 6.91%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o municipio) | ISS | 2.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração | BDI s/ DES | 21.09%
BDI COM desoneração | BDI c/ DES | 27.18%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI =(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-CP-ISS-CRPB))-1

## Tabela com Desoneração
|  |  | Prefeitura do Município de Carapicuíba | Referências: Tabela SIURB com desoneração Jan/2022 Tabela SINAPI com desoneração 042022
Objeto: Construção de Túmulos Verticais no Cemitério Municipal de Carapicuíba
Local: R. Dumont, s/n - Cidade Ariston Estela Azevedo, Carapicuíba/SP - CEP 06396-200
Planilha Orçamentária
Item | Referência | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit | Valor Total
Serviços Preliminares
1 | Siurb Jan/2022 | 17-30-02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 8 | 360.52 | 2884.16
2 | Siurb Jan/2022 | 04-50-04 | Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) | m³ | 56.758 | 52.5 | 2979.795
3 | Siurb Jan/2022 | 01-01-08 | Limpeza manual geral inclusive remoção de cobertura vegetal - tronco até 10cm - sem transporte | m² | 420.922 | 4.38 | 1843.6384
4 | Siurb Jan/2022 | 01-01-07 | Remoção de entulho com caçamba metalica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora | m³ | 140.9424 | 101.88 | 14359.2117
Total Serviços Preliminares | [6 empty] | 22066.8051
Fundação - Estacas
1 | Sinapi 202203 | 99059 | Locação convecional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2m - 2 utilizações. AF_10/2018 | m | 156.84 | 54.99 | 8624.6316
2 | Siurb Jan/2022 | 01-03-02 | Corte e Aterro compactado | m³ | 468.4828 | 16.58 | 7767.4457
3 | Sinapi 202203 | 101173 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020 | m | 280 | 55.57 | 15559.6
4 | Siurb Jan/2022 | 02-04-04 | Armadura em aço CA-50. | kg | 1464.5112 | 12.13 | 17764.5209
5 | Siurb Jan/2022 | 02-04-07 | Armadura em aço CA-60. | kg | 297.528 | 12.95 | 3852.9876
Total Estacas | [6 empty] | 53569.1857
Fundação - Muro de Arrimo
1 | Siurb Jan/2022 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm | m² | 542.304 | 69.45 | 37663.0128
2 | Sinapi 202203 | 93205 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. AF_03/2016 | m | 203.364 | 35.52 | 7223.4893
3 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK=20 Mpa - Virado em obra | m³ | 24.458 | 499.91 | 12226.7828
4 | Siurb Jan/2022 | 05-01-03 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(subsolos) - Traço 1:2,5, espessura de 20mm | m² | 745.668 | 49.74 | 37089.5263
5 | Siurb Jan/2022 | 05-01-43 | Pintura protetora com tinta betuminosa (para argamassa impermeavel) - 2 demãos | m² | 745.668 | 14.72 | 10976.233
6 | Siurb Jan/2022 | 01-02-05 | Aterro, inclusive compactação. | m³ | 374.7863 | 26.25 | 9838.1398
Total Muro de Arrimo | [6 empty] | 115017.184
Fundação - Radier
1 | Siurb Jan/2022 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 62.325 | 68.32 | 4258.044
2 | Siurb Jan/2022 | 13-01-10 | Lastro de brita | m³ | 17.2055 | 159.13 | 2737.9112
3 | Sinapi 202203 | 97089 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre o solo, com uso de tela Q-113. AF_09/2021 | kg | 317.702 | 19.66 | 6246.0213
4 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK=20 Mpa - Virado em obra | m³ | 51.6165 | 499.91 | 25803.6045
Total Radier | [6 empty] | 39045.5811
Caixa Necrochorume
1 | Siurb Jan/2022 | 01-02-02 | Corte e espalhamento dentro da obra. | m³ | 2.94 | 43.75 | 128.625
2 | Siurb Jan/2022 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 3.08 | 68.32 | 210.4256
3 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 0.392 | 499.91 | 195.9647
4 | Siurb Jan/2022 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm | m² | 5.6 | 69.45 | 388.92
5 | Siurb Jan/2022 | 05-01-01 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 5.5166 | 48.97 | 270.1479
6 | Siurb Jan/2022 | 05-01-43 | Pintura protetora com tinta betuminosa (para argamassa impermeavel) - 2 demãos | m² | 5.5166 | 14.72 | 81.2044
Total Caixa Necrochorume | [6 empty] | 1275.2876
Gavetario
1 | Siurb Jan/2022 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm. | m² | 1890.6624 | 69.45 | 131306.5037
2 | Siurb Jan/2022 | 02-04-04 | Armadura em aço CA-50. | kg | 492.352 | 12.13 | 5972.2298
3 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 7.3476 | 499.91 | 3673.1387
4 | Siurb Jan/2022 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 310.32 | 68.32 | 21201.0624
5 | Sinapi 202203 | 101963 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa)=(8+4). AF_11/2020 | m² | 1703.574 | 180.24 | 307052.1778
6 | Siurb Jan/2022 | 02-04-07 | Armadura em aço CA-60. | kg | 156.618 | 12.95 | 2028.2031
7 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 68.143 | 499.91 | 34065.3471
8 | Siurb Jan/2022 | 05-01-01 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 2837.7088 | 48.97 | 138962.5999
9 | Siurb Jan/2022 | 10-04-64 | Tubo de PVC rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") | m | 644.2 | 43.38 | 27945.396
10 | Sinapi 202203 | 89499 | Curva 90º, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | Unidade | 669 | 23.04 | 15413.76
11 | Sinapi 202203 | 94692 | Tê, pvc, soldável, DN 40mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento | Unidade | 611 | 27.1 | 16558.1
Total Gavetario | [6 empty] | 704178.5185
Acabamentos
1 | Siurb Jan/2022 | 11-01-01 | Chapisco comum - Argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 901.44 | 13.46 | 12133.3824
2 | Siurb Jan/2022 | 11-01-09 | Emboço desempenado para pintura- argamassa mista cimento, cal e areia 1:3/12 | m² | 901.44 | 37.37 | 33686.8128
3 | Siurb Jan/2022 | 15-01-15 | Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida | m² | 901.44 | 22.19 | 20002.9536
4 | Siurb Jan/2022 | 17-04-01 | Limpeza geral da obra | m² | 420.922 | 10.5 | 4419.681
Total Acabamentos | [6 empty] | 70242.8298
_____________________________________________________ Diego Felipe Portugal Furtuna CREA 5069577489 Matrícula 52533 ART 28027230221081148 |  |  |  |  | Valor Total Geral |  | 1005395.3917
[5 empty] | BDI |  | 27.18%
[5 empty] | Valor Total com BDI |  | 1278708.158

## Tabela sem Desoneração
|  |  | Prefeitura do Município de Carapicuíba | Referências: Tabela SIURB sem desoneração Jan/2022 Tabela SINAPI sem desoneração 042022
Objeto: Construção de Túmulos Verticais no Cemitério Municipal de Carapicuíba
Local: R. Dumont, s/n - Cidade Ariston Estela Azevedo, Carapicuíba/SP - CEP 06396-200
Planilha Orçamentária
Item | Referência | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit | Valor Total
Serviços Preliminares
1 | Siurb Jan/2022 | 17-30-02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 8 | 364.86 | 2918.88
2 | Siurb Jan/2022 | 04-50-04 | Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) | m³ | 56.758 | 58.78 | 3336.2352
3 | Siurb Jan/2022 | 01-01-08 | Limpeza manual geral inclusive remoção de cobertura vegetal - tronco até 10cm - sem transporte | m² | 420.922 | 4.9 | 2062.5178
4 | Siurb Jan/2022 | 01-01-07 | Remoção de entulho com caçamba metalica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora | m³ | 140.9424 | 104.39 | 14712.9771
Total Serviços Preliminares | [6 empty] | 23030.6102
Fundação - Estacas
1 | Sinapi 202203 | 99059 | Locação convecional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2m - 2 utilizações. AF_10/2018 | m | 156.84 | 58.21 | 9129.6564
2 | Siurb Jan/2022 | 01-03-02 | Corte e Aterro compactado | m³ | 468.4828 | 17 | 7964.2085
3 | Sinapi 202203 | 101173 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020 | m | 280 | 58.8 | 16464
4 | Siurb Jan/2022 | 02-04-04 | Armadura em aço CA-50. | kg | 1464.5112 | 12.5 | 18306.39
5 | Siurb Jan/2022 | 02-04-07 | Armadura em aço CA-60. | kg | 297.528 | 13.33 | 3966.0482
Total Estacas | [6 empty] | 55830.3031
Fundação - Muro de Arrimo
1 | Siurb Jan/2022 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm | m² | 542.304 | 72.96 | 39566.4998
2 | Sinapi 202203 | 93205 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. AF_03/2016 | m | 203.364 | 36.67 | 7457.3579
3 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK=20 Mpa - Virado em obra | m³ | 24.458 | 515.31 | 12603.4355
4 | Siurb Jan/2022 | 05-01-03 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(subsolos) - Traço 1:2,5, espessura de 20mm | m² | 745.668 | 53.67 | 40020.0016
5 | Siurb Jan/2022 | 05-01-43 | Pintura protetora com tinta betuminosa (para argamassa impermeavel) - 2 demãos | m² | 745.668 | 15.34 | 11438.5471
6 | Siurb Jan/2022 | 01-02-05 | Aterro, inclusive compactação. | m³ | 374.7863 | 29.39 | 11014.9688
Total Muro de Arrimo | [6 empty] | 122100.8107
Fundação - Radier
1 | Siurb Jan/2022 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 62.325 | 73.92 | 4607.064
2 | Siurb Jan/2022 | 13-01-10 | Lastro de brita | m³ | 17.2055 | 164.36 | 2827.896
3 | Sinapi 202203 | 97089 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre o solo, com uso de tela Q-113. AF_09/2021 | kg | 317.702 | 19.79 | 6287.3226
4 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK=20 Mpa - Virado em obra | m³ | 51.6165 | 515.31 | 26598.4986
Total Radier | [6 empty] | 40320.7812
Caixa Necrochorume
1 | Siurb Jan/2022 | 01-02-02 | Corte e espalhamento dentro da obra. | m³ | 2.94 | 48.98 | 144.0012
2 | Siurb Jan/2022 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 3.08 | 73.92 | 227.6736
3 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 0.392 | 515.31 | 202.0015
4 | Siurb Jan/2022 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm | m² | 5.6 | 72.96 | 408.576
5 | Siurb Jan/2022 | 05-01-01 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 5.5166 | 52.91 | 291.8833
6 | Siurb Jan/2022 | 05-01-43 | Pintura protetora com tinta betuminosa (para argamassa impermeavel) - 2 demãos | m² | 5.5166 | 15.34 | 84.6246
Total Caixa Necrochorume | [6 empty] | 1358.7603
Gavetario
1 | Siurb Jan/2022 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm. | m² | 1890.6624 | 72.96 | 137942.7287
2 | Siurb Jan/2022 | 02-04-04 | Armadura em aço CA-50. | kg | 492.352 | 12.5 | 6154.4
3 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 7.3476 | 515.31 | 3786.2918
4 | Siurb Jan/2022 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 310.32 | 73.92 | 22938.8544
5 | Sinapi 202203 | 101963 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa)=(8+4). AF_11/2020 | m² | 1703.574 | 184.2 | 313798.3308
6 | Siurb Jan/2022 | 02-04-07 | Armadura em aço CA-60. | kg | 156.618 | 13.33 | 2087.7179
7 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 68.143 | 515.31 | 35114.7487
8 | Siurb Jan/2022 | 05-01-01 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 2837.7088 | 52.91 | 150143.1726
9 | Siurb Jan/2022 | 10-04-64 | Tubo de PVC rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") | m | 644.2 | 45.71 | 29446.382
10 | Sinapi 202203 | 89499 | Curva 90º, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | Unidade | 669 | 23.53 | 15741.57
11 | Sinapi 202203 | 94692 | Tê, pvc, soldável, DN 40mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento | Unidade | 611 | 28.34 | 17315.74
Total Gavetario | [6 empty] | 734469.9369
Acabamentos
1 | Siurb Jan/2022 | 11-01-01 | Chapisco comum - Argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 901.44 | 14.76 | 13305.2544
2 | Siurb Jan/2022 | 11-01-09 | Emboço desempenado para pintura- argamassa mista cimento, cal e areia 1:3/12 | m² | 901.44 | 41.8 | 37680.192
3 | Siurb Jan/2022 | 15-01-15 | Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida | m² | 901.44 | 23.85 | 21499.344
4 | Siurb Jan/2022 | 17-04-01 | Limpeza geral da obra | m² | 420.922 | 11.73 | 4937.4151
Total Acabamentos | [6 empty] | 77422.2055
_____________________________________________________ Diego Felipe Portugal Furtuna CREA 5069577489 Matrícula 52533 ART 28027230221081148 |  |  |  |  | Valor Total Geral |  | 1054533.4078
[5 empty] | BDI |  | 21.09%
[5 empty] | Valor Total com BDI |  | 1276894.947

## Cronograma Físico-Financeiro
Cronograma Físico Financeiro
Prefeitura do Município de Carapicuíba
Objeto: Construção de Túmulos Verticais no Cemitério Municipal de Carapicuíba
Local: R. Dumont, s/n - Cidade Ariston Estela Azevedo, Carapicuíba/SP - CEP 06396-200
Item | Serviços | Valores R$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1 | Servições Preliminares | 23030.6102 | Mês 1: 100%
23030.6102
2 | Fundação - Estacas | 55830.3031 | Mês 1: 25%; Mês 2: 25%; Mês 3: 25%; Mês 4: 25%
|  |  | 13957.5758 | 13957.5758 | 13957.5758 | 13957.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fundação - Muro de Arrimo | 122100.8107 | Mês 2: 25%; Mês 3: 25%; Mês 4: 25%; Mês 5: 25%
|  |  | 0 | 30525.2027 | 30525.2027 | 30525.2027 | 30525.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fundação - Radier | 40320.7812 | Mês 2: 25%; Mês 3: 25%; Mês 4: 25%; Mês 5: 25%
|  |  | 0 | 10080.1953 | 10080.1953 | 10080.1953 | 10080.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Caixa Necrochorume | 1358.7603 | Mês 5: 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Gavetario | 734469.9369 |  |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91808.7421 | 91808.7421 | 91808.7421 | 91808.7421 | 91808.7421 | 91808.7421 | 91808.7421 | 91808.7421
7 | Acabamentos | 77422.2055 | Mês 10: 33.33%; Mês 11: 33.33%; Mês 12: 33.34%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25804.8211 | 25804.8211 | 25812.5633
| Sub Total | 1054533.4078 | 36988.1859 | 54562.9737 | 54562.9737 | 54562.9737 | 133772.9003 | 91808.7421 | 91808.7421 | 91808.7421 | 91808.7421 | 117613.5632 | 117613.5632 | 117621.3054
| Total c/ BDI | 1276894.947 | 44787.6069 | 66068.2582 | 66068.2582 | 66068.2582 | 161980.5871 | 111167.762 | 111167.762 | 111167.762 | 111167.762 | 142413.8519 | 142413.8519 | 142423.2267
|  | 100% | 3.508% | 5.174% | 5.174% | 5.174% | 12.69% | 8.706% | 8.706% | 8.706% | 8.706% | 11.15% | 11.15% | 11.15%
_____________________________________________________ Diego Felipe Portugal Furtuna CREA 5069577489 Matrícula 52533 ART 28027230221081148