## Massa Nominal Aço
Aço CA-50 |  | Aço CA-60
Diâmetro Nominal (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Diâmetro Nominal (mm) | Massa Nominal (kg/m)
6.3 | 0.245 | 4.2 | 0.109
8 | 0.395 | 5 | 0.154
10 | 0.617 | 6 | 0.222
12.5 | 0.963 | 7 | 0.302
16 | 1.578 | 8 | 0.395
20 | 2.466 | 9.5 | 0.558
25 | 3.853
32 | 6.313
40 | 9.865

## Base para cálculo Estaca
Dados Estacas
Localização | Nº de Pilares | Profundidade | Estribos por estaca | Estribos
Queimador 1 | 16 | 3 | 15 | 240
Queimador 2 | 16 | 3 | 15 | 240
Quadra 85 | 24 | 3 | 15 | 360
Quadra 85 | 24 | 3 | 15 | 360
Quadra 85 | 24 | 3 | 15 | 360
Quantitativos
Localização | Quantidade | Metragem | Aço armadura (m) | Aço Armadura (kg) | Quantidade de Estribos | Estribos em m | Estribos em kg
Queimador | 32 | 96 | 128 | 78.976 | 480 | 336 | 51.744
Quadra 85 | 72 | 216 | 288 | 277.344 | 1080 | 756 | 167.832
Total | 104 | 312 | 416 | 356.32 | 1560 | 1092 | 219.576
Note on D10: user: 4 barras por estaca

## Base para cálculo Baldrame
Dados Baldrame
Localização | Base | Altura | Comprimento | Largura | Quantidade de Barras | Quantidade de Estribos | Estribos em m | Pintura betuminosa
Queimador | 0.2 | 0.3 | 28.28 | 20.64 | 4 | 391.36 | 313.088 | 29.352
Queimador | 0.2 | 0.3 | 28.28 | 20.64 | 4 | 391.36 | 313.088 | 29.352
Quadra 85 | 0.2 | 0.3 | 45.6 | 30.96 | 4 | 612.48 | 489.984 | 45.936
Quadra 85 | 0.2 | 0.3 | 40.22 | 30.96 | 4 | 569.44 | 455.552 | 42.708
Quadra 85 | 0.2 | 0.3 | 40.22 | 30.96 | 4 | 569.44 | 455.552 | 42.708
Quantitativos
Localização | Volume m³ | Corte E=25% m³ | Comprimento barras CA 50 10mm (m) | Barras CA 50 10mm em kg | Formas de madeira (m) | Estribos (m) | Estribos (kg) | Pintura betuminosa
Queimador | 5.8704 | 7.338 | 391.36 | 241.4691 | 97.84 | 626.176 | 96.4311 | 58.704
Quadra 85 | 13.1352 | 16.419 | 875.68 | 540.2946 | 218.92 | 1401.088 | 311.0415 | 131.352
Total | 19.0056 | 23.757 | 1267.04 | 781.7637 | 316.76 | 2027.264 | 407.4726 | 190.056
Note on H2: Diego Felipe Portugal Furtuna: 0,8 metros de comprimento

## Base para cálculo Lajes
Dados Lajes
Localização | Nº de Lajes | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Formas Laje h=10cm (m²) | Volume por laje | Volume por conjunto | Quantidade de Barras na Largura (Uni) | Quantidade de Barras no Comprimento (Uni) | Barras por kg | Área das lajes totais
Queimador 1 | 5 | 0.1 | 2.58 | 14.14 | 36.4812 | 3.6481 | 18.2406 | 25.8 | 141.4 | 103.1624 | 182.406
Queimador 2 | 5 | 0.1 | 2.58 | 14.14 | 36.4812 | 3.6481 | 18.2406 | 25.8 | 141.4 | 161.0136 | 182.406
Quadra 85 | 4 | 0.1 | 2.58 | 7.37 | 19.0146 | 1.9015 | 7.6058 | 25.8 | 73.7 | 157.011 | 76.0584
Quadra 85 | 5 | 0.1 | 2.58 | 16.17 | 41.7186 | 4.1719 | 20.8593 | 25.8 | 161.7 | 462.375 | 208.593
Quadra 85 | 5 | 0.1 | 2.58 | 22.14 | 57.1212 | 5.7121 | 28.5606 | 25.8 | 221.4 | 952.4616 | 285.606
Quantitativos
Localização | Volume de concreto | Formas da laje m² | Barras em kg | Volume de concreto por conjunto | Área das lajes
Queimador | 7.2962 | 72.9624 | 264.176 | 36.4812 | 364.812
Quadra 85 | 11.7854 | 117.8544 | 1571.8476 | 57.0257 | 570.2574
Total | 19.0817 | 190.8168 | 1836.0236 | 93.5069 | 935.0694

## Base para cálculo Gaveta
Dados Alvenaria
Localização | Largura | Comprimento | Altura | Nº de paredes largura | Nº de paredes comprimento | Metragem paredes | Barras por parede | Barras por paredes totais | Metragem da barras por parede | Área de acabamento | Área interna | Número de gavetas por torre | Número de torres | Gavetas totais | Área interna para impermeabilização | Área para pilar | Volume do pilar | Quantidades por parede | Quantidade Geral | Volume Total m³
Queimador 1 | 2.58 | 14.14 | 3.2 | 15 | 1 | 169.088 | 4 | 60 | 192 | 61.76 | 5.5424 | 4 | 14 | 56 | 310.3744 | 0.002261 | 0.0072352 | 2 | 30 | 0.43411
Queimador 2 | 2.58 | 14.14 | 3.2 | 15 | 1 | 169.088 | 4 | 60 | 192 | 61.76 | 5.5424 | 4 | 14 | 56 | 310.3744 | 0.002261 | 0.0072352 | 2 | 30 | 0.43411
Quadra 85 | 2.58 | 7.37 | 3.03 | 7 | 1 | 77.0529 | 4 | 28 | 84.84 | 37.9659 | 7.4032 | 3 | 6 | 18 | 133.2576 | 0.002261 | 0.0068508 | 2 | 14 | 0.19182
Quadra 85 | 2.58 | 16.17 | 3.2 | 17 | 1 | 192.096 | 4 | 68 | 217.6 | 68.256 | 5.5424 | 4 | 16 | 64 | 354.7136 | 0.002261 | 0.0072352 | 2 | 34 | 0.49199
Quadra 85 | 2.58 | 22.14 | 3.2 | 23 | 1 | 260.736 | 4 | 92 | 294.4 | 87.36 | 5.5424 | 4 | 44 | 176 | 975.4624 | 0.002261 | 0.0072352 | 2 | 46 | 0.66564
Quantitativos
Localização | Metragem paredes | Metragem de aço | Aço em kg | Área de acabamento | Área interna | Volume para pilar
Queimador | 338.176 | 384 | 94.08 | 123.52 | 620.7488 | 0.86822
Quadra 85 | 529.8849 | 596.84 | 235.7518 | 193.5819 | 1463.4336 | 1.3495
Total | 868.0609 | 980.84 | 329.8318 | 317.1019 | 2084.1824 | 2.2177

## Base para cálculo Hidraúlica
Dados Hidraúlica
Localização | Altura barras verticas | Comprimento barras horizontais | Curvas por torre | Tês por torre | Número de torres | Metragem barras verticais | Quantidade de tês | Quantidade de curvas
Queimador 1 | 3.2 | 14.14 | 4 | 4 | 14 | 44.8 | 56 | 56
Queimador 2 | 3.2 | 14.14 | 4 | 4 | 14 | 44.8 | 56 | 56
Quadra 85 | 3.08 | 23.34 | 3 | 3 | 6 | 18.48 | 18 | 18
Quadra 85 | 3.2 | - | 4 | 4 | 16 | 51.2 | 64 | 64
Quadra 85 | 3.2 | 22.14 | 4 | 4 | 22 | 70.4 | 88 | 88
Quadra 85 | 3.2 | 22.14 | 4 | 4 | 22 | 70.4 | 88 | 88
Quantitativos
Localização | Metragem barras verticais | Metragem barras horizontais | Quantidade de curvas | Quantidade de tês
Queimador | 89.6 | 28.28 | 112 | 112
Quadra 85 | 210.48 | 67.62 | 258 | 258
Total | 300.08 | 95.9 | 370 | 370

## Base - Cx Necro
Dados - Cx Necrochorume
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Volume de Corte (m³) E=25% | Formas (m²) | Concreto (m³) | Blocos (m²) | Argamassa Impermeabilizante (m²) | Pintura Protetora (m²)
2.94 | 3.08 | 0.392 | 5.6 | 5.5166 | 5.5166

## Memória de Cálculo
Prefeitura do Município de Carapicuíba
Objeto: Construção de Túmulos Verticais no Cemitério Municipal de Carapicuíba
Local: R. Dumont, s/n - Cidade Ariston Estela Azevedo, Carapicuíba/SP - CEP 06396-200
Planilha Memória de Cálculo
Item | Referência | Código | Descrição | Unidade | Quantidade
Serviços Preliminares
1 | Siurb Jan/2022 | 17-30-02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 8
| Memória |  | Placa de obra em chapa de aço galvanizado com as dimensões de 4x2 metros, com as informações da obra.
3 | Siurb Jan/2022 | 01-01-08 | Limpeza manual geral inclusive remoção de cobertura vegetal - tronco até 10cm - sem transporte | m² | 462.82
| Memória |  | Limpeza da vegetação na área total dos terrenos, Quadra 85 = 314,01m² ; Queimador = 148,81m².
Fundação - Estacas
2 | Sinapi 202203 | 101173 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020 | m | 312
| Memória |  | Estaca 3,00m de profundidade e diâmetro de 20cm.
3 | Siurb Jan/2022 | 02-04-04 | Armadura em aço CA-50. | kg | 356.32
| Memória |  | Aço para armadura da estaca e do muro de arrimo, 4 barras de CA-50 ø10mm.
5 | Siurb Jan/2022 | 02-04-07 | Armadura em aço CA-60. | kg | 219.576
| Memória |  | Aço para estribo da estaca do muro de arrimo CA-60 ø5mm a cada 20cm.
Fundação - Baldrame
1 | Siurb Jan/2022 | 01-03-01 | CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA | m³ | 23.757
Memória
2 | Sinapi 202203 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m | 316.76
| Memória |  | Madeiramento do baldrame
3 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK=20 Mpa - Virado em obra | m³ | 19.0056
| Memória |  | Concreto para o baldrame
4 | Siurb Jan/2022 | 05-01-43 | Pintura protetora com tinta betuminosa(para argamassa impermeavel) - 2 demãos. | m² | 190.056
| Memória |  | Pintura interna do muro de arrimo.
Caixa Necrochorume
1 | Siurb Jan/2022 | 01-02-02 | Corte e espalhamento dentro da obra. | m³ | 11.76
| Memória |  | Corte para construção de 4 caixas de necrochorume com 1,2m de profundidade e empolamento de 25%. ((1,4*1,4*1,2)*1,25)*4=11,76m³
2 | Siurb Jan/2022 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 12.32
| Memória |  | Formas para a base e a tampa da caixa de necrochorume. ((1,4*1,4)+((1,4*2+1,4*2)*0,1)*2)*4=12,32m²
3 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 1.568
| Memória |  | Concreto para a base e a tampa da caixa de necrochorume. ((1,4*1,4*0,1)*2)*4=1,57m³
4 | Siurb Jan/2022 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm | m² | 22.4
| Memória |  | Blocos para execução da caixa de necrochorume com 1m de altura. ((1,4*2+1,4*2)*1)*4=22,4m²
5 | Siurb Jan/2022 | 05-01-01 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 22.0664
| Memória |  | Argamassa impermeabilizante para ser aplicada intenamente. Base ((1,11x1,06)=1,18m²); Paredes (((2x1,11+2x1,06)x1)=4,34m²); Total ((1,18+4,34)*4)=22,07m²
6 | Siurb Jan/2022 | 05-01-43 | Pintura protetora com tinta betuminosa(para argamassa impermeavel) - 2 demãos. | m² | 22.0664
| Memória |  | Pintura interna da caixa de necrochorume. Base ((1,11x1,06)=1,18m²); Paredes (((2x1,11+2x1,06)x1)=4,34m²); Total ((1,18+4,34)*4)=22,07m²
Gavetario
1 | Siurb Jan/2022 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm. | m² | 868.0609
| Memória |  | Blocos para execução do gavetario com perda estimada de 10%.
2 | Siurb Jan/2022 | 02-04-04 | Armadura em aço CA-50. | kg | 329.8318
| Memória |  | Aço para os pilares do gavetario CA-50 ø 6,3mm.
3 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 2.2177
| Memória |  | Concreto para os pilares do gavetario.
4 | Siurb Jan/2022 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 190.8168
| Memória |  | Forma para as lajes dos gavetario altura de 12cm.
5 | Sinapi 202203 | 101963 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa)=(8+4). AF_11/2020 | m² | 935.0694
| Memória |  | Laje treliçada para o gavetario.
6 | Siurb Jan/2022 | 02-04-07 | Armadura em aço CA-60. | kg | 1836.0236
| Memória |  | Armadura complementar para laje treliçada CA-60 ø5mm com 5 barras por metro (armadura minima adota pela NBR 14859) .
7 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 93.5069
| Memória |  | Concreto para capa da laje treliçada com 4cm de altura.
8 | Siurb Jan/2022 | 05-01-01 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 2084.1824
| Memória |  | Argamassa impermeabilizante aplicada dentro das gavetas,
9 | Siurb Jan/2022 | 10-04-64 | Tubo de PVC rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") | m | 395.98
| Memória |  | Tubos para coleta do necrochorume e gases.
10 | Sinapi 202203 | 89499 | Curva 90º, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | Unidade | 370
| Memória |  | Peças para coleta do necrochorume e gases.
11 | Sinapi 202203 | 94692 | Tê, pvc, soldável, DN 40mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento | Unidade | 370
| Memória |  | Peças para coleta do necrochorume e gases.
Acabamentos
1 | Siurb Jan/2022 | 11-01-01 | Chapisco comum - Argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 317.1019
| Memória |  | Chapisco aplicado do lado externo do gavetario.
2 | Siurb Jan/2022 | 11-01-09 | Emboço desempenado para pintura- argamassa mista cimento, cal e areia 1:3/12 | m² | 317.1019
| Memória |  | Emboço aplicado do lado externo do gavetario.
3 | Siurb Jan/2022 | 15-01-15 | Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida | m² | 317.1019
| Memória |  | Pintura externa do gavetario.
4 | Siurb Jan/2022 | 17-04-01 | Limpeza geral da obra | m² | 462.82
| Memória |  | Limpeza final da obra levando em consideração a área total da quadra. Q63=420,922m²
_____________________________________________________ Diego Felipe Portugal Furtuna CREA 5069577489 Matrícula 52533

## BDI
Cálculo de BDI (Base de cálculo planilha Caixa Econômica Federal)
Itens | Siglas | % adotada
Administração Central | AC | 3.53%
Seguro e Garantia | SG | 0.62%
Risco | R | 1.04%
Despesas Financeiras | DF | 1.05%
Lucro | L | 6.91%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o municipio) | ISS | 2.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração | BDI s/ DES | 21.09%
BDI COM desoneração | BDI c/ DES | 27.18%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI =(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-CP-ISS-CRPB))-1

## Tabela com Desoneração
|  |  | Prefeitura do Município de Carapicuíba | Referências: Tabela SIURB com desoneração Jul/2023 Tabela SINAPI com desoneração 082023
Objeto: Construção de Túmulos Verticais no Cemitério Municipal de Carapicuíba
Local: R. Dumont, s/n - Cidade Ariston Estela Azevedo, Carapicuíba/SP - CEP 06396-200
Planilha Orçamentária
Item | Referência | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit | Valor Total
Serviços Preliminares
1 | Siurb Jul/2023 | 17-30-02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 8 | 389.63 | 3117.04
2 | Siurb Jul/2023 | 01-01-08 | Limpeza manual geral inclusive remoção de cobertura vegetal - tronco até 10cm - sem transporte | m² | 462.82 | 5.14 | 2378.8948
Total Serviços Preliminares | [6 empty] | 5495.9348
Fundação - Estacas
1 | Sinapi 202308 | 101173 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020 | m | 312 | 58.6 | 18283.2
2 | Siurb Jul/2023 | 02-04-04 | Armadura em aço CA-50. | kg | 356.32 | 12.17 | 4336.4144
3 | Siurb Jul/2023 | 02-04-07 | Armadura em aço CA-60. | kg | 219.576 | 12.32 | 2705.1763
Total Estacas | [6 empty] | 25324.7907
Fundação - Baldrame
1 | Siurb Jul/2023 | 01-03-01 | CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA | m² | 23.757 | 15.68 | 372.5098
2 | Sinapi 202308 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m | 316.76 | 207.61 | 65762.5436
3 | Siurb Jul/2023 | 02-05-06 | Concreto FCK=20 Mpa - Virado em obra | m³ | 19.0056 | 579 | 11004.2424
4 | Siurb Jul/2023 | 05-01-43 | Pintura protetora com tinta betuminosa (para argamassa impermeavel) - 2 demãos | m² | 190.056 | 17.44 | 3314.5766
Total Baldrame | [6 empty] | 80453.8724
Caixa Necrochorume
1 | Siurb Jul/2023 | 01-03-01 | Corte e espalhamento dentro da obra. | m³ | 11.76 | 15.68 | 184.3968
2 | Siurb Jul/2023 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 12.32 | 76.25 | 939.4
3 | Siurb Jul/2023 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 1.568 | 579 | 907.872
4 | Siurb Jul/2023 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm | m² | 22.4 | 85.75 | 1920.8
5 | Siurb Jul/2023 | 05-01-01 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 22.0664 | 55.94 | 1234.3944
6 | Siurb Jul/2023 | 05-01-43 | Pintura protetora com tinta betuminosa (para argamassa impermeavel) - 2 demãos | m² | 22.0664 | 17.44 | 384.838
Total Caixa Necrochorume | [6 empty] | 5571.7012
Gavetario
1 | Siurb Jul/2023 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm. | m² | 868.0609 | 85.75 | 74436.2222
2 | Siurb Jul/2023 | 02-04-04 | Armadura em aço CA-50. | kg | 329.8318 | 12.17 | 4014.053
3 | Siurb Jul/2023 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 2.2177 | 579 | 1284.0363
4 | Siurb Jul/2023 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 190.8168 | 76.25 | 14549.781
5 | Sinapi 202308 | 101963 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa)=(8+4). AF_11/2020 | m² | 935.0694 | 182.46 | 170612.7627
6 | Siurb Jul/2023 | 02-04-07 | Armadura em aço CA-60. | kg | 1836.0236 | 12.32 | 22619.8108
7 | Siurb Jul/2023 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 93.5069 | 579 | 54140.5183
8 | Siurb Jul/2023 | 05-01-01 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 2084.1824 | 55.94 | 116589.1635
9 | Siurb Jul/2023 | 10-04-64 | Tubo de PVC rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") | m | 395.98 | 46.96 | 18595.2208
10 | Sinapi 202308 | 89499 | Curva 90º, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | Unidade | 370 | 19.77 | 7314.9
11 | Sinapi 202308 | 94692 | Tê, pvc, soldável, DN 40mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento | Unidade | 370 | 26.18 | 9686.6
Total Gavetario | [6 empty] | 493843.0685
Acabamentos
1 | Siurb Jul/2023 | 11-01-01 | Chapisco comum - Argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 317.1019 | 15.61 | 4949.9607
2 | Siurb Jul/2023 | 11-01-09 | Emboço desempenado para pintura- argamassa mista cimento, cal e areia 1:3/12 | m² | 317.1019 | 44.85 | 14222.0202
3 | Siurb Jul/2023 | 15-01-15 | Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida | m² | 317.1019 | 25.9 | 8212.9392
4 | Siurb Jul/2023 | 17-04-01 | Limpeza geral da obra | m² | 462.82 | 12.35 | 5715.827
Total Acabamentos | [6 empty] | 33100.7471
_____________________________________________________ Diego Felipe Portugal Furtuna CREA 5069577489 Matrícula 52533 |  |  |  |  | Valor Total Geral |  | 643790.1147
[5 empty] | BDI |  | 27.18%
[5 empty] | Valor Total com BDI |  | 818801.9147

## Tabela sem Desoneração
|  |  | Prefeitura do Município de Carapicuíba | Referências: Tabela SIURB sem desoneração Jul/2023 Tabela SINAPI sem desoneração 082023
Objeto: Construção de Túmulos Verticais no Cemitério Municipal de Carapicuíba
Local: R. Dumont, s/n - Cidade Ariston Estela Azevedo, Carapicuíba/SP - CEP 06396-200
Planilha Orçamentária
Item | Referência | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit | Valor Total
Serviços Preliminares
1 | Siurb Jul/2023 | 17-30-02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 8 | 394.76 | 3158.08
2 | Siurb Jul/2023 | 01-01-08 | Limpeza manual geral inclusive remoção de cobertura vegetal - tronco até 10cm - sem transporte | m² | 462.82 | 5.76 | 2665.8432
Total Serviços Preliminares | [6 empty] | 5823.9232
Fundação - Estacas
1 | Sinapi 202308 | 101173 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020 | m | 312 | 62.46 | 19487.52
2 | Siurb Jul/2023 | 02-04-04 | Armadura em aço CA-50. | kg | 356.32 | 12.61 | 4493.1952
3 | Siurb Jul/2023 | 02-04-07 | Armadura em aço CA-60. | kg | 219.576 | 12.77 | 2803.9855
Total Estacas | [6 empty] | 26784.7007
Fundação - Baldrame
1 | Siurb Jul/2023 | 01-03-01 | CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA | m² | 23.757 | 16.12 | 382.9628
2 | Sinapi 202308 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m | 316.76 | 214.64 | 67989.3664
3 | Siurb Jul/2023 | 02-05-06 | Concreto FCK=20 Mpa - Virado em obra | m³ | 19.0056 | 597.18 | 11349.7642
4 | Siurb Jul/2023 | 05-01-43 | Pintura protetora com tinta betuminosa (para argamassa impermeavel) - 2 demãos | m² | 190.056 | 18.18 | 3455.2181
Total Baldrame | [6 empty] | 83177.3115
Caixa Necrochorume
1 | Siurb Jul/2023 | 01-02-02 | Corte e espalhamento dentro da obra. | m³ | 11.76 | 57.63 | 677.7288
2 | Siurb Jul/2023 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 12.32 | 82.88 | 1021.0816
3 | Siurb Jul/2023 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 1.568 | 597.18 | 936.3782
4 | Siurb Jul/2023 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm | m² | 22.4 | 89.88 | 2013.312
5 | Siurb Jul/2023 | 05-01-01 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 22.0664 | 60.57 | 1336.5618
6 | Siurb Jul/2023 | 05-01-43 | Pintura protetora com tinta betuminosa (para argamassa impermeavel) - 2 demãos | m² | 22.0664 | 18.18 | 401.1672
Total Caixa Necrochorume | [6 empty] | 6386.2296
Gavetario
1 | Siurb Jul/2023 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm. | m² | 868.0609 | 89.88 | 78021.3137
2 | Siurb Jul/2023 | 02-04-04 | Armadura em aço CA-50. | kg | 329.8318 | 12.61 | 4159.179
3 | Siurb Jul/2023 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 2.2177 | 597.18 | 1324.3537
4 | Siurb Jul/2023 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 190.8168 | 82.88 | 15814.8964
5 | Sinapi 202203 | 101963 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa)=(8+4). AF_11/2020 | m² | 935.0694 | 186.83 | 174699.016
6 | Siurb Jul/2023 | 02-04-07 | Armadura em aço CA-60. | kg | 1836.0236 | 12.77 | 23446.0214
7 | Siurb Jul/2023 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 93.5069 | 597.18 | 55840.4744
8 | Siurb Jul/2023 | 05-01-01 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 2084.1824 | 60.57 | 126238.928
9 | Siurb Jul/2023 | 10-04-64 | Tubo de PVC rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") | m | 395.98 | 49.75 | 19700.005
10 | Sinapi 202308 | 89499 | Curva 90º, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | Unidade | 370 | 20.5 | 7585
11 | Sinapi 202308 | 94692 | Tê, pvc, soldável, DN 40mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento | Unidade | 370 | 27.75 | 10267.5
Total Gavetario | [6 empty] | 517096.6875
Acabamentos
1 | Siurb Jul/2023 | 11-01-01 | Chapisco comum - Argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 317.1019 | 17.14 | 5435.1266
2 | Siurb Jul/2023 | 11-01-09 | Emboço desempenado para pintura- argamassa mista cimento, cal e areia 1:3/12 | m² | 317.1019 | 49.2 | 15601.4135
3 | Siurb Jul/2023 | 15-01-15 | Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida | m² | 317.1019 | 27.9 | 8847.143
4 | Siurb Jul/2023 | 17-04-01 | Limpeza geral da obra | m² | 462.82 | 13.83 | 6400.8006
Total Acabamentos | [6 empty] | 36284.4837
_____________________________________________________ Diego Felipe Portugal Furtuna CREA 5069577489 Matrícula 52533 |  |  |  |  | Valor Total Geral |  | 675553.3363
[5 empty] | BDI |  | 21.09%
[5 empty] | Valor Total com BDI |  | 818002.1943

## Cronograma Físico-Financeiro
Cronograma Físico Financeiro
Prefeitura do Município de Carapicuíba
Objeto: Construção de Túmulos Verticais no Cemitério Municipal de Carapicuíba
Local: R. Dumont, s/n - Cidade Ariston Estela Azevedo, Carapicuíba/SP - CEP 06396-200
Item | Serviços | Valores R$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1 | Servições Preliminares | 5823.9232 | Mês 1: 100%
5823.9232
2 | Fundação - Estacas | 26784.7007 | Mês 1: 25%; Mês 2: 25%; Mês 3: 25%; Mês 4: 25%
|  |  | 6696.1752 | 6696.1752 | 6696.1752 | 6696.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fundação - Baldrame | 83177.3115 | Mês 2: 25%; Mês 3: 25%; Mês 4: 25%; Mês 5: 25%
|  |  | 0 | 20794.3279 | 20794.3279 | 20794.3279 | 20794.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Caixa Necrochorume | 6386.2296 | Mês 5: 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6386.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Gavetario | 517096.6875 |  |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64637.0859 | 64637.0859 | 64637.0859 | 64637.0859 | 64637.0859 | 64637.0859 | 64637.0859 | 64637.0859
7 | Acabamentos | 36284.4837 | Mês 10: 33.33%; Mês 11: 33.33%; Mês 12: 33.34%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12093.6184 | 12093.6184 | 12097.2469
| Sub Total | 675553.3363 | 12520.0984 | 27490.5031 | 27490.5031 | 27490.5031 | 91817.6435 | 64637.0859 | 64637.0859 | 64637.0859 | 64637.0859 | 76730.7043 | 76730.7043 | 76734.3328
| Total c/ BDI | 818002.1943 | 15160.1175 | 33287.219 | 33287.219 | 33287.219 | 111178.5403 | 78266.6228 | 78266.6228 | 78266.6228 | 78266.6228 | 92910.3317 | 92910.3317 | 92914.7252
|  | 100% | 1.853% | 4.069% | 4.069% | 4.069% | 13.59% | 9.568% | 9.568% | 9.568% | 9.568% | 11.36% | 11.36% | 11.36%
_____________________________________________________ Diego Felipe Portugal Furtuna CREA 5069577489 Matrícula 52533