## Orçamento Sintético
DATA: 21/07/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA EMEI VILA CRETTI, NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA.
RECURSO: FNDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | VALOR (R$)
1.1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 535686.0666
1.1.1 |  |  | Canteiro de Obras
1.1.1.1 | 17-030-002 | SIURB EDIF | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 36 | 400.96 | 14434.56
1.1.1.2 | 16.06.046 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. | m² | 2066.96 | 67.3984 | 139309.7431
1.1.1.3 | 16.06.047 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. | m² | 2464.61 | 135.1057 | 332982.8372
subtotal | [6 empty] | 486727.1403
1.1.2 |  |  | Demolições
1.1.2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 55.59 | 77.42 | 4303.7778
1.1.2.2 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.36 | 51.81 | 174.0816
1.1.2.3 | 17-050-015 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | m² | 252 | 2.69 | 677.88
1.1.2.4 | 13-050-001 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 37.49 | 351.83 | 13190.1067
1.1.2.5 | 02-050-004 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 7.84 | 482.08 | 3779.5072
1.1.2.6 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 3 | 100.3 | 300.9
1.1.2.7 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 129.48 | 10.05 | 1301.274
1.1.2.8 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7768 | 1.27 | 9865.36
1.1.2.9 | 05.09.006 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 323.7 | 47.47 | 15366.039
subtotal | [6 empty] | 48958.9263
1.2 |  |  | Terraplenagem |  |  |  | 45603.8303
1.2.1 | 101211 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 486.11 | 19.93 | 9688.1723
1.2.2 | 07.12.030 | CDHU 198 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 150.35 | 12.42 | 1867.347
1.2.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23958 | 0.91 | 21801.78
1.2.4 | 05.09.007 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m³ | 399.3 | 30.67 | 12246.531
subtotal | [6 empty] | 45603.8303
1.3 |  |  | Fundações |  |  |  | 728056.7334
1.3.1 |  |  | Fundação Profunda
1.3.1.1 | 12.06.040 | CDHU 198 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t | M | 448 | 134.3 | 60166.4
1.3.1.2 | 12.06.010 | CDHU 198 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss | TX | 1 | 3004.83 | 3004.83
1.3.1.3 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 32 | 22.02 | 704.64
subtotal | [6 empty] | 63875.87
1.3.2 |  |  | Valas
1.3.2.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 57.05 | 6.58 | 375.389
1.3.2.2 | 102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 416.48 | 6.12 | 2548.8576
1.3.2.3 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 515.66 | 0.91 | 469.2506
subtotal | [6 empty] | 3393.4972
1.3.3 |  |  | Radier de Fundação
1.3.3.1 | 02-004-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 27483 | 10.84 | 297915.72
1.3.3.2 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 283.61 | 521.3 | 147845.893
1.3.3.3 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 283.61 | 60.6 | 17186.766
1.3.3.4 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 25.78 | 360.56 | 9295.2368
1.3.3.5 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 95.15 | 190.88 | 18162.232
1.3.3.6 | 02-006-005 | SIURB EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | m² | 515.66 | 126.66 | 65313.4956
subtotal | [6 empty] | 555719.3434
1.3.4 |  |  | Embasamento
1.3.4.1 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 97.09 | 715.6 | 69477.604
1.3.4.2 | 02-006-005 | SIURB EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | m² | 239.51 | 126.66 | 30336.3366
1.3.4.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 157.97 | 33.26 | 5254.0822
subtotal | [6 empty] | 105068.0228
1.4 |  |  | Infraestrutura |  |  |  | 214706.1988
1.4.1 |  |  | Guias e Sarjetas
1.4.1.1 | 17-060-045 | SIURB EDIF | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 30 | 6.99 | 209.7
1.4.1.2 | 05-003-000 | SIURB INFRA | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | m² | 60 | 30.19 | 1811.4
1.4.1.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 28 | 48.45 | 1356.6
1.4.1.4 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2 | 52.05 | 104.1
1.4.1.5 | 94283 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 28 | 56.5 | 1582
1.4.1.6 | 94284 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2 | 66 | 132
1.4.1.7 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 9 | 10.05 | 90.45
1.4.1.8 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 151.88 | 1.27 | 192.8876
1.4.1.9 | 05.09.006 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 8.45 | 47.47 | 401.1215
subtotal | [6 empty] | 5880.2591
1.4.2 |  |  | Passeios e Calçadas
1.4.2.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 6 | 166.06 | 996.36
1.4.2.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 60 | 90.26 | 5415.6
subtotal | [6 empty] | 6411.96
1.4.3 |  |  | Drenagem Urbana
1.4.3.1 | 02-050-003 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 10.24 | 265.15 | 2715.136
1.4.3.2 | 06-022-004 | SIURB INFRA | BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 2 | 4337.78 | 8675.56
1.4.3.3 | 06-010-001 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2 | M | 6 | 206.14 | 1236.84
1.4.3.4 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 10.24 | 10.05 | 102.912
1.4.3.5 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 614.4 | 1.27 | 780.288
1.4.3.6 | 05.09.006 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 25.6 | 47.47 | 1215.232
subtotal | [6 empty] | 14725.968
1.4.4 |  |  | Fechamento
1.4.4.1 | 17-050-001 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M | M | 63.25 | 60.26 | 3811.445
1.4.4.2 | 17-001-064 | SIURB EDIF | FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 83.03 | 849.02 | 70494.1306
1.4.4.3 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 25.3 | 10.05 | 254.265
1.4.4.4 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1518 | 1.27 | 1927.86
1.4.4.5 | 05.09.006 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 63.25 | 47.47 | 3002.4775
1.4.4.6 | 02-001-003 | SIURB EDIF | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM | M | 78 | 136.9 | 10678.2
1.4.4.7 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1858 | 10.84 | 20140.72
1.4.4.8 | 02-002-001 | SIURB EDIF | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | m³ | 19.5 | 76.89 | 1499.355
1.4.4.9 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 5 | 717.1301 | 3585.6504
1.4.4.10 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 189 | 172.05 | 32517.45
1.4.4.11 | 03-003-022 | SIURB EDIF | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO | m³ | 60.99 | 591.58 | 36080.4642
1.4.4.12 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 60.99 | 60.6 | 3695.994
subtotal | [6 empty] | 187688.0117
1.5 |  |  | Estrutura de Concreto Armado 1 |  |  |  | 227345.2782
1.5.1 |  |  | Escada Extena
1.5.1.1 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 14.3 | 521.3 | 7454.59
1.5.1.2 | 08-018-002 | SIURB INFRA | CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS | m³ | 14.3 | 34.49 | 493.207
1.5.1.3 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 14.3 | 60.6 | 866.58
1.5.1.4 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.64 | 353.75 | 580.15
1.5.1.5 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 67.05 | 191.49 | 12839.4045
1.5.1.6 | 02-004-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1421.24 | 10.84 | 15406.2416
subtotal | [6 empty] | 37640.1731
1.5.2 |  |  | Fundação, Baldrame e Coroamento de Escada
1.5.2.1 | 12.07.272 | CDHU 198 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha | m | 90 | 1379.02 | 124111.8
1.5.2.2 | 12.07.270 | CDHU 198 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha | TX | 1 | 30305.5 | 30305.5
1.5.2.3 | 102327 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM | m³ | 55 | 11.51 | 633.05
1.5.2.4 | 02-002-010 | SIURB EDIF | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | m² | 55 | 6.03 | 331.65
1.5.2.5 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO | m³ | 11.88 | 433.33 | 5147.9604
1.5.2.6 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO | m³ | 2.89 | 521.3 | 1506.557
1.5.2.7 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 2.89 | 60.6 | 175.134
1.5.2.8 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.27 | 353.75 | 95.5125
1.5.2.9 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 26.23 | 191.49 | 5022.7827
1.5.2.10 | 02-004-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1553.3 | 10.84 | 16837.772
1.5.2.11 | 05-003-043 | SIURB EDIF | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | m² | 31.57 | 18.05 | 569.8385
1.5.2.12 | 14.01.050 | CDHU 198 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 11.04 | 114.94 | 1268.9376
1.5.2.13 | 02-006-005 | SIURB EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | m² | 25.94 | 126.66 | 3285.5604
1.5.2.14 | 93373 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 27.5 | 15.02 | 413.05
subtotal | [6 empty] | 189705.1051
1.6 |  |  | Estrutura de Concreto Armado 2 |  |  |  | 1183377.209
1.6.1 |  |  | Muro de Arrimo Serviços Preliminares
1.6.1.1 | 02.10.050 | CDHU 198 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 40.36 | 1.5 | 60.54
subtotal | [6 empty] | 60.54
1.6.2 |  |  | Corpo do Muro
1.6.2.1 | 102327 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 240.47 | 11.51 | 2767.8097
1.6.2.2 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 3.47 | 166.06 | 576.2282
1.6.2.3 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 198.02 | 172.05 | 34069.341
1.6.2.4 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 19.8 | 447.34 | 8857.332
1.6.2.5 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 19.8 | 60.6 | 1199.88
1.6.2.6 | 100343 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 1188.12 | 15.49 | 18403.9788
1.6.2.7 | 07-040-004 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 230.26 | 16.54 | 3808.5004
1.6.2.8 | 01-004-078 | SIURB EDIF | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS | m² | 348 | 37.95 | 13206.6
1.6.2.9 | 05-004-050 | SIURB EDIF | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR | M | 3 | 541.97 | 1625.91
1.6.2.10 | 01.08.062 | FDE | TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO | M | 49.4 | 91.6829 | 4529.1366
1.6.2.11 | 06-046-000 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 30CM | M | 54.51 | 38.68 | 2108.4468
1.6.2.12 | 16.47.002 | FDE | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI | m² | 198.02 | 99.3577 | 19674.8164
1.6.2.13 | 16.35.002 | FDE | ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE | m² | 198.02 | 213.561 | 42289.3444
1.6.2.14 | 16.35.014 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | m² | 198.02 | 11.3089 | 2239.3969
1.6.2.15 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 198.02 | 35.77 | 7083.1754
subtotal | [6 empty] | 162439.8966
1.6.3 |  |  | Laje Pré-Fabricada LT 16
1.6.3.1 | 03.03.022 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-300KGF/M2 | m² | 440.25 | 189.0976 | 83250.2012
1.6.3.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 26.87 | 60.6 | 1628.322
1.6.3.3 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 12951.19 | 10.84 | 140390.8996
1.6.3.4 | 08.02.050 | CDHU 198 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 4358.47 | 12.43 | 54175.7821
1.6.3.5 | 08.02.060 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 1452.82 | 17.28 | 25104.7296
subtotal | [6 empty] | 304549.9345
1.6.4 |  |  | Laje Pré-Fabricada LT 20
1.6.4.1 | 03.03.029 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-500KGF/M2 | m² | 405.44 | 243.0407 | 98538.4013
1.6.4.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 14.52 | 60.6 | 879.912
1.6.4.3 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 5906.86 | 10.84 | 64030.3624
1.6.4.4 | 08.02.050 | CDHU 198 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 3900.81 | 12.43 | 48487.0683
1.6.4.5 | 08.02.060 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 1300.27 | 17.28 | 22468.6656
subtotal | [6 empty] | 234404.4096
1.6.5 |  |  | Laje Pré-Fabricada LT 25
1.6.5.1 | 03.03.032 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-500KGF/M2 | m² | 50.89 | 269.0244 | 13690.6512
1.6.5.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 18.58 | 60.6 | 1125.948
1.6.5.3 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 7046.15 | 10.84 | 76380.266
1.6.5.4 | 08.02.060 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 152.67 | 17.28 | 2638.1376
1.6.5.5 | 08.02.050 | CDHU 198 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 503.81 | 12.43 | 6262.3583
subtotal | [6 empty] | 100097.3611
1.6.6 |  |  | Laje Maciça
1.6.6.1 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 13.27 | 521.3 | 6917.651
1.6.6.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 13.27 | 60.6 | 804.162
1.6.6.3 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 80.76 | 119.86 | 9679.8936
1.6.6.4 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1405.17 | 10.84 | 15232.0428
1.6.6.5 | 08.02.050 | CDHU 198 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 242.28 | 12.43 | 3011.5404
1.6.6.6 | 08.02.060 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 242.28 | 17.28 | 4186.5984
subtotal | [6 empty] | 39831.8882
1.6.7 |  |  | Laje Piso Térreo
1.6.7.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 19.61 | 166.06 | 3256.4366
1.6.7.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 39.23 | 360.56 | 14144.7688
1.6.7.3 | 91594 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 638.6 | 9.63 | 6149.718
1.6.7.4 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 39.23 | 521.3 | 20450.599
1.6.7.5 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 39.23 | 60.6 | 2377.338
subtotal | [6 empty] | 46378.8604
1.6.8 |  |  | Pilares
1.6.8.1 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 45.67 | 521.3 | 23807.771
1.6.8.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 45.67 | 60.6 | 2767.602
1.6.8.3 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 556.61 | 125.07 | 69615.2127
1.6.8.4 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 4087.1 | 10.84 | 44304.164
subtotal | [6 empty] | 140494.7497
1.6.9 |  |  | Vigas
1.6.9.1 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.08 | 521.3 | 14116.804
1.6.9.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 27.08 | 60.6 | 1641.048
1.6.9.3 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 366.21 | 191.49 | 70125.5529
1.6.9.4 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 6387.1 | 10.84 | 69236.164
subtotal | [6 empty] | 155119.5689
1.7 |  |  | Vedações |  |  |  | 246056.1631
1.7.1 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 12.92 | 244.56 | 3159.7152
1.7.2 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 39.33 | 171.63 | 6750.2079
1.7.3 | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 2336 | 101.09 | 236146.24
subtotal | [6 empty] | 246056.1631
1.8 |  |  | Pisos e Revestimentos |  |  |  | 1076556.4384
1.8.1 |  |  | Pisos e Rodapés
1.8.1.1 | 13-002-004 | SIURB EDIF | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | m² | 391.12 | 6.08 | 2378.0096
1.8.1.2 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 325.54 | 74.7 | 24317.838
1.8.1.3 | 03-003-017 | SIURB EDIF | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | m³ | 99.84 | 541.52 | 54065.3568
1.8.1.4 | 32.06.396 | CDHU 198 | Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm | m² | 346.65 | 117.38 | 40689.777
1.8.1.5 | 17.20.060 | CDHU 198 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 18.6 | 213.18 | 3965.148
1.8.1.6 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 99.84 | 60.6 | 6050.304
1.8.1.7 | 17-005-040 | SIURB EDIF | FAIXA BATE-CARTEIRA PARA SALA DE AULA | M | 193.99 | 193.45 | 37527.3655
1.8.1.8 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 292.58 | 198.28 | 58012.7624
1.8.1.9 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 309.4 | 8.54 | 2642.276
1.8.1.10 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 238.08 | 11.29 | 2687.9232
1.8.1.11 | 21.10.061 | CDHU 198 | Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | M | 193.99 | 42.14 | 8174.7386
1.8.1.12 | 05-001-040 | SIURB EDIF | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | m² | 956.76 | 47.17 | 45130.3692
1.8.1.13 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 222.73 | 50.11 | 11161.0003
1.8.1.14 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 394.4 | 58.74 | 23167.056
1.8.1.15 | 13-002-002 | SIURB EDIF | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | m² | 209.65 | 64.47 | 13516.1355
subtotal | [6 empty] | 333486.0601
1.8.2 |  |  | Paredes Internas
1.8.2.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 3069.82 | 7.88 | 24190.1816
1.8.2.2 | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 3069.82 | 48.29 | 148241.6078
1.8.2.3 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2429.93 | 28.41 | 69034.3113
1.8.2.4 | 18.11.022 | CDHU 198 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 316.67 | 112.72 | 35695.0424
1.8.2.5 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 322.41 | 75.51 | 24345.1791
1.8.2.6 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 330.4 | 67.31 | 22239.224
1.8.2.7 | 16.48.015 | FDE | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO | m² | 272.29 | 71.5772 | 19489.7655
1.8.2.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2034.93 | 14.98 | 30483.2514
1.8.2.9 | 33.02.060 | CDHU 198 | Massa corrida a base de PVA | m² | 2034.93 | 16.45 | 33474.5985
subtotal | [6 empty] | 407193.1616
1.8.3 |  |  | Paredes Externas
1.8.3.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 994.85 | 10.06 | 10008.191
1.8.3.2 | 87795 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 994.85 | 80.74 | 80324.189
1.8.3.3 | 11-003-013 | SIURB EDIF | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | m² | 994.85 | 22.55 | 22433.8675
1.8.3.4 | 88417 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 60.74 | 19.84 | 1205.0816
1.8.3.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 934.11 | 14.98 | 13992.9678
1.8.3.6 | 33.02.080 | CDHU 198 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 934.11 | 19.02 | 17766.7722
1.8.3.7 | 02.05.212 | CDHU 198 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 3452.53 | 24.97 | 86209.6741
1.8.3.8 | 02.05.080 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | M | 92.81 | 34.91 | 3239.9971
subtotal | [6 empty] | 235180.7403
1.8.4 |  |  | Teto
1.8.4.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 799.8 | 6.35 | 5078.73
1.8.4.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 799.8 | 17.97 | 14372.406
1.8.4.3 | 33.02.060 | CDHU 198 | Massa corrida a base de PVA | m² | 799.8 | 16.45 | 13156.71
1.8.4.4 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 767.42 | 76.48 | 58692.2816
subtotal | [6 empty] | 91300.1276
1.8.5 |  |  | Impermeabilização de Percolação
1.8.5.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 144.16 | 65.18 | 9396.3488
subtotal | [6 empty] | 9396.3488
1.9 |  |  | Equipamento Mecânico |  |  |  | 211316.6667
1.9.1 | 16.20.023 | FDE | ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) | UN | 1 | 211316.6667 | 211316.6667
subtotal | [6 empty] | 211316.6667
1.10 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  | 502317.1885
1.10.1 |  |  | Entrada de Energia e Medição
1.10.1.1 | 09-001-062 | SIURB EDIF | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN | 1 | 16516.85 | 16516.85
1.10.1.2 | 09.02.052 | FDE | AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA AES ELETROPAULO | UN | 1 | 5697.2846 | 5697.2846
1.10.1.3 | 09-017-003 | SIURB EDIF | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I | UN | 3 | 307.74 | 923.22
1.10.1.4 | 09-015-005 | SIURB EDIF | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA | UN | 1 | 25016.21 | 25016.21
1.10.1.5 | 09-008-011 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A | UN | 3 | 29.81 | 89.43
1.10.1.6 | 09-008-052 | SIURB EDIF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 | 2514.57 | 2514.57
1.10.1.7 | 09-005-042 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM | UN | 1 | 199.94 | 199.94
1.10.1.8 | 09-008-015 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 1 | 108.06 | 108.06
1.10.1.9 | 09-006-025 | SIURB EDIF | CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA) | UN | 1 | 1315.13 | 1315.13
1.10.1.10 | 09-011-014 | SIURB EDIF | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 1 | 169.3 | 169.3
1.10.1.11 | 42.05.190 | CDHU 198 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UN | 1 | 293.48 | 293.48
subtotal | [6 empty] | 52843.4746
1.10.2 |  |  | Alimentadores de Energia
1.10.2.1 | 09-002-052 | SIURB EDIF | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" | M | 29.05 | 57.03 | 1656.7215
1.10.2.2 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 19.2 | 9.73 | 186.816
1.10.2.3 | 09-005-072 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM | UN | 3 | 376.38 | 1129.14
1.10.2.4 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 92.96 | 9.27 | 861.7392
1.10.2.5 | 09-005-040 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM | UN | 2 | 86.3 | 172.6
1.10.2.6 | 09-003-030 | SIURB EDIF | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1137.2 | 6.45 | 7334.94
1.10.2.7 | 09-003-031 | SIURB EDIF | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 544 | 8.28 | 4504.32
1.10.2.8 | 09-003-032 | SIURB EDIF | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1602.1 | 12.67 | 20298.607
1.10.2.9 | 39.21.070 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1086 | 26.8 | 29104.8
1.10.2.10 | 04-001-000 | SIURB INFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | m³ | 10.44 | 76.89 | 802.7316
1.10.2.11 | 39.21.130 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 150 | 170.74 | 25611
1.10.2.12 | 39.26.020 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 12716.1 | 5.96 | 75787.956
1.10.2.13 | 39.21.050 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 242 | 13.15 | 3182.3
1.10.2.14 | 39.21.060 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 498 | 18.32 | 9123.36
1.10.2.15 | 04-001-097 | SIURB EDIF | CONCRETO "GROUT" | m³ | 1.74 | 773.18 | 1345.3332
1.10.2.16 | 04-009-000 | SIURB INFRA | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA | m³ | 8.7 | 20.82 | 181.134
1.10.2.17 | 01.07.010 | FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | m² | 4.2 | 42.1382 | 176.9805
subtotal | [6 empty] | 181460.479
1.10.3 |  |  | Quadros Elétricos
1.10.3.1 | 09-005-010 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | un | 5 | 1346.53 | 6732.65
1.10.3.2 | 09-005-014 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | UN | 2 | 1449.29 | 2898.58
1.10.3.3 | 09-008-010 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 42 | 30.23 | 1269.66
1.10.3.4 | 09-005-017 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES | UN | 2 | 1792.02 | 3584.04
1.10.3.5 | 09-008-012 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 35 | 81.91 | 2866.85
1.10.3.6 | 09-008-013 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 17 | 78.37 | 1332.29
1.10.3.7 | 09-008-014 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | UN | 5 | 116.59 | 582.95
1.10.3.8 | 09-008-015 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 4 | 108.06 | 432.24
1.10.3.9 | 09-008-016 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN | 12 | 129.15 | 1549.8
1.10.3.10 | 09-012-053 | SIURB EDIF | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 1 | 1743.84 | 1743.84
1.10.3.11 | 37.17.090 | CDHU 198 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | UN | 6 | 367.57 | 2205.42
1.10.3.12 | 09-008-052 | SIURB EDIF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 | 2514.57 | 2514.57
1.10.3.13 | 37.17.110 | CDHU 198 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | 336.87 | 336.87
1.10.3.14 | 09-008-018 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A | UN | 2 | 236.99 | 473.98
subtotal | [6 empty] | 28523.74
1.10.4 |  |  | Distribuição de Iluminação e Tomadas
1.10.4.1 | 41.13.050 | CDHU 198 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | UN | 104 | 260.1 | 27050.4
1.10.4.2 | 41.14.730 | CDHU 198 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18 W/26 W | UN | 14 | 81.92 | 1146.88
1.10.4.3 | 09-009-039 | SIURB EDIF | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UN | 4 | 278.02 | 1112.08
1.10.4.4 | 09-009-037 | SIURB EDIF | PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W | UN | 18 | 728.41 | 13111.38
1.10.4.5 | 09-010-028 | SIURB EDIF | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA | UN | 43 | 91.63 | 3940.09
1.10.4.6 | 09-010-071 | SIURB EDIF | DETECTOR DE PRESENÇA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 110VCA | UN | 4 | 79.31 | 317.24
1.10.4.7 | 09-082-096 | SIURB EDIF | INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/ 220 V - 127V/ 500W | UN | 21 | 300.47 | 6309.87
1.10.4.8 | 09-007-015 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 19 | 188.18 | 3575.42
1.10.4.9 | 09-007-030 | SIURB EDIF | PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4" | UN | 4 | 304.86 | 1219.44
1.10.4.10 | 09-007-008 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4" | UN | 10 | 259.92 | 2599.2
1.10.4.11 | 09-007-018 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 20 | 272.83 | 5456.6
1.10.4.12 | 09-007-060 | SIURB EDIF | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UN | 114 | 158.28 | 18043.92
1.10.4.13 | 09-005-022 | SIURB EDIF | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 19 | 14.6 | 277.4
1.10.4.14 | 09-082-094 | SIURB EDIF | PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) | UN | 129 | 28.84 | 3720.36
1.10.4.15 | 09-082-094 | SIURB EDIF | PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) | UN | 129 | 28.84 | 3720.36
1.10.4.16 | 09-013-013 | SIURB EDIF | PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 300 | 54.11 | 16233
1.10.4.17 | 09-002-002 | SIURB EDIF | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 379 | 24.76 | 9384.04
1.10.4.18 | 09-002-055 | SIURB EDIF | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 124 | 9.97 | 1236.28
1.10.4.19 | 09-005-029 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 24 | 24.56 | 589.44
1.10.4.20 | 17-010-071 | SIURB EDIF | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 23 | 820.2 | 18864.6
1.10.4.21 | 09-003-075 | SIURB EDIF | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 66.5 | 7.17 | 476.805
1.10.4.22 | 09-003-005 | SIURB EDIF | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 4983 | 4.31 | 21476.73
1.10.4.23 | 09-003-006 | SIURB EDIF | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 122 | 7.79 | 950.38
1.10.4.24 | 09-003-007 | SIURB EDIF | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 525 | 10.34 | 5428.5
subtotal | [6 empty] | 166240.415
1.10.5 |  |  | Distribuição de Telefonia e Comunicação
1.10.5.1 | 09-013-038 | SIURB EDIF | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 60 | 122.03 | 7321.8
1.10.5.2 | 09-086-010 | SIURB EDIF | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 25 | 86.34 | 2158.5
1.10.5.3 | 09-090-011 | SIURB EDIF | RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO | UN | 1 | 824.71 | 824.71
1.10.5.4 | 09-005-023 | SIURB EDIF | CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 25 | 24.17 | 604.25
1.10.5.5 | 09-086-010 | SIURB EDIF | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 25 | 86.34 | 2158.5
1.10.5.6 | 09-086-011 | SIURB EDIF | TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN | 25 | 22.28 | 557
1.10.5.7 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 74.35 | 817.85
1.10.5.8 | 39.18.120 | CDHU 198 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 350 | 27.1 | 9485
subtotal | [6 empty] | 23927.61
1.10.6 |  |  | SPDA E Aterramento Geral
1.10.6.1 | 09-006-094 | SIURB EDIF | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 174 | 50.48 | 8783.52
1.10.6.2 | 09-006-095 | SIURB EDIF | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 | M | 320 | 68.6 | 21952
1.10.6.3 | 09-014-014 | SIURB EDIF | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) | UN | 139 | 34.96 | 4859.44
1.10.6.4 | 09-080-022 | SIURB EDIF | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 | UN | 20 | 28.01 | 560.2
1.10.6.5 | 09-080-023 | SIURB EDIF | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 | UN | 30 | 39.84 | 1195.2
1.10.6.6 | 09-011-005 | SIURB EDIF | PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 1 | 825.37 | 825.37
1.10.6.7 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 62 | 179.77 | 11145.74
subtotal | [6 empty] | 49321.47
1.11 |  |  | Instalações Hidrosanitárias |  |  |  | 490879.9155
1.11.1 |  |  | Entrada e Reservação de Agua Fria
1.11.1.1 | 10-001-001 | SIURB EDIF | CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" | UN | 1 | 324.58 | 324.58
1.11.1.2 | 10-001-019 | SIURB EDIF | HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA | UN | 1 | 555.48 | 555.48
1.11.1.3 | 10-002-061 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 8 | 15.83 | 126.64
1.11.1.4 | 10-002-062 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 62 | 24.1 | 1494.2
1.11.1.5 | 18-010-090 | SIURB EDIF | TORNEIRA PARA JARDIM HD.16 | UN | 3 | 502.21 | 1506.63
1.11.1.6 | 10-002-082 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 2 | 89.42 | 178.84
1.11.1.7 | 10-002-084 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 2 | 158.59 | 317.18
1.11.1.8 | 10-002-092 | SIURB EDIF | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1" | UN | 2 | 142.91 | 285.82
1.11.1.9 | 10-005-009 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 2 | 1117.15 | 2234.3
1.11.1.10 | 10-005-007 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 3 | 432.44 | 1297.32
1.11.1.11 | 10-004-064 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 33.44 | 49.87 | 1667.6528
1.11.1.12 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 29.62 | 59.24
1.11.1.13 | 10-005-009 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 3 | 1117.15 | 3351.45
1.11.1.14 | 10-005-007 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 2 | 432.44 | 864.88
1.11.1.15 | 94715 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 304.61 | 1827.66
1.11.1.16 | 10-004-069 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 10 | 180.8 | 1808
1.11.1.17 | 94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 244.7 | 489.4
1.11.1.18 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 39.72 | 79.44
1.11.1.19 | 08.08.078 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) | UN | 1 | 6495.748 | 6495.748
1.11.1.20 | 10-002-015 | SIURB EDIF | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS | UN | 1 | 6513.29 | 6513.29
1.11.1.21 | 10-002-014 | SIURB EDIF | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS | UN | 4 | 3890.89 | 15563.56
subtotal | [6 empty] | 47041.3108
1.11.2 |  |  | Distribuição de Água Fria
1.11.2.1 | 10-004-062 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 655.5 | 28.44 | 18642.42
1.11.2.2 | 10-004-063 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 39.1 | 24.1 | 942.31
1.11.2.3 | 10-004-064 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 103.5 | 49.87 | 5161.545
1.11.2.4 | 10-004-065 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 1614.5 | 45.65 | 73701.925
1.11.2.5 | 10-004-066 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 73.6 | 80.59 | 5931.424
1.11.2.6 | 10-004-067 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") | M | 48.3 | 112.24 | 5421.192
1.11.2.7 | 10-004-068 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") | M | 36.8 | 88.35 | 3251.28
1.11.2.8 | 10-004-069 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 27.6 | 180.8 | 4990.08
1.11.2.9 | 10-005-031 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 36 | 111.15 | 4001.4
1.11.2.10 | 10-005-032 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" | UN | 6 | 119.94 | 719.64
1.11.2.11 | 10-005-034 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 4 | 219.3 | 877.2
1.11.2.12 | 10-005-051 | SIURB EDIF | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 16 | 94.55 | 1512.8
1.11.2.13 | 10-005-007 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 2 | 432.44 | 864.88
1.11.2.14 | 10-005-008 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 2 | 682.92 | 1365.84
subtotal | [6 empty] | 127383.936
1.11.3 |  |  | Distribuição de Esgoto
1.11.3.1 | 10-009-030 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 197.8 | 27.33 | 5405.874
1.11.3.2 | 10-009-031 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 172.5 | 36.39 | 6277.275
1.11.3.3 | 10-009-032 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 414.5 | 71.31 | 29557.995
1.11.3.4 | 10-009-033 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 526 | 50.46 | 26541.96
1.11.3.5 | 10-009-034 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 105.8 | 115.83 | 12254.814
1.11.3.6 | 10-010-059 | SIURB EDIF | CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM | UN | 5 | 398.43 | 1992.15
1.11.3.7 | 10-010-010 | SIURB EDIF | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 5 | 53.83 | 269.15
1.11.3.8 | 10-010-001 | SIURB EDIF | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 2 | 51.73 | 103.46
1.11.3.9 | 10-010-012 | SIURB EDIF | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 21 | 73.02 | 1533.42
1.11.3.10 | 08.10.011 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 4 | 109.7561 | 439.0244
1.11.3.11 | 09-005-055 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | m³ | 5.76 | 91.35 | 526.176
1.11.3.12 | 09-005-056 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) | m³ | 0.58 | 232.54 | 134.8732
1.11.3.13 | 09-005-057 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | m³ | 0.58 | 555.84 | 322.3872
1.11.3.14 | 09-005-059 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | m² | 20.16 | 449.69 | 9065.7504
1.11.3.15 | 09-005-060 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 3.24 | 264.37 | 856.5588
1.11.3.16 | 08.10.057 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") | UN | 6 | 27.6667 | 166
1.11.3.17 | 08.10.058 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") | UN | 5 | 32.7073 | 163.5366
subtotal | [6 empty] | 95610.4046
1.11.4 |  |  | Distribuição de Águas Pluviais
1.11.4.1 | 10-009-033 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 157.3 | 50.46 | 7937.358
1.11.4.2 | 10-009-034 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 45.5 | 115.83 | 5270.265
1.11.4.3 | 10-009-035 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") | M | 31.2 | 183.97 | 5739.864
1.11.4.4 | 09-005-055 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | m³ | 0.72 | 91.35 | 65.772
1.11.4.5 | 09-005-056 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) | m³ | 0.07 | 232.54 | 16.2778
1.11.4.6 | 09-005-057 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | m³ | 0.07 | 555.84 | 38.9088
1.11.4.7 | 09-005-059 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | m² | 3.2 | 449.69 | 1439.008
1.11.4.8 | 09-005-060 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 0.32 | 264.37 | 84.5984
subtotal | [6 empty] | 20592.052
1.11.5 |  |  | Rede de Incêndio
1.11.5.1 | 10-008-090 | SIURB EDIF | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | UN | 6 | 211.11 | 1266.66
1.11.5.2 | 10-008-081 | SIURB EDIF | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG | UN | 2 | 692.78 | 1385.56
1.11.5.3 | 100802 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 46 | 48.2 | 2217.2
1.11.5.4 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 130.36 | 391.08
1.11.5.5 | 10-008-055 | SIURB EDIF | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 3 | 435.82 | 1307.46
1.11.5.6 | 100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 641.32 | 3847.92
1.11.5.7 | 100873 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 376.01 | 1128.03
1.11.5.8 | 10-008-095 | SIURB EDIF | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 11 | 24.26 | 266.86
1.11.5.9 | 10-001-095 | SIURB EDIF | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 12 | 3.46 | 41.52
1.11.5.10 | 10-008-050 | SIURB EDIF | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 1 | 865.37 | 865.37
1.11.5.11 | 10-012-094 | SIURB EDIF | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | m² | 1 | 264.37 | 264.37
1.11.5.12 | 09-010-050 | SIURB EDIF | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | UN | 1 | 1266.69 | 1266.69
1.11.5.13 | 09-010-054 | SIURB EDIF | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 1 | 197.17 | 197.17
1.11.5.14 | 09-010-055 | SIURB EDIF | ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" | UN | 3 | 100.36 | 301.08
1.11.5.15 | 09-010-058 | SIURB EDIF | CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB | UN | 1 | 170.68 | 170.68
1.11.5.16 | 09-010-062 | SIURB EDIF | SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 1 | 122.99 | 122.99
1.11.5.17 | 10-003-009 | SIURB EDIF | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP | UN | 1 | 4907.45 | 4907.45
subtotal | [6 empty] | 19948.09
1.11.6 |  |  | Rede de Gás Combustível
1.11.6.1 | 10-007-082 | SIURB EDIF | HD.12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 1 | 1023.13 | 1023.13
1.11.6.2 | 10-007-070 | SIURB EDIF | HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS | UN | 1 | 2661.81 | 2661.81
1.11.6.3 | 08-003-006 | SIURB EDIF | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | m² | 3.84 | 459.94 | 1766.1696
1.11.6.4 | 10-007-020 | SIURB EDIF | VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT | UN | 2 | 82.14 | 164.28
1.11.6.5 | 10-007-020 | SIURB EDIF | VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT | UN | 1 | 82.14 | 82.14
1.11.6.6 | 08.02.021 | FDE | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 3 | 792.9675 | 2378.9024
1.11.6.7 | 10-001-095 | SIURB EDIF | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 41 | 3.46 | 141.86
1.11.6.8 | 10-008-049 | SIURB EDIF | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 41 | 40.49 | 1660.09
1.11.6.9 | 10-002-051 | SIURB EDIF | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 45 | 76.87 | 3459.15
subtotal | [6 empty] | 13337.532
1.11.7 |  |  | Aparelhos Sanitários
1.11.7.1 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 12 | 540.51 | 6486.12
1.11.7.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 308.31 | 1849.86
1.11.7.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 766.72 | 1533.44
1.11.7.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 256.31 | 1537.86
1.11.7.5 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 232.17 | 3946.89
1.11.7.6 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 726.41 | 3632.05
1.11.7.7 | 08.15.002 | FDE | BN-01 BANHO BERCÁRIO | UN | 4 | 4037 | 16148
subtotal | [6 empty] | 35134.22
1.11.8 |  |  | Divisórias, Prateleiras e Bancadas
1.11.8.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 7.56 | 976.39 | 7381.5084
1.11.8.2 | 10-014-075 | SIURB EDIF | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM | m² | 35.8 | 606.99 | 21730.242
1.11.8.3 | 05.05.064 | FDE | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 81 | 244.2439 | 19783.7561
1.11.8.4 | 10-014-074 | SIURB EDIF | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM | M | 59.3 | 86.86 | 5150.798
subtotal | [6 empty] | 54046.3045
1.11.9 |  |  | Metais, Acessórios e Complementos
1.11.9.1 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 270 | 43.98 | 11874.6
1.11.9.2 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 198.33 | 1983.3
1.11.9.3 | 10-013-058 | SIURB EDIF | Tanque de panela em aço inoxidável chapa 18 - 600x500x400mm | UN | 1 | 1729.7 | 1729.7
1.11.9.4 | 10-013-019 | SIURB EDIF | HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA | M | 2 | 4235.57 | 8471.14
1.11.9.5 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | 64.58 | 1485.34
1.11.9.6 | 10-014-009 | SIURB EDIF | TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" | UN | 3 | 310.62 | 931.86
1.11.9.7 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 121.81 | 1461.72
1.11.9.8 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 121.81 | 852.67
1.11.9.9 | 10-014-018 | SIURB EDIF | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V | UN | 6 | 206.97 | 1241.82
1.11.9.10 | 08.17.041 | FDE | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 11 | 555.6341 | 6111.9756
1.11.9.11 | 10-014-044 | SIURB EDIF | DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE | UN | 13 | 623.15 | 8100.95
1.11.9.12 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 21 | 442.94 | 9301.74
1.11.9.13 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 61.73 | 987.68
1.11.9.14 | 10-014-066 | SIURB EDIF | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 3 | 259.2 | 777.6
1.11.9.15 | 10-014-097 | SIURB EDIF | PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | UN | 20 | 80.78 | 1615.6
1.11.9.16 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 72.98 | 1459.6
1.11.9.17 | 00036215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | 1 | 976.69 | 976.69
1.11.9.18 | 95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 50.72 | 1014.4
1.11.9.19 | 26.04.010 | CDHU 198 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 17 | 602.78 | 10247.26
1.11.9.20 | 18-012-005 | SIURB EDIF | IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM | M | 4.5 | 457.74 | 2059.83
1.11.9.21 | 17-005-023 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 3 | 325.04 | 975.12
1.11.9.22 | 17-005-020 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 6 | 177.53 | 1065.18
1.11.9.23 | 17-005-021 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 5 | 206.84 | 1034.2
1.11.9.24 | 17-005-022 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 7 | 219.13 | 1533.91
1.11.9.25 | 13-003-094 | SIURB EDIF | FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU | M | 6 | 13.17 | 79.02
1.11.9.26 | 10-013-078 | SIURB EDIF | FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H | UN | 2 | 206.58 | 413.16
subtotal | [6 empty] | 77786.0656
1.12 |  |  | Cobertura |  |  |  | 455162.3792
1.12.1 |  |  | Estrutura Metálica
1.12.1.1 | 15.03.030 | CDHU 198 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 11621.54 | 28.59 | 332259.8286
subtotal | [6 empty] | 332259.8286
1.12.2 |  |  | Telhamento
1.12.2.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 341.81 | 203.47 | 69548.0807
1.12.2.2 | 06-002-096 | SIURB EDIF | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES | M | 23.77 | 103.27 | 2454.7279
subtotal | [6 empty] | 72002.8086
1.12.3 |  |  | Rede de Aguas Pluviais - Captação
1.12.3.1 | 10-011-032 | SIURB EDIF | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.76 | 69.32 | 1993.6432
1.12.3.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 47.54 | 176.48 | 8389.8592
1.12.3.3 | 16.80.007 | FDE | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA | M | 103.59 | 99.2846 | 10284.8868
subtotal | [6 empty] | 20668.3892
1.12.4 |  |  | Impermeabilização
1.12.4.1 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 109.32 | 218.02 | 23833.9464
1.12.4.2 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 109.32 | 58.52 | 6397.4064
subtotal | [6 empty] | 30231.3528
1.13 |  |  | Esquadrias |  |  |  | 327042.1673
1.13.1 |  |  | Esquadrias de Madeira
1.13.1.1 | 90848 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 1078.77 | 12945.24
1.13.1.2 | 91334 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 1627.5 | 9765
1.13.1.3 | 90850 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 15 | 1199.59 | 17993.85
1.13.1.4 | 91332 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1165.28 | 3495.84
1.13.1.5 | 05.01.029 | FDE | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 4 | 701.4146 | 2805.6585
subtotal | [6 empty] | 47005.5885
1.13.2 |  |  | Esquadrias de Ferro
1.13.2.1 | 08-003-020 | SIURB EDIF | PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | m² | 0.36 | 518.9 | 186.804
1.13.2.2 | 08-001-004 | SIURB EDIF | PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA | m² | 16.1 | 1452.7 | 23388.47
1.13.2.3 | 08-001-086 | SIURB EDIF | EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO | m² | 1.95 | 554.05 | 1080.3975
1.13.2.4 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 1 | 416.1 | 416.1
subtotal | [6 empty] | 25071.7715
1.13.3 |  |  | Esquadrias de Alumínio
1.13.3.1 | 08-002-051 | SIURB EDIF | CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE | m² | 7.8 | 611.89 | 4772.742
1.13.3.2 | 08-002-058 | SIURB EDIF | CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR | m² | 89.25 | 1016.77 | 90746.7225
1.13.3.3 | 25.01.110 | CDHU 198 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida | m² | 5.75 | 1245.35 | 7160.7625
1.13.3.4 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 107.09 | 416.1 | 44560.149
1.13.3.5 | 08-002-081 | SIURB EDIF | EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | m² | 17.35 | 190.34 | 3302.399
subtotal | [6 empty] | 150542.775
1.13.4 |  |  | Esquadria de Vidro
1.13.4.1 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 55.92 | 491.3 | 27473.496
1.13.4.2 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 2287.32 | 4574.64
subtotal | [6 empty] | 32048.136
1.13.5 |  |  | Ferragens, Acessórios e Complementos
1.13.5.1 | 23.20.140 | CDHU 198 | Acréscimo de visor completo em porta de madeira | UN | 9 | 324.22 | 2917.98
1.13.5.2 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 127.4 | 764.4
1.13.5.3 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 129.17 | 645.85
1.13.5.4 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 31 | 109.12 | 3382.72
1.13.5.5 | 07-002-012 | SIURB EDIF | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER | UN | 8 | 377.05 | 3016.4
1.13.5.6 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 4 | 86.16 | 344.64
1.13.5.7 | 17-005-021 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 18 | 206.84 | 3723.12
1.13.5.8 | 30.04.060 | CDHU 198 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 45.68 | 559.36 | 25551.5648
1.13.5.9 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 88.85 | 130.59 | 11602.9215
1.13.5.10 | 11-004-058 | SIURB EDIF | PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM. | M | 130 | 157.11 | 20424.3
subtotal | [6 empty] | 72373.8963
1.14 |  |  | Serviços Complementares |  |  |  | 300321.6493
1.14.1 |  |  | Paisagismo
1.14.1.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 328.8 | 17.75 | 5836.2
1.14.1.2 | 05-069-000 | SIURB INFRA | IRRIGAÇÃO DE RUAS | m² | 328.8 | 0.48 | 157.824
1.14.1.3 | 34.01.010 | CDHU 198 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 82.2 | 240.45 | 19764.99
1.14.1.4 | 55.01.020 | CDHU 198 | Limpeza final da obra | m² | 1246.47 | 15.9 | 19818.873
subtotal | [6 empty] | 45577.887
1.14.2 |  |  | Portões, Gradis e Guarda Corpo
1.14.2.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 118.8 | 120.45 | 14309.46
1.14.2.2 | 99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 16.7 | 1299.44 | 21700.648
1.14.2.3 | 17-001-033 | SIURB EDIF | FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M | M | 66.5 | 354.88 | 23599.52
1.14.2.4 | 17-001-091 | SIURB EDIF | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | m² | 6 | 355.67 | 2134.02
1.14.2.5 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 29.5 | 736.53 | 21727.635
subtotal | [6 empty] | 83471.283
1.14.3 |  |  | Equipamentos e Pintura da Quadra
1.14.3.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 355.08 | 31.56 | 11206.3248
1.14.3.2 | 102505 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | ML | 277.98 | 13.3 | 3697.134
1.14.3.3 | 17-003-063 | SIURB EDIF | TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 2 | 6951.58 | 13903.16
1.14.3.4 | 17-003-061 | SIURB EDIF | TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 2 | 3474.62 | 6949.24
1.14.3.5 | 17-003-060 | SIURB EDIF | POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1 | 4144.95 | 4144.95
subtotal | [6 empty] | 39900.8088
1.14.4 |  |  | Mobiliário
1.14.4.1 | 07-010-020 | SIURB EDIF | MM.20 - CABIDE DE MADEIRA PARA SACOLAS | M | 156 | 451.6 | 70449.6
1.14.4.2 | 07-009-027 | SIURB EDIF | PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO | m² | 10.4 | 458.96 | 4773.184
1.14.4.3 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 85 | 43.98 | 3738.3
1.14.4.4 | 07-009-010 | SIURB EDIF | ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | m² | 32.01 | 1415.61 | 45313.6761
1.14.4.5 | 17-005-033 | SIURB EDIF | MM.23/24 - LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO | m² | 16.8 | 384.54 | 6460.272
1.14.4.6 | 17-005-035 | SIURB EDIF | DM.07 - QUADRO DE AVISOS DE MADEIRA | m² | 2.16 | 294.74 | 636.6384
subtotal | [6 empty] | 131371.6705
1.15 |  |  | Gerenciamento, Controle Tecnológico e Detalhamento de Projetos |  |  |  | 824867.9312
1.15.1 |  |  | Gerenciamento
1.15.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 848 | 132.73 | 112555.04
1.15.1.2 | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 763.2 | 39.32 | 30009.024
1.15.1.3 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8640 | 31.88 | 275443.2
subtotal | [6 empty] | 418007.264
1.15.2 |  |  | Controle Tecnológico
1.15.2.1 | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1540 | 60.51 | 93185.4
1.15.2.2 | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1540 | 42.02 | 64710.8
subtotal | [6 empty] | 157896.2
1.15.3 |  |  | Detalhamento dos Projetos
1.15.3.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128 | 132.73 | 16989.44
1.15.3.2 | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1006.08 | 63.74 | 64127.5392
1.15.3.3 | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1646.08 | 63.74 | 104921.1392
1.15.3.4 | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 474.88 | 132.51 | 62926.3488
subtotal | [6 empty] | 248964.4672
1.16 |  |  | Drenagem longitudinal profunda |  |  |  | 275317.0986
1.16.1 |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1.1 | 06.02.020 | CDHU 198 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 135 | R$ 68,13 | 9197.55
1.16.1.2 | 04-009-000 | SIURB INFRA | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA | M3 | 120.9 | 20.82 | 2517.138
1.16.1.3 | 07.01.120 | CDHU 198 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | M3 | 14.1 | R$ 16,14 | 227.574
1.16.1.4 | 05.10.025 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM | M3 | 2700 | R$ 39,06 | 105462
1.16.1.5 | 05.09.007 | CDHU 198 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 135 | R$ 30,67 | 4140.45
1.16.1.6 | 08.01.040 | CDHU 198 | ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO | M2 | 202.5 | R$ 60,48 | 12247.2
1.16.1.7 | 46.12.080 | CDHU 198 | TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 600MM | M | 50 | R$ 311,32 | 15566
1.16.1.8 | 11.18.040 | CDHU 198 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 8 | R$ 214,95 | 1719.6
1.16.1.9 | 06-006-000 | SIURB INFRA | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 7 | 493.1 | 3451.7
1.16.1.10 | 06-018-001 | SIURB INFRA | POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M | UN | 4 | 5400.79 | 21603.16
1.16.1.11 | 49.12.120 | CDHU 198 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO | M | 3.2 | R$ 767,12 | 2454.784
1.16.1.12 | 49.06.420 | CDHU 198 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA> 400 KN) | UN | 4 | 650.19 | 2600.76
subtotal | [6 empty] | 181187.916
1.16.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POR ABERTURA DE VALA
1.16.2.1 | 54.03.210 | CDHU 198 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 4 | R$ 1.583,39 | 6333.56
1.16.2.2 | 54.03.230 | CDHU 198 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 100.08 | R$ 6,67 | 667.5336
1.16.2.3 | 54.03.200 | CDHU 198 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER | M3 | 3.56 | R$ 1.257,47 | 4476.5932
1.16.2.4 | 54.03.240 | CDHU 198 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 100.08 | R$ 13,70 | 1371.096
1.16.2.5 | 54.01.210 | CDHU 198 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 10.01 | R$ 271,34 | 2716.1134
1.16.2.6 | 54.01.050 | CDHU 198 | COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN | M3 | 10.01 | R$ 21,59 | 216.1159
1.16.2.7 | 03.07.010 | CDHU 198 | DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M2 | 15.01 | R$ 29,61 | 444.4461
1.16.2.8 | 07.01.120 | CDHU 198 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | M3 | 15.01 | R$ 16,14 | 242.2614
1.16.2.9 | 05.08.140 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M3XKM | 300.24 | R$ 2,86 | 858.6864
1.16.2.10 | 05.09.007 | CDHU 198 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 15.01 | R$ 30,67 | 460.3567
subtotal | [6 empty] | 17786.7627
1.16.3 |  |  | DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS
1.16.3.1 | 07.02.020 | CDHU 198 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | M3 | 63 | R$ 11,47 | 722.61
1.16.3.2 | 07.01.120 | CDHU 198 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | M3 | 63 | R$ 16,14 | 1016.82
1.16.3.3 | 05.10.026 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M3XKM | 1260 | R$ 1,89 | 2381.4
1.16.3.4 | 05.09.007 | CDHU 198 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 63.14 | R$ 30,67 | 1936.5038
1.16.3.5 | 03.01.210 | CDHU 198 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 0.14 | R$ 591,74 | 82.8436
1.16.3.6 | 05.08.140 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M3XKM | 2.8 | R$ 2,86 | 8.008
1.16.3.7 | 46.13.100 | CDHU 198 | TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, DN/DI= 250 MM | M | 87 | R$ 82,32 | 7161.84
1.16.3.8 | 54.01.210 | CDHU 198 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 73.08 | R$ 271,34 | 19829.5272
1.16.3.9 | 54.02.030 | CDHU 198 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% DO PN | M3 | 22.62 | R$ 138,09 | 3123.5958
1.16.3.10 | 08.01.020 | CDHU 198 | ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO | M2 | 182.7 | R$ 103,63 | 18933.201
1.16.3.11 | 08.05.190 | CDHU 198 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M | M2 | 313.2 | R$ 24,58 | 7698.456
1.16.3.12 | 17.01.010 | CDHU 198 | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA | M3 | 6.09 | R$ 1.424,27 | 8673.8043
1.16.3.13 | 11.18.020 | CDHU 198 | LASTRO DE AREIA | M3 | 5.22 | R$ 273,91 | 1429.8102
1.16.3.14 | 07-035-000 | SIURB INFRA | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP | HPXH | 1600 | 2.09 | 3344
subtotal | [6 empty] | 76342.4199
[6 empty] | TOTAL SEM BDI | 7644612.9143
[6 empty] | BDI 25,00% | 1911153.2286
[6 empty] | TOTAL | 9555766.1428
[6 empty] | REPASSE FNDE | 3681706.4389
[6 empty] | CONTRAPARTIDA | 5874059.7039
Diorgens Godoi da Silva
Engenheiro Civil - CREA: 5069838630

## CONTRAPARTIDA
DATA: 21/07/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA EMEI VILA CRETTI, NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA.
RECURSO: PRÓPRIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRAPARTIDA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | VALOR (R$)
1.1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 535686.0666
1.1.1 |  |  | Canteiro de Obras
1.1.1.1 | 17-030-002 | SIURB EDIF | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 36 | 400.96 | 14434.56
1.1.1.2 | 16.06.046 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. | m² | 2066.96 | 67.3984 | 139309.7431
1.1.1.3 | 16.06.047 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. | m² | 2464.61 | 135.1057 | 332982.8372
subtotal | [6 empty] | 486727.1403
1.1.2 |  |  | Demolições
1.1.2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 55.59 | 77.42 | 4303.7778
1.1.2.2 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.36 | 51.81 | 174.0816
1.1.2.3 | 17-050-015 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | m² | 252 | 2.69 | 677.88
1.1.2.4 | 13-050-001 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 37.49 | 351.83 | 13190.1067
1.1.2.5 | 02-050-004 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 7.84 | 482.08 | 3779.5072
1.1.2.6 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 3 | 100.3 | 300.9
1.1.2.7 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 129.48 | 10.05 | 1301.274
1.1.2.8 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7768 | 1.27 | 9865.36
1.1.2.9 | 05.09.006 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 323.7 | 47.47 | 15366.039
subtotal | [6 empty] | 48958.9263
1.2 |  |  | Terraplenagem |  |  |  | 45603.8303
1.2.1 | 101211 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 486.11 | 19.93 | 9688.1723
1.2.2 | 07.12.030 | CDHU 198 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 150.35 | 12.42 | 1867.347
1.2.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23958 | 0.91 | 21801.78
1.2.4 | 05.09.007 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m³ | 399.3 | 30.67 | 12246.531
subtotal | [6 empty] | 45603.8303
1.3 |  |  | Infraestrutura |  |  |  | 214706.1988
1.3.1 |  |  | Guias e Sarjetas
1.3.1.1 | 17-060-045 | SIURB EDIF | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 30 | 6.99 | 209.7
1.3.1.2 | 05-003-000 | SIURB INFRA | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | m² | 60 | 30.19 | 1811.4
1.3.1.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 28 | 48.45 | 1356.6
1.3.1.4 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2 | 52.05 | 104.1
1.3.1.5 | 94283 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 28 | 56.5 | 1582
1.3.1.6 | 94284 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2 | 66 | 132
1.3.1.7 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 9 | 10.05 | 90.45
1.3.1.8 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 151.88 | 1.27 | 192.8876
1.3.1.9 | 05.09.006 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 8.45 | 47.47 | 401.1215
subtotal | [6 empty] | 5880.2591
1.3.2 |  |  | Passeios e Calçadas
1.3.2.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 6 | 166.06 | 996.36
1.3.2.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 60 | 90.26 | 5415.6
subtotal | [6 empty] | 6411.96
1.3.3 |  |  | Drenagem Urbana
1.3.3.1 | 02-050-003 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 10.24 | 265.15 | 2715.136
1.3.3.2 | 06-022-004 | SIURB INFRA | BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 2 | 4337.78 | 8675.56
1.3.3.3 | 06-010-001 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2 | M | 6 | 206.14 | 1236.84
1.3.3.4 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 10.24 | 10.05 | 102.912
1.3.3.5 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 614.4 | 1.27 | 780.288
1.3.3.6 | 05.09.006 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 25.6 | 47.47 | 1215.232
subtotal | [6 empty] | 14725.968
1.3.4 |  |  | Fechamento
1.3.4.1 | 17-050-001 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M | M | 63.25 | 60.26 | 3811.445
1.3.4.2 | 17-001-064 | SIURB EDIF | FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 83.03 | 849.02 | 70494.1306
1.3.4.3 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 25.3 | 10.05 | 254.265
1.3.4.4 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1518 | 1.27 | 1927.86
1.3.4.5 | 05.09.006 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 63.25 | 47.47 | 3002.4775
1.3.4.6 | 02-001-003 | SIURB EDIF | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM | M | 78 | 136.9 | 10678.2
1.3.4.7 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1858 | 10.84 | 20140.72
1.3.4.8 | 02-002-001 | SIURB EDIF | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | m³ | 19.5 | 76.89 | 1499.355
1.3.4.9 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 5 | 717.1301 | 3585.6504
1.3.4.10 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 189 | 172.05 | 32517.45
1.3.4.11 | 03-003-022 | SIURB EDIF | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO | m³ | 60.99 | 591.58 | 36080.4642
1.3.4.12 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 60.99 | 60.6 | 3695.994
subtotal | [6 empty] | 187688.0117
1.4 |  |  | Estrutura de Concreto Armado 2 |  |  |  | 162500.4366
1.4.1 |  |  | Muro de Arrimo Serviços Preliminares
1.4.1.1 | 02.10.050 | CDHU 198 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 40.36 | 1.5 | 60.54
subtotal | [6 empty] | 60.54
1.4.2 |  |  | Corpo do Muro
1.4.2.1 | 102327 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 240.47 | 11.51 | 2767.8097
1.4.2.2 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 3.47 | 166.06 | 576.2282
1.4.2.3 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 198.02 | 172.05 | 34069.341
1.4.2.4 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 19.8 | 447.34 | 8857.332
1.4.2.5 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 19.8 | 60.6 | 1199.88
1.4.2.6 | 100343 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 1188.12 | 15.49 | 18403.9788
1.4.2.7 | 07-040-004 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 230.26 | 16.54 | 3808.5004
1.4.2.8 | 01-004-078 | SIURB EDIF | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS | m² | 348 | 37.95 | 13206.6
1.4.2.9 | 05-004-050 | SIURB EDIF | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR | M | 3 | 541.97 | 1625.91
1.4.2.10 | 01.08.062 | FDE | TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO | M | 49.4 | 91.6829 | 4529.1366
1.4.2.11 | 06-046-000 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 30CM | M | 54.51 | 38.68 | 2108.4468
1.4.2.12 | 16.47.002 | FDE | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI | m² | 198.02 | 99.3577 | 19674.8164
1.4.2.13 | 16.35.002 | FDE | ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE | m² | 198.02 | 213.561 | 42289.3444
1.4.2.14 | 16.35.014 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | m² | 198.02 | 11.3089 | 2239.3969
1.4.2.15 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 198.02 | 35.77 | 7083.1754
subtotal | [6 empty] | 162439.8966
1.5 |  |  | Pisos e Revestimentos |  |  |  | 1067160.0896
1.5.1 |  |  | Pisos e Rodapés
1.5.1.1 | 13-002-004 | SIURB EDIF | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | m² | 391.12 | 6.08 | 2378.0096
1.5.1.2 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 325.54 | 74.7 | 24317.838
1.5.1.3 | 03-003-017 | SIURB EDIF | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | m³ | 99.84 | 541.52 | 54065.3568
1.5.1.4 | 32.06.396 | CDHU 198 | Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm | m² | 346.65 | 117.38 | 40689.777
1.5.1.5 | 17.20.060 | CDHU 198 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 18.6 | 213.18 | 3965.148
1.5.1.6 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 99.84 | 60.6 | 6050.304
1.5.1.7 | 17-005-040 | SIURB EDIF | FAIXA BATE-CARTEIRA PARA SALA DE AULA | M | 193.99 | 193.45 | 37527.3655
1.5.1.8 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 292.58 | 198.28 | 58012.7624
1.5.1.9 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 309.4 | 8.54 | 2642.276
1.5.1.10 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 238.08 | 11.29 | 2687.9232
1.5.1.11 | 21.10.061 | CDHU 198 | Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | M | 193.99 | 42.14 | 8174.7386
1.5.1.12 | 05-001-040 | SIURB EDIF | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | m² | 956.76 | 47.17 | 45130.3692
1.5.1.13 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 222.73 | 50.11 | 11161.0003
1.5.1.14 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 394.4 | 58.74 | 23167.056
1.5.1.15 | 13-002-002 | SIURB EDIF | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | m² | 209.65 | 64.47 | 13516.1355
subtotal | [6 empty] | 333486.0601
1.5.2 |  |  | Paredes Internas
1.5.2.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 3069.82 | 7.88 | 24190.1816
1.5.2.2 | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 3069.82 | 48.29 | 148241.6078
1.5.2.3 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2429.93 | 28.41 | 69034.3113
1.5.2.4 | 18.11.022 | CDHU 198 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 316.67 | 112.72 | 35695.0424
1.5.2.5 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 322.41 | 75.51 | 24345.1791
1.5.2.6 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 330.4 | 67.31 | 22239.224
1.5.2.7 | 16.48.015 | FDE | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO | m² | 272.29 | 71.5772 | 19489.7655
1.5.2.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2034.93 | 14.98 | 30483.2514
1.5.2.9 | 33.02.060 | CDHU 198 | Massa corrida a base de PVA | m² | 2034.93 | 16.45 | 33474.5985
subtotal | [6 empty] | 407193.1616
1.5.3 |  |  | Paredes Externas
1.5.3.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 994.85 | 10.06 | 10008.191
1.5.3.2 | 87795 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 994.85 | 80.74 | 80324.189
1.5.3.3 | 11-003-013 | SIURB EDIF | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | m² | 994.85 | 22.55 | 22433.8675
1.5.3.4 | 88417 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 60.74 | 19.84 | 1205.0816
1.5.3.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 934.11 | 14.98 | 13992.9678
1.5.3.6 | 33.02.080 | CDHU 198 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 934.11 | 19.02 | 17766.7722
1.5.3.7 | 02.05.212 | CDHU 198 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 3452.53 | 24.97 | 86209.6741
1.5.3.8 | 02.05.080 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | M | 92.81 | 34.91 | 3239.9971
subtotal | [6 empty] | 235180.7403
1.5.4 |  |  | Teto
1.5.4.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 799.8 | 6.35 | 5078.73
1.5.4.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 799.8 | 17.97 | 14372.406
1.5.4.3 | 33.02.060 | CDHU 198 | Massa corrida a base de PVA | m² | 799.8 | 16.45 | 13156.71
1.5.4.4 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 767.42 | 76.48 | 58692.2816
subtotal | [6 empty] | 91300.1276
1.6 |  |  | Instalações Hidrosanitárias |  |  |  | 490879.9155
1.6.1 |  |  | Entrada e Reservação de Agua Fria
1.6.1.1 | 10-001-001 | SIURB EDIF | CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" | UN | 1 | 324.58 | 324.58
1.6.1.2 | 10-001-019 | SIURB EDIF | HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA | UN | 1 | 555.48 | 555.48
1.6.1.3 | 10-002-061 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 8 | 15.83 | 126.64
1.6.1.4 | 10-002-062 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 62 | 24.1 | 1494.2
1.6.1.5 | 18-010-090 | SIURB EDIF | TORNEIRA PARA JARDIM HD.16 | UN | 3 | 502.21 | 1506.63
1.6.1.6 | 10-002-082 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 2 | 89.42 | 178.84
1.6.1.7 | 10-002-084 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 2 | 158.59 | 317.18
1.6.1.8 | 10-002-092 | SIURB EDIF | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1" | UN | 2 | 142.91 | 285.82
1.6.1.9 | 10-005-009 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 2 | 1117.15 | 2234.3
1.6.1.10 | 10-005-007 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 3 | 432.44 | 1297.32
1.6.1.11 | 10-004-064 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 33.44 | 49.87 | 1667.6528
1.6.1.12 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 29.62 | 59.24
1.6.1.13 | 10-005-009 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 3 | 1117.15 | 3351.45
1.6.1.14 | 10-005-007 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 2 | 432.44 | 864.88
1.6.1.15 | 94715 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 304.61 | 1827.66
1.6.1.16 | 10-004-069 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 10 | 180.8 | 1808
1.6.1.17 | 94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 244.7 | 489.4
1.6.1.18 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 39.72 | 79.44
1.6.1.19 | 08.08.078 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) | UN | 1 | 6495.748 | 6495.748
1.6.1.20 | 10-002-015 | SIURB EDIF | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS | UN | 1 | 6513.29 | 6513.29
1.6.1.21 | 10-002-014 | SIURB EDIF | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS | UN | 4 | 3890.89 | 15563.56
subtotal | [6 empty] | 47041.3108
1.6.2 |  |  | Distribuição de Água Fria
1.6.2.1 | 10-004-062 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 655.5 | 28.44 | 18642.42
1.6.2.2 | 10-004-063 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 39.1 | 24.1 | 942.31
1.6.2.3 | 10-004-064 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 103.5 | 49.87 | 5161.545
1.6.2.4 | 10-004-065 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 1614.5 | 45.65 | 73701.925
1.6.2.5 | 10-004-066 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 73.6 | 80.59 | 5931.424
1.6.2.6 | 10-004-067 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") | M | 48.3 | 112.24 | 5421.192
1.6.2.7 | 10-004-068 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") | M | 36.8 | 88.35 | 3251.28
1.6.2.8 | 10-004-069 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 27.6 | 180.8 | 4990.08
1.6.2.9 | 10-005-031 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 36 | 111.15 | 4001.4
1.6.2.10 | 10-005-032 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" | UN | 6 | 119.94 | 719.64
1.6.2.11 | 10-005-034 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 4 | 219.3 | 877.2
1.6.2.12 | 10-005-051 | SIURB EDIF | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 16 | 94.55 | 1512.8
1.6.2.13 | 10-005-007 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 2 | 432.44 | 864.88
1.6.2.14 | 10-005-008 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 2 | 682.92 | 1365.84
subtotal | [6 empty] | 127383.936
1.6.3 |  |  | Distribuição de Esgoto
1.6.3.1 | 10-009-030 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 197.8 | 27.33 | 5405.874
1.6.3.2 | 10-009-031 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 172.5 | 36.39 | 6277.275
1.6.3.3 | 10-009-032 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 414.5 | 71.31 | 29557.995
1.6.3.4 | 10-009-033 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 526 | 50.46 | 26541.96
1.6.3.5 | 10-009-034 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 105.8 | 115.83 | 12254.814
1.6.3.6 | 10-010-059 | SIURB EDIF | CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM | UN | 5 | 398.43 | 1992.15
1.6.3.7 | 10-010-010 | SIURB EDIF | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 5 | 53.83 | 269.15
1.6.3.8 | 10-010-001 | SIURB EDIF | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 2 | 51.73 | 103.46
1.6.3.9 | 10-010-012 | SIURB EDIF | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 21 | 73.02 | 1533.42
1.6.3.10 | 08.10.011 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 4 | 109.7561 | 439.0244
1.6.3.11 | 09-005-055 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | m³ | 5.76 | 91.35 | 526.176
1.6.3.12 | 09-005-056 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) | m³ | 0.58 | 232.54 | 134.8732
1.6.3.13 | 09-005-057 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | m³ | 0.58 | 555.84 | 322.3872
1.6.3.14 | 09-005-059 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | m² | 20.16 | 449.69 | 9065.7504
1.6.3.15 | 09-005-060 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 3.24 | 264.37 | 856.5588
1.6.3.16 | 08.10.057 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") | UN | 6 | 27.6667 | 166
1.6.3.17 | 08.10.058 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") | UN | 5 | 32.7073 | 163.5366
subtotal | [6 empty] | 95610.4046
1.6.4 |  |  | Distribuição de Águas Pluviais
1.6.4.1 | 10-009-033 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 157.3 | 50.46 | 7937.358
1.6.4.2 | 10-009-034 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 45.5 | 115.83 | 5270.265
1.6.4.3 | 10-009-035 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") | M | 31.2 | 183.97 | 5739.864
1.6.4.4 | 09-005-055 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | m³ | 0.72 | 91.35 | 65.772
1.6.4.5 | 09-005-056 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) | m³ | 0.07 | 232.54 | 16.2778
1.6.4.6 | 09-005-057 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | m³ | 0.07 | 555.84 | 38.9088
1.6.4.7 | 09-005-059 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | m² | 3.2 | 449.69 | 1439.008
1.6.4.8 | 09-005-060 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 0.32 | 264.37 | 84.5984
subtotal | [6 empty] | 20592.052
1.6.5 |  |  | Rede de Incêndio
1.6.5.1 | 10-008-090 | SIURB EDIF | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | UN | 6 | 211.11 | 1266.66
1.6.5.2 | 10-008-081 | SIURB EDIF | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG | UN | 2 | 692.78 | 1385.56
1.6.5.3 | 100802 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 46 | 48.2 | 2217.2
1.6.5.4 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 130.36 | 391.08
1.6.5.5 | 10-008-055 | SIURB EDIF | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 3 | 435.82 | 1307.46
1.6.5.6 | 100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 641.32 | 3847.92
1.6.5.7 | 100873 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 376.01 | 1128.03
1.6.5.8 | 10-008-095 | SIURB EDIF | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 11 | 24.26 | 266.86
1.6.5.9 | 10-001-095 | SIURB EDIF | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 12 | 3.46 | 41.52
1.6.5.10 | 10-008-050 | SIURB EDIF | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 1 | 865.37 | 865.37
1.6.5.11 | 10-012-094 | SIURB EDIF | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | m² | 1 | 264.37 | 264.37
1.6.5.12 | 09-010-050 | SIURB EDIF | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | UN | 1 | 1266.69 | 1266.69
1.6.5.13 | 09-010-054 | SIURB EDIF | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 1 | 197.17 | 197.17
1.6.5.14 | 09-010-055 | SIURB EDIF | ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" | UN | 3 | 100.36 | 301.08
1.6.5.15 | 09-010-058 | SIURB EDIF | CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB | UN | 1 | 170.68 | 170.68
1.6.5.16 | 09-010-062 | SIURB EDIF | SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 1 | 122.99 | 122.99
1.6.5.17 | 10-003-009 | SIURB EDIF | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP | UN | 1 | 4907.45 | 4907.45
subtotal | [6 empty] | 19948.09
1.6.6 |  |  | Rede de Gás Combustível
1.6.6.1 | 10-007-082 | SIURB EDIF | HD.12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 1 | 1023.13 | 1023.13
1.6.6.2 | 10-007-070 | SIURB EDIF | HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS | UN | 1 | 2661.81 | 2661.81
1.6.6.3 | 08-003-006 | SIURB EDIF | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | m² | 3.84 | 459.94 | 1766.1696
1.6.6.4 | 10-007-020 | SIURB EDIF | VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT | UN | 2 | 82.14 | 164.28
1.6.6.5 | 10-007-020 | SIURB EDIF | VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT | UN | 1 | 82.14 | 82.14
1.6.6.6 | 08.02.021 | FDE | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 3 | 792.9675 | 2378.9024
1.6.6.7 | 10-001-095 | SIURB EDIF | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 41 | 3.46 | 141.86
1.6.6.8 | 10-008-049 | SIURB EDIF | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 41 | 40.49 | 1660.09
1.6.6.9 | 10-002-051 | SIURB EDIF | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 45 | 76.87 | 3459.15
subtotal | [6 empty] | 13337.532
1.6.7 |  |  | Aparelhos Sanitários
1.6.7.1 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 12 | 540.51 | 6486.12
1.6.7.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 308.31 | 1849.86
1.6.7.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 766.72 | 1533.44
1.6.7.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 256.31 | 1537.86
1.6.7.5 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 232.17 | 3946.89
1.6.7.6 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 726.41 | 3632.05
1.6.7.7 | 08.15.002 | FDE | BN-01 BANHO BERCÁRIO | UN | 4 | 4037 | 16148
subtotal | [6 empty] | 35134.22
1.6.8 |  |  | Divisórias, Prateleiras e Bancadas
1.6.8.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 7.56 | 976.39 | 7381.5084
1.6.8.2 | 10-014-075 | SIURB EDIF | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM | m² | 35.8 | 606.99 | 21730.242
1.6.8.3 | 05.05.064 | FDE | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 81 | 244.2439 | 19783.7561
1.6.8.4 | 10-014-074 | SIURB EDIF | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM | M | 59.3 | 86.86 | 5150.798
subtotal | [6 empty] | 54046.3045
1.6.9 |  |  | Metais, Acessórios e Complementos
1.6.9.1 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 270 | 43.98 | 11874.6
1.6.9.2 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 198.33 | 1983.3
1.6.9.3 | 10-013-058 | SIURB EDIF | Tanque de panela em aço inoxidável chapa 18 - 600x500x400mm | UN | 1 | 1729.7 | 1729.7
1.6.9.4 | 10-013-019 | SIURB EDIF | HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA | M | 2 | 4235.57 | 8471.14
1.6.9.5 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | 64.58 | 1485.34
1.6.9.6 | 10-014-009 | SIURB EDIF | TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" | UN | 3 | 310.62 | 931.86
1.6.9.7 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 121.81 | 1461.72
1.6.9.8 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 121.81 | 852.67
1.6.9.9 | 10-014-018 | SIURB EDIF | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V | UN | 6 | 206.97 | 1241.82
1.6.9.10 | 08.17.041 | FDE | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 11 | 555.6341 | 6111.9756
1.6.9.11 | 10-014-044 | SIURB EDIF | DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE | UN | 13 | 623.15 | 8100.95
1.6.9.12 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 21 | 442.94 | 9301.74
1.6.9.13 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 61.73 | 987.68
1.6.9.14 | 10-014-066 | SIURB EDIF | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 3 | 259.2 | 777.6
1.6.9.15 | 10-014-097 | SIURB EDIF | PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | UN | 20 | 80.78 | 1615.6
1.6.9.16 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 72.98 | 1459.6
1.6.9.17 | 00036215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | 1 | 976.69 | 976.69
1.6.9.18 | 95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 50.72 | 1014.4
1.6.9.19 | 26.04.010 | CDHU 198 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 17 | 602.78 | 10247.26
1.6.9.20 | 18-012-005 | SIURB EDIF | IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM | M | 4.5 | 457.74 | 2059.83
1.6.9.21 | 17-005-023 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 3 | 325.04 | 975.12
1.6.9.22 | 17-005-020 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 6 | 177.53 | 1065.18
1.6.9.23 | 17-005-021 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 5 | 206.84 | 1034.2
1.6.9.24 | 17-005-022 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 7 | 219.13 | 1533.91
1.6.9.25 | 13-003-094 | SIURB EDIF | FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU | M | 6 | 13.17 | 79.02
1.6.9.26 | 10-013-078 | SIURB EDIF | FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H | UN | 2 | 206.58 | 413.16
subtotal | [6 empty] | 77786.0656
1.7 |  |  | Cobertura |  |  |  | 455162.3792
1.7.1 |  |  | Estrutura Metálica
1.7.1.1 | 15.03.030 | CDHU 198 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 11621.54 | 28.59 | 332259.8286
subtotal | [6 empty] | 332259.8286
1.7.2 |  |  | Telhamento
1.7.2.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 341.81 | 203.47 | 69548.0807
1.7.2.2 | 06-002-096 | SIURB EDIF | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES | M | 23.77 | 103.27 | 2454.7279
subtotal | [6 empty] | 72002.8086
1.7.3 |  |  | Rede de Aguas Pluviais - Captação
1.7.3.1 | 10-011-032 | SIURB EDIF | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.76 | 69.32 | 1993.6432
1.7.3.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 47.54 | 176.48 | 8389.8592
1.7.3.3 | 16.80.007 | FDE | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA | M | 103.59 | 99.2846 | 10284.8868
subtotal | [6 empty] | 20668.3892
1.7.4 |  |  | Impermeabilização
1.7.4.1 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 109.32 | 218.02 | 23833.9464
1.7.4.2 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 109.32 | 58.52 | 6397.4064
subtotal | [6 empty] | 30231.3528
1.8 |  |  | Esquadrias |  |  |  | 327042.1673
1.8.1 |  |  | Esquadrias de Madeira
1.8.1.1 | 90848 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 1078.77 | 12945.24
1.8.1.2 | 91334 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 1627.5 | 9765
1.8.1.3 | 90850 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 15 | 1199.59 | 17993.85
1.8.1.4 | 91332 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1165.28 | 3495.84
1.8.1.5 | 05.01.029 | FDE | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 4 | 701.4146 | 2805.6585
subtotal | [6 empty] | 47005.5885
1.8.2 |  |  | Esquadrias de Ferro
1.8.2.1 | 08-003-020 | SIURB EDIF | PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | m² | 0.36 | 518.9 | 186.804
1.8.2.2 | 08-001-004 | SIURB EDIF | PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA | m² | 16.1 | 1452.7 | 23388.47
1.8.2.3 | 08-001-086 | SIURB EDIF | EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO | m² | 1.95 | 554.05 | 1080.3975
1.8.2.4 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 1 | 416.1 | 416.1
subtotal | [6 empty] | 25071.7715
1.8.3 |  |  | Esquadrias de Alumínio
1.8.3.1 | 08-002-051 | SIURB EDIF | CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE | m² | 7.8 | 611.89 | 4772.742
1.8.3.2 | 08-002-058 | SIURB EDIF | CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR | m² | 89.25 | 1016.77 | 90746.7225
1.8.3.3 | 25.01.110 | CDHU 198 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida | m² | 5.75 | 1245.35 | 7160.7625
1.8.3.4 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 107.09 | 416.1 | 44560.149
1.8.3.5 | 08-002-081 | SIURB EDIF | EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | m² | 17.35 | 190.34 | 3302.399
subtotal | [6 empty] | 150542.775
1.8.4 |  |  | Esquadria de Vidro
1.8.4.1 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 55.92 | 491.3 | 27473.496
1.8.4.2 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 2287.32 | 4574.64
subtotal | [6 empty] | 32048.136
1.8.5 |  |  | Ferragens, Acessórios e Complementos
1.8.5.1 | 23.20.140 | CDHU 198 | Acréscimo de visor completo em porta de madeira | UN | 9 | 324.22 | 2917.98
1.8.5.2 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 127.4 | 764.4
1.8.5.3 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 129.17 | 645.85
1.8.5.4 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 31 | 109.12 | 3382.72
1.8.5.5 | 07-002-012 | SIURB EDIF | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER | UN | 8 | 377.05 | 3016.4
1.8.5.6 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 4 | 86.16 | 344.64
1.8.5.7 | 17-005-021 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 18 | 206.84 | 3723.12
1.8.5.8 | 30.04.060 | CDHU 198 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 45.68 | 559.36 | 25551.5648
1.8.5.9 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 88.85 | 130.59 | 11602.9215
1.8.5.10 | 11-004-058 | SIURB EDIF | PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM. | M | 130 | 157.11 | 20424.3
subtotal | [6 empty] | 72373.8963
1.9 |  |  | Serviços Complementares |  |  |  | 300321.6493
1.9.1 |  |  | Paisagismo
1.9.1.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 328.8 | 17.75 | 5836.2
1.9.1.2 | 05-069-000 | SIURB INFRA | IRRIGAÇÃO DE RUAS | m² | 328.8 | 0.48 | 157.824
1.9.1.3 | 34.01.010 | CDHU 198 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 82.2 | 240.45 | 19764.99
1.9.1.4 | 55.01.020 | CDHU 198 | Limpeza final da obra | m² | 1246.47 | 15.9 | 19818.873
subtotal | [6 empty] | 45577.887
1.9.2 |  |  | Portões, Gradis e Guarda Corpo
1.9.2.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 118.8 | 120.45 | 14309.46
1.9.2.2 | 99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 16.7 | 1299.44 | 21700.648
1.9.2.3 | 17-001-033 | SIURB EDIF | FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M | M | 66.5 | 354.88 | 23599.52
1.9.2.4 | 17-001-091 | SIURB EDIF | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | m² | 6 | 355.67 | 2134.02
1.9.2.5 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 29.5 | 736.53 | 21727.635
subtotal | [6 empty] | 83471.283
1.9.3 |  |  | Equipamentos e Pintura da Quadra
1.9.3.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 355.08 | 31.56 | 11206.3248
1.9.3.2 | 102505 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | ML | 277.98 | 13.3 | 3697.134
1.9.3.3 | 17-003-063 | SIURB EDIF | TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 2 | 6951.58 | 13903.16
1.9.3.4 | 17-003-061 | SIURB EDIF | TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 2 | 3474.62 | 6949.24
1.9.3.5 | 17-003-060 | SIURB EDIF | POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1 | 4144.95 | 4144.95
subtotal | [6 empty] | 39900.8088
1.9.4 |  |  | Mobiliário
1.9.4.1 | 07-010-020 | SIURB EDIF | MM.20 - CABIDE DE MADEIRA PARA SACOLAS | M | 156 | 451.6 | 70449.6
1.9.4.2 | 07-009-027 | SIURB EDIF | PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO | m² | 10.4 | 458.96 | 4773.184
1.9.4.3 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 85 | 43.98 | 3738.3
1.9.4.4 | 07-009-010 | SIURB EDIF | ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | m² | 32.01 | 1415.61 | 45313.6761
1.9.4.5 | 17-005-033 | SIURB EDIF | MM.23/24 - LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO | m² | 16.8 | 384.54 | 6460.272
1.9.4.6 | 17-005-035 | SIURB EDIF | DM.07 - QUADRO DE AVISOS DE MADEIRA | m² | 2.16 | 294.74 | 636.6384
subtotal | [6 empty] | 131371.6705
1.10 |  |  | Gerenciamento, Controle Tecnológico e Detalhamento de Projetos |  |  |  | 824867.9312
1.10.1 |  |  | Gerenciamento
1.10.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 848 | 132.73 | 112555.04
1.10.1.2 | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 763.2 | 39.32 | 30009.024
1.10.1.3 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8640 | 31.88 | 275443.2
subtotal | [6 empty] | 418007.264
1.10.2 |  |  | Controle Tecnológico
1.10.2.1 | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1540 | 60.51 | 93185.4
1.10.2.2 | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1540 | 42.02 | 64710.8
subtotal | [6 empty] | 157896.2
1.10.3 |  |  | Detalhamento dos Projetos
1.10.3.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128 | 132.73 | 16989.44
1.10.3.2 | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1006.08 | 63.74 | 64127.5392
1.10.3.3 | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1646.08 | 63.74 | 104921.1392
1.10.3.4 | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 474.88 | 132.51 | 62926.3488
subtotal | [6 empty] | 248964.4672
1.11 |  |  | Drenagem longitudinal profunda |  |  |  | 275317.0986
1.11.1 |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
1.11.1.1 | 06.02.020 | CDHU 198 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 135 | R$ 68,13 | 9197.55
1.11.1.2 | 04-009-000 | SIURB INFRA | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA | M3 | 120.9 | 20.82 | 2517.138
1.11.1.3 | 07.01.120 | CDHU 198 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | M3 | 14.1 | R$ 16,14 | 227.574
1.11.1.4 | 05.10.025 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM | M3 | 2700 | R$ 39,06 | 105462
1.11.1.5 | 05.09.007 | CDHU 198 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 135 | R$ 30,67 | 4140.45
1.11.1.6 | 08.01.040 | CDHU 198 | ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO | M2 | 202.5 | R$ 60,48 | 12247.2
1.11.1.7 | 46.12.080 | CDHU 198 | TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 600MM | M | 50 | R$ 311,32 | 15566
1.11.1.8 | 11.18.040 | CDHU 198 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 8 | R$ 214,95 | 1719.6
1.11.1.9 | 06-006-000 | SIURB INFRA | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 7 | 493.1 | 3451.7
1.11.1.10 | 06-018-001 | SIURB INFRA | POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M | UN | 4 | 5400.79 | 21603.16
1.11.1.11 | 49.12.120 | CDHU 198 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO | M | 3.2 | R$ 767,12 | 2454.784
1.11.1.12 | 49.06.420 | CDHU 198 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA> 400 KN) | UN | 4 | 650.19 | 2600.76
subtotal | [6 empty] | 181187.916
1.11.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POR ABERTURA DE VALA
1.11.2.1 | 54.03.210 | CDHU 198 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 4 | R$ 1.583,39 | 6333.56
1.11.2.2 | 54.03.230 | CDHU 198 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 100.08 | R$ 6,67 | 667.5336
1.11.2.3 | 54.03.200 | CDHU 198 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER | M3 | 3.56 | R$ 1.257,47 | 4476.5932
1.11.2.4 | 54.03.240 | CDHU 198 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 100.08 | R$ 13,70 | 1371.096
1.11.2.5 | 54.01.210 | CDHU 198 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 10.01 | R$ 271,34 | 2716.1134
1.11.2.6 | 54.01.050 | CDHU 198 | COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN | M3 | 10.01 | R$ 21,59 | 216.1159
1.11.2.7 | 03.07.010 | CDHU 198 | DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M2 | 15.01 | R$ 29,61 | 444.4461
1.11.2.8 | 07.01.120 | CDHU 198 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | M3 | 15.01 | R$ 16,14 | 242.2614
1.11.2.9 | 05.08.140 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M3XKM | 300.24 | R$ 2,86 | 858.6864
1.11.2.10 | 05.09.007 | CDHU 198 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 15.01 | R$ 30,67 | 460.3567
subtotal | [6 empty] | 17786.7627
1.11.3 |  |  | DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS
1.11.3.1 | 07.02.020 | CDHU 198 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | M3 | 63 | R$ 11,47 | 722.61
1.11.3.2 | 07.01.120 | CDHU 198 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | M3 | 63 | R$ 16,14 | 1016.82
1.11.3.3 | 05.10.026 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M3XKM | 1260 | R$ 1,89 | 2381.4
1.11.3.4 | 05.09.007 | CDHU 198 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 63.14 | R$ 30,67 | 1936.5038
1.11.3.5 | 03.01.210 | CDHU 198 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 0.14 | R$ 591,74 | 82.8436
1.11.3.6 | 05.08.140 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M3XKM | 2.8 | R$ 2,86 | 8.008
1.11.3.7 | 46.13.100 | CDHU 198 | TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, DN/DI= 250 MM | M | 87 | R$ 82,32 | 7161.84
1.11.3.8 | 54.01.210 | CDHU 198 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 73.08 | R$ 271,34 | 19829.5272
1.11.3.9 | 54.02.030 | CDHU 198 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% DO PN | M3 | 22.62 | R$ 138,09 | 3123.5958
1.11.3.10 | 08.01.020 | CDHU 198 | ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO | M2 | 182.7 | R$ 103,63 | 18933.201
1.11.3.11 | 08.05.190 | CDHU 198 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M | M2 | 313.2 | R$ 24,58 | 7698.456
1.11.3.12 | 17.01.010 | CDHU 198 | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA | M3 | 6.09 | R$ 1.424,27 | 8673.8043
1.11.3.13 | 11.18.020 | CDHU 198 | LASTRO DE AREIA | M3 | 5.22 | R$ 273,91 | 1429.8102
1.11.3.14 | 07-035-000 | SIURB INFRA | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP | HPXH | 1600 | 2.09 | 3344
subtotal | [6 empty] | 76342.4199
[6 empty] | TOTAL SEM BDI | 4699247.7631
[6 empty] | BDI 25,00% | 1174811.9408
[6 empty] | TOTAL COM BDI | 5874059.7039
Diorgens Godoi da Silva
Engenheiro Civil - CREA: 5069838630

## REPASSE
DATA: 21/07/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA EMEI VILA CRETTI, NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA.
RECURSO: FNDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REPASSE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | VALOR (R$)
1.1 |  |  | Fundações |  |  |  | 728056.7334
1.1.1 |  |  | Fundação Profunda
1.1.1.1 | 12.06.040 | CDHU 198 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t | M | 448 | 134.3 | 60166.4
1.1.1.2 | 12.06.010 | CDHU 198 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss | TX | 1 | 3004.83 | 3004.83
1.1.1.3 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 32 | 22.02 | 704.64
subtotal | [6 empty] | 63875.87
1.1.2 |  |  | Valas
1.1.2.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 57.05 | 6.58 | 375.389
1.1.2.2 | 102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 416.48 | 6.12 | 2548.8576
1.1.2.3 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 515.66 | 0.91 | 469.2506
subtotal | [6 empty] | 3393.4972
1.1.3 |  |  | Radier de Fundação
1.1.3.1 | 02-004-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 27483 | 10.84 | 297915.72
1.1.3.2 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 283.61 | 521.3 | 147845.893
1.1.3.3 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 283.61 | 60.6 | 17186.766
1.1.3.4 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 25.78 | 360.56 | 9295.2368
1.1.3.5 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 95.15 | 190.88 | 18162.232
1.1.3.6 | 02-006-005 | SIURB EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | m² | 515.66 | 126.66 | 65313.4956
subtotal | [6 empty] | 555719.3434
1.1.4 |  |  | Embasamento
1.1.4.1 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 97.09 | 715.6 | 69477.604
1.1.4.2 | 02-006-005 | SIURB EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | m² | 239.51 | 126.66 | 30336.3366
1.1.4.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 157.97 | 33.26 | 5254.0822
subtotal | [6 empty] | 105068.0228
1.2 |  |  | Estrutura de Concreto Armado 1 |  |  |  | 227345.2782
1.2.1 |  |  | Escada Extena
1.2.1.1 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 14.3 | 521.3 | 7454.59
1.2.1.2 | 08-018-002 | SIURB INFRA | CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS | m³ | 14.3 | 34.49 | 493.207
1.2.1.3 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 14.3 | 60.6 | 866.58
1.2.1.4 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.64 | 353.75 | 580.15
1.2.1.5 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 67.05 | 191.49 | 12839.4045
1.2.1.6 | 02-004-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1421.24 | 10.84 | 15406.2416
subtotal | [6 empty] | 37640.1731
1.2.2 |  |  | Fundação, Baldrame e Coroamento de Escada
1.2.2.1 | 12.07.272 | CDHU 198 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha | m | 90 | 1379.02 | 124111.8
1.2.2.2 | 12.07.270 | CDHU 198 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha | TX | 1 | 30305.5 | 30305.5
1.2.2.3 | 102327 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM | m³ | 55 | 11.51 | 633.05
1.2.2.4 | 02-002-010 | SIURB EDIF | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | m² | 55 | 6.03 | 331.65
1.2.2.5 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO | m³ | 11.88 | 433.33 | 5147.9604
1.2.2.6 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO | m³ | 2.89 | 521.3 | 1506.557
1.2.2.7 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 2.89 | 60.6 | 175.134
1.2.2.8 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.27 | 353.75 | 95.5125
1.2.2.9 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 26.23 | 191.49 | 5022.7827
1.2.2.10 | 02-004-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1553.3 | 10.84 | 16837.772
1.2.2.11 | 05-003-043 | SIURB EDIF | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | m² | 31.57 | 18.05 | 569.8385
1.2.2.12 | 14.01.050 | CDHU 198 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 11.04 | 114.94 | 1268.9376
1.2.2.13 | 02-006-005 | SIURB EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | m² | 25.94 | 126.66 | 3285.5604
1.2.2.14 | 93373 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 27.5 | 15.02 | 413.05
subtotal | [6 empty] | 189705.1051
1.3 |  |  | Estrutura de Concreto Armado 2 |  |  |  | 1020876.7724
1.3.1 |  |  | Laje Pré-Fabricada LT 16
1.3.1.1 | 03.03.022 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-300KGF/M2 | m² | 440.25 | 189.0976 | 83250.2012
1.3.1.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 26.87 | 60.6 | 1628.322
1.3.1.3 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 12951.19 | 10.84 | 140390.8996
1.3.1.4 | 08.02.050 | CDHU 198 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 4358.47 | 12.43 | 54175.7821
1.3.1.5 | 08.02.060 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 1452.82 | 17.28 | 25104.7296
subtotal | [6 empty] | 304549.9345
1.3.2 |  |  | Laje Pré-Fabricada LT 20
1.3.2.1 | 03.03.029 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-500KGF/M2 | m² | 405.44 | 243.0407 | 98538.4013
1.3.2.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 14.52 | 60.6 | 879.912
1.3.2.3 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 5906.86 | 10.84 | 64030.3624
1.3.2.4 | 08.02.050 | CDHU 198 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 3900.81 | 12.43 | 48487.0683
1.3.2.5 | 08.02.060 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 1300.27 | 17.28 | 22468.6656
subtotal | [6 empty] | 234404.4096
1.3.3 |  |  | Laje Pré-Fabricada LT 25
1.3.3.1 | 03.03.032 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-500KGF/M2 | m² | 50.89 | 269.0244 | 13690.6512
1.3.3.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 18.58 | 60.6 | 1125.948
1.3.3.3 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 7046.15 | 10.84 | 76380.266
1.3.3.4 | 08.02.060 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 152.67 | 17.28 | 2638.1376
1.3.3.5 | 08.02.050 | CDHU 198 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 503.81 | 12.43 | 6262.3583
subtotal | [6 empty] | 100097.3611
1.3.4 |  |  | Laje Maciça
1.3.4.1 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 13.27 | 521.3 | 6917.651
1.3.4.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 13.27 | 60.6 | 804.162
1.3.4.3 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 80.76 | 119.86 | 9679.8936
1.3.4.4 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1405.17 | 10.84 | 15232.0428
1.3.4.5 | 08.02.050 | CDHU 198 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 242.28 | 12.43 | 3011.5404
1.3.4.6 | 08.02.060 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 242.28 | 17.28 | 4186.5984
subtotal | [6 empty] | 39831.8882
1.3.5 |  |  | Laje Piso Térreo
1.3.5.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 19.61 | 166.06 | 3256.4366
1.3.5.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 39.23 | 360.56 | 14144.7688
1.3.5.3 | 91594 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 638.6 | 9.63 | 6149.718
1.3.5.4 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 39.23 | 521.3 | 20450.599
1.3.5.5 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 39.23 | 60.6 | 2377.338
subtotal | [6 empty] | 46378.8604
1.3.6 |  |  | Pilares
1.3.6.1 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 45.67 | 521.3 | 23807.771
1.3.6.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 45.67 | 60.6 | 2767.602
1.3.6.3 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 556.61 | 125.07 | 69615.2127
1.3.6.4 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 4087.1 | 10.84 | 44304.164
subtotal | [6 empty] | 140494.7497
1.3.7 |  |  | Vigas
1.3.7.1 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.08 | 521.3 | 14116.804
1.3.7.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 27.08 | 60.6 | 1641.048
1.3.7.3 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 366.21 | 191.49 | 70125.5529
1.3.7.4 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 6387.1 | 10.84 | 69236.164
subtotal | [6 empty] | 155119.5689
1.4 |  |  | Vedações |  |  |  | 246056.1631
1.4.1 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 12.92 | 244.56 | 3159.7152
1.4.2 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 39.33 | 171.63 | 6750.2079
1.4.3 | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 2336 | 101.09 | 236146.24
subtotal | [6 empty] | 246056.1631
1.5 |  |  | Pisos e Revestimentos |  |  |  | 9396.3488
1.5.1 |  |  | Impermeabilização de Percolação
1.5.1.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 144.16 | 65.18 | 9396.3488
subtotal | [6 empty] | 9396.3488
1.6 |  |  | Equipamento Mecânico |  |  |  | 211316.6667
1.6.1 | 16.20.023 | FDE | ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) | UN | 1 | 211316.6667 | 211316.6667
subtotal | [6 empty] | 211316.6667
1.7 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  | 502317.1885
1.7.1 |  |  | Entrada de Energia e Medição
1.7.1.1 | 09-001-062 | SIURB EDIF | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN | 1 | 16516.85 | 16516.85
1.7.1.2 | 09.02.052 | FDE | AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA AES ELETROPAULO | UN | 1 | 5697.2846 | 5697.2846
1.7.1.3 | 09-017-003 | SIURB EDIF | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I | UN | 3 | 307.74 | 923.22
1.7.1.4 | 09-015-005 | SIURB EDIF | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA | UN | 1 | 25016.21 | 25016.21
1.7.1.5 | 09-008-011 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A | UN | 3 | 29.81 | 89.43
1.7.1.6 | 09-008-052 | SIURB EDIF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 | 2514.57 | 2514.57
1.7.1.7 | 09-005-042 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM | UN | 1 | 199.94 | 199.94
1.7.1.8 | 09-008-015 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 1 | 108.06 | 108.06
1.7.1.9 | 09-006-025 | SIURB EDIF | CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA) | UN | 1 | 1315.13 | 1315.13
1.7.1.10 | 09-011-014 | SIURB EDIF | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 1 | 169.3 | 169.3
1.7.1.11 | 42.05.190 | CDHU 198 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UN | 1 | 293.48 | 293.48
subtotal | [6 empty] | 52843.4746
1.7.2 |  |  | Alimentadores de Energia
1.7.2.1 | 09-002-052 | SIURB EDIF | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" | M | 29.05 | 57.03 | 1656.7215
1.7.2.2 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 19.2 | 9.73 | 186.816
1.7.2.3 | 09-005-072 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM | UN | 3 | 376.38 | 1129.14
1.7.2.4 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 92.96 | 9.27 | 861.7392
1.7.2.5 | 09-005-040 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM | UN | 2 | 86.3 | 172.6
1.7.2.6 | 09-003-030 | SIURB EDIF | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1137.2 | 6.45 | 7334.94
1.7.2.7 | 09-003-031 | SIURB EDIF | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 544 | 8.28 | 4504.32
1.7.2.8 | 09-003-032 | SIURB EDIF | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1602.1 | 12.67 | 20298.607
1.7.2.9 | 39.21.070 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1086 | 26.8 | 29104.8
1.7.2.10 | 04-001-000 | SIURB INFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | m³ | 10.44 | 76.89 | 802.7316
1.7.2.11 | 39.21.130 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 150 | 170.74 | 25611
1.7.2.12 | 39.26.020 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 12716.1 | 5.96 | 75787.956
1.7.2.13 | 39.21.050 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 242 | 13.15 | 3182.3
1.7.2.14 | 39.21.060 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 498 | 18.32 | 9123.36
1.7.2.15 | 04-001-097 | SIURB EDIF | CONCRETO "GROUT" | m³ | 1.74 | 773.18 | 1345.3332
1.7.2.16 | 04-009-000 | SIURB INFRA | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA | m³ | 8.7 | 20.82 | 181.134
1.7.2.17 | 01.07.010 | FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | m² | 4.2 | 42.1382 | 176.9805
subtotal | [6 empty] | 181460.479
1.7.3 |  |  | Quadros Elétricos
1.7.3.1 | 09-005-010 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | un | 5 | 1346.53 | 6732.65
1.7.3.2 | 09-005-014 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | UN | 2 | 1449.29 | 2898.58
1.7.3.3 | 09-008-010 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 42 | 30.23 | 1269.66
1.7.3.4 | 09-005-017 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES | UN | 2 | 1792.02 | 3584.04
1.7.3.5 | 09-008-012 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 35 | 81.91 | 2866.85
1.7.3.6 | 09-008-013 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 17 | 78.37 | 1332.29
1.7.3.7 | 09-008-014 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | UN | 5 | 116.59 | 582.95
1.7.3.8 | 09-008-015 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 4 | 108.06 | 432.24
1.7.3.9 | 09-008-016 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN | 12 | 129.15 | 1549.8
1.7.3.10 | 09-012-053 | SIURB EDIF | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 1 | 1743.84 | 1743.84
1.7.3.11 | 37.17.090 | CDHU 198 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | UN | 6 | 367.57 | 2205.42
1.7.3.12 | 09-008-052 | SIURB EDIF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 | 2514.57 | 2514.57
1.7.3.13 | 37.17.110 | CDHU 198 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | 336.87 | 336.87
1.7.3.14 | 09-008-018 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A | UN | 2 | 236.99 | 473.98
subtotal | [6 empty] | 28523.74
1.7.4 |  |  | Distribuição de Iluminação e Tomadas
1.7.4.1 | 41.13.050 | CDHU 198 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | UN | 104 | 260.1 | 27050.4
1.7.4.2 | 41.14.730 | CDHU 198 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18 W/26 W | UN | 14 | 81.92 | 1146.88
1.7.4.3 | 09-009-039 | SIURB EDIF | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UN | 4 | 278.02 | 1112.08
1.7.4.4 | 09-009-037 | SIURB EDIF | PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W | UN | 18 | 728.41 | 13111.38
1.7.4.5 | 09-010-028 | SIURB EDIF | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA | UN | 43 | 91.63 | 3940.09
1.7.4.6 | 09-010-071 | SIURB EDIF | DETECTOR DE PRESENÇA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 110VCA | UN | 4 | 79.31 | 317.24
1.7.4.7 | 09-082-096 | SIURB EDIF | INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/ 220 V - 127V/ 500W | UN | 21 | 300.47 | 6309.87
1.7.4.8 | 09-007-015 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 19 | 188.18 | 3575.42
1.7.4.9 | 09-007-030 | SIURB EDIF | PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4" | UN | 4 | 304.86 | 1219.44
1.7.4.10 | 09-007-008 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4" | UN | 10 | 259.92 | 2599.2
1.7.4.11 | 09-007-018 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 20 | 272.83 | 5456.6
1.7.4.12 | 09-007-060 | SIURB EDIF | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UN | 114 | 158.28 | 18043.92
1.7.4.13 | 09-005-022 | SIURB EDIF | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 19 | 14.6 | 277.4
1.7.4.14 | 09-082-094 | SIURB EDIF | PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) | UN | 129 | 28.84 | 3720.36
1.7.4.15 | 09-082-094 | SIURB EDIF | PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) | UN | 129 | 28.84 | 3720.36
1.7.4.16 | 09-013-013 | SIURB EDIF | PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 300 | 54.11 | 16233
1.7.4.17 | 09-002-002 | SIURB EDIF | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 379 | 24.76 | 9384.04
1.7.4.18 | 09-002-055 | SIURB EDIF | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 124 | 9.97 | 1236.28
1.7.4.19 | 09-005-029 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 24 | 24.56 | 589.44
1.7.4.20 | 17-010-071 | SIURB EDIF | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 23 | 820.2 | 18864.6
1.7.4.21 | 09-003-075 | SIURB EDIF | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 66.5 | 7.17 | 476.805
1.7.4.22 | 09-003-005 | SIURB EDIF | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 4983 | 4.31 | 21476.73
1.7.4.23 | 09-003-006 | SIURB EDIF | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 122 | 7.79 | 950.38
1.7.4.24 | 09-003-007 | SIURB EDIF | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 525 | 10.34 | 5428.5
subtotal | [6 empty] | 166240.415
1.7.5 |  |  | Distribuição de Telefonia e Comunicação
1.7.5.1 | 09-013-038 | SIURB EDIF | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 60 | 122.03 | 7321.8
1.7.5.2 | 09-086-010 | SIURB EDIF | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 25 | 86.34 | 2158.5
1.7.5.3 | 09-090-011 | SIURB EDIF | RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO | UN | 1 | 824.71 | 824.71
1.7.5.4 | 09-005-023 | SIURB EDIF | CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 25 | 24.17 | 604.25
1.7.5.5 | 09-086-010 | SIURB EDIF | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 25 | 86.34 | 2158.5
1.7.5.6 | 09-086-011 | SIURB EDIF | TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN | 25 | 22.28 | 557
1.7.5.7 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 74.35 | 817.85
1.7.5.8 | 39.18.120 | CDHU 198 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 350 | 27.1 | 9485
subtotal | [6 empty] | 23927.61
1.7.6 |  |  | SPDA E Aterramento Geral
1.7.6.1 | 09-006-094 | SIURB EDIF | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 174 | 50.48 | 8783.52
1.7.6.2 | 09-006-095 | SIURB EDIF | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 | M | 320 | 68.6 | 21952
1.7.6.3 | 09-014-014 | SIURB EDIF | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) | UN | 139 | 34.96 | 4859.44
1.7.6.4 | 09-080-022 | SIURB EDIF | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 | UN | 20 | 28.01 | 560.2
1.7.6.5 | 09-080-023 | SIURB EDIF | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 | UN | 30 | 39.84 | 1195.2
1.7.6.6 | 09-011-005 | SIURB EDIF | PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 1 | 825.37 | 825.37
1.7.6.7 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 62 | 179.77 | 11145.74
subtotal | [6 empty] | 49321.47
[6 empty] | TOTAL SEM BDI | 2945365.1511
[6 empty] | BDI 25,00% | 736341.2878
[6 empty] | TOTAL COM BDI | 3681706.4389
Diorgens Godoi da Silva
Engenheiro Civil - CREA: 5069838630

## CRONOGRAMA
DATA: 21/07/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA EMEI VILA CRETTI, NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA.
RECURSO: FNDE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR (R$) | % ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | P |  | 100% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
|  | R |  | 0%
|  | % | 535686.0666 | 7.007% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | - |  |  | 53568.6067 | 53568.6067 | 53568.6067 | 53568.6067 | 53568.6067 | 53568.6067 | 53568.6067 | 53568.6067 | 53568.6067 | 53568.6067 | 0 | 0
1.2 | TERRAPLENAGEM | P |  | 100% | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R |  | 1e-08%
|  | % | 45603.8303 | 0.5965% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | - |  |  | 15201.2768 | 15201.2768 | 15201.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | FUNDAÇÕES | P |  | 100% | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R |  | 0%
|  | % | 728056.7334 | 9.524% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | - |  |  | 0 | 182014.1834 | 182014.1834 | 182014.1834 | 182014.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | INFRAESTRUTURA | P |  | 100% | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R |  | 0%
|  | % | 214706.1988 | 2.809% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | - |  |  | 0 | 53676.5497 | 53676.5497 | 53676.5497 | 53676.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1 | P |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R |  | 0%
|  | % | 227345.2782 | 2.974% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 56836.3196 | 56836.3196 | 56836.3196 | 56836.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 2 | P |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R |  | 0%
|  | % | 1183377.209 | 15.48% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 295844.3023 | 295844.3023 | 295844.3023 | 295844.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | VEDAÇÕES | P |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0
|  | R |  | 0%
|  | % | 246056.1631 | 3.219% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61514.0408 | 61514.0408 | 61514.0408 | 61514.0408 | 0 | 0 | 0
1.8 | PISOS E REVESTIMENTOS | P |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
|  | R |  | 0%
|  | % | 1076556.4384 | 14.08% | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269139.1096 | 269139.1096 | 269139.1096 | 269139.1096 | 0 | 0
1.9 | EQUIPAMENTO MECÂNICO | P |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | R |  | 0%
|  | % | 211316.6667 | 2.764% | [11 empty] | 100%
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211316.6667
1.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | P |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
|  | R |  | 0%
|  | % | 502317.1885 | 6.571% | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125579.2971 | 125579.2971 | 125579.2971 | 125579.2971 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | P |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
|  | R |  | 0%
|  | % | 490879.9155 | 6.421% | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122719.9789 | 122719.9789 | 122719.9789 | 122719.9789 | 0
1.12 | COBERTURA | P |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R |  | 0%
|  | % | 455162.3792 | 5.954% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 113790.5948 | 113790.5948 | 113790.5948 | 113790.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | ESQUADRIAS | P |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
|  | R |  | 0%
|  | % | 327042.1673 | 4.278% | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65408.4335 | 65408.4335 | 65408.4335 | 65408.4335 | 65408.4335 | 0
1.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | P |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
|  | R |  | 0%
|  | % | 300321.6493 | 3.929% | [10 empty] | 50% | 50%
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150160.8246 | 150160.8246
1.15 | GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLÓGICO E DETALHAMENTO DE PROJETOS | P |  | 100% | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | R |  | 0%
|  | % | 824867.9312 | 10.79% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | - |  |  | 0 | 0 | 82486.7931 | 82486.7931 | 82486.7931 | 82486.7931 | 82486.7931 | 82486.7931 | 82486.7931 | 82486.7931 | 82486.7931 | 82486.7931
1.16 | DRENAGEM LONGITUDINAL PROFUNDA | P |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
|  | R |  | 0%
|  | % | 275317.0986 | 3.601% | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55063.4197 | 55063.4197 | 55063.4197 | 55063.4197 | 55063.4197 | 0
Valores totais S/BDI |  |  | 7644612.9143 |  | 68769.8834 | 304460.6165 | 386947.4096 | 838217.3495 | 838217.3495 | 664040.6572 | 1053651.62 | 835479.6794 | 835479.6794 | 773965.6386 | 601418.747 | 443964.2844
Valores totais C/BDI |  |  | 9555766.1428 |  | 85962.3543 | 380575.7706 | 483684.262 | 1047771.6868 | 1047771.6868 | 830050.8215 | 1317064.525 | 1044349.5992 | 1044349.5992 | 967457.0482 | 751773.4337 | 554955.3555
Valores acumulados C/BDI |  |  |  |  | 85962.3543 | 466538.1249 | 950222.3869 | 1997994.0737 | 3045765.7605 | 3875816.582 | 5192881.107 | 6237230.7062 | 7281580.3054 | 8249037.3536 | 9000810.7873 | 9555766.1428
Porcentagem |  |  |  |  | 0.8996% | 4.882% | 9.944% | 20.91% | 31.87% | 40.56% | 54.34% | 65.27% | 76.2% | 86.33% | 94.19% | 100%
Legenda:
Planejado
Realizado
Diorgens Godoi da Silva
Engenheiro Civil - CREA: 5069838630

## Memoria de Calculo Cretti
DATA: 21/07/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA EMEI VILA CRETTI, NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA.
RECURSO: FNDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT.
1.1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1.1 |  |  | Canteiro de Obras
1.1.1.1 | 17-030-002 | SIURB EDIF | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 36
1 un. 6,00m x 4,00m = 24,00m² 1 un. 3,00m x 4,00m = 12,00m² Total = 36,00m²
1.1.1.2 | 16.06.046 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. | m² | 2066.96
86,1233m² x 24 meses = 2066,96m²
1.1.1.3 | 16.06.047 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. | m² | 2464.61
102,69m² x 24 meses = 2464,61m²
1.1.2 |  |  | Demolições
1.1.2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 55.59
67,48m² x 3,50m x 0,19m = 44,87m² 56,40m² x 3,00m x 0,19m = 10,71m² Total= 55,59m³
1.1.2.2 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.36
5,00 x 2,69 x 0,25 = 3,36m³
1.1.2.3 | 17-050-015 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | m² | 252
(23,50 + 14,00+14,00) x 4,40 = 226,60m² 11,55 x 2,20 = 25,41m² Total = 252,00m²
1.1.2.4 | 13-050-001 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 37.49
23,50 x 1,50 x 0,15 = 5,29m³ ((6,00 + 3,00) / 2,00) x 6,00) x 0,15 = 4,05m³ (17,64 x 8,05 x 0,10) = 14,20m³ ((9,00 x 15,50 )/2 ) x 0,20) = 13,95m³ Total = 37,49m³
1.1.2.5 | 02-050-004 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 7.84
A x C x P = 3,00 x 17,42 x 0,15= 7,84m³
1.1.2.6 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 3
3 unidades
1.1.2.7 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 129.48
22 caminhões basculantes x 6m³ = 129,48m³
1.1.2.8 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7768
129,48 x 30,00 x 2,00 = 7768,80M3XKM
1.1.2.9 | 05.09.006 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 323.7
(55,59 + 3,36 + 219,44 +37,49 + 7,84 + ) = 323,70m³
1.2 |  |  | Terraplenagem
1.2.1 | 101211 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 486.11
L x C X P= 36,00 x 9,00 x 1,50= 486,11m³
1.2.2 | 07.12.030 | CDHU 198 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 150.35
150,35 m³
1.2.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23958
399,30 x 30,00 x 2,00 = 23958,00 M3XKM
1.2.4 | 05.09.007 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m³ | 399.3
484,11 - 150,35 + 65,54= 399,30m³
1.3 |  |  | Fundações
1.3.1 |  |  | Fundação Profunda
1.3.1.1 | 12.06.040 | CDHU 198 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t | M | 448
Quantidade de estacas x profundidade = 32 x 14 = 448,00 m
1.3.1.2 | 12.06.010 | CDHU 198 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss | TX | 1
1 taxa
1.3.1.3 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 32
Quantidade de estacas = 32,00 UN
1.3.2 |  |  | Valas
1.3.2.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 57.05
L x C x P= 22,37 x 1,70 x 1,50= 57,05M³
1.3.2.2 | 102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 416.48
L x C x P= 146,14 x 1,90 x 1,50= 416,48 M³
1.3.2.3 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 515.66
L x C= 22,73 x 22,68= 515,66m²
1.3.3 |  |  | Radier de Fundação
1.3.3.1 | 02-004-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 27483
27.483,00 kg
1.3.3.2 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 283.61
283,61 m³
1.3.3.3 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 283.61
283,61 m³
1.3.3.4 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 25.78
25,78 m³
1.3.3.5 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 95.15
E x D x F= 2BLOCO DE COROAMENTO,37 x 1,70 x 17 MM, 20= 95,15M²
1.3.3.6 | 02-006-005 | SIURB EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | m² | 515.66
L x C= 22,73 x 22,68= 515,66m²
1.3.4 |  |  | Embasamento
1.3.4.1 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 97.09
B x B x E= 214X37 x 1,70 x 14X190= 97,09M³
1.3.4.2 | 02-006-005 | SIURB | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | m² | 239.51
239,51 m²
1.3.4.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 157.97
(Área do terreno real - área da construção) x 0,55m = (804,63m - 517,41m) x 0,55m = 157,97m³
1.4 |  |  | Infraestrutura
1.4.1 |  |  | Guias e Sarjetas
1.4.1.1 | 17-060-045 | SIURB EDIF | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 30
30 metros
1.4.1.2 | 05-003-000 | SIURB INFRA | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | m² | 60
Calçada = comprimento x largura = Calçada = 30,00m x 2,00m = 60,00m²
1.4.1.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 28
28 metros
1.4.1.4 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2
2 metros
1.4.1.5 | 94283 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 28
28 metros
1.4.1.6 | 94284 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2
2 metros
1.4.1.7 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 9
Demolição de calçada (m²) x 0,10m = 60,00m² x 0,10m = 6,00m³ x empolamento (50%) Total = 9,00m³
1.4.1.8 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 151.88
2,53 x 30,00 x 2,00 = 151,88 M3XKM
1.4.1.9 | 05.09.006 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 8.45
8,45 taxa
1.4.2 |  |  | Passeios e Calçadas
1.4.2.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 6
Calçada = comprimento x largura Calçada = 30,00m x 2,00m = 60,00m² x 0,10m Volume = 6,00m³
1.4.2.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 60
Calçada = comprimento x largura Calçada = 30,00m x 2,00m = 60,00m²
1.4.3 |  |  | Drenagem Urbana
1.4.3.1 | 02-050-003 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 10.24
C x L x P= 42,67 x 0,30 x 0,80= 10,24m³
1.4.3.2 | 06-022-004 | SIURB INFRA | BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 2
2 und
1.4.3.3 | 06-010-001 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2 | M | 6
6 m
1.4.3.4 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 10.24
M x D x E= 2³ / 111 HP) E DESCARGA LI37 x 1,70 x 6 M³0= 10,24M³
1.4.3.5 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 614.4
A x D x 6= 2³, EM VIA URBA37 x 1,70 x 6 M³0= 614,4M3XKM
1.4.3.6 | 05.09.006 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 25.6
25,6 Taxa
1.4.4 |  |  | Fechamento
1.4.4.1 | 17-050-001 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M | M | 63.25
C x A= 31,62 x 2,00 = 63,25m
1.4.4.2 | 17-001-064 | SIURB EDIF | FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 83.03
Fechamentos: Fundo = 10,90m Lateral direita = 20,27m Frente = 18,00m Divisas Entrada = 10,26m Escada Externa = 23,60m
1.4.4.3 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 25.3
M x D x E= 2³ / 111 HP) E DESCARGA LI37 x 1,70 x 6 M³0= 25,3M³
1.4.4.4 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1518
A x D x 6= 2³, EM VIA URBA37 x 1,70 x 6 M³0= 1518M3XKM
1.4.4.5 | 05.09.006 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 63.25
63,25 taxa
1.4.4.6 | 02-001-003 | SIURB EDIF | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM | M | 78
26 brocas x 3m de profundidade = 78,00m
1.4.4.7 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1858
30,46kg por m³ = 30,46 x 60,99= 1858kg
1.4.4.8 | 02-002-001 | SIURB EDIF | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | m³ | 19.5
Extensão x largura x acerto médio de altura: 13,00 x 1,50 x 1,50 = 19,50m³
1.4.4.9 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 5
Escavação: 19,50 ÷ Capacidade da caçamba (4m³) = 5 unidades
1.4.4.10 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 189
Dimensão área x lados = 94,50 x 2 = 189,00 m²
1.4.4.11 | 03-003-022 | SIURB EDIF | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO | m³ | 60.99
Volume: Brocas = (26*(3,14*(0,15)^2)*3) + Blocos (0,8*1,7*13)+ Corpo do muro = (189*0,2) = 60,99m³
1.4.4.12 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 60.99
Igual a metragem cubica concretada = 60,99m³
1.5 |  |  | Estrutura de Concreto Armado
1.5.1 |  |  | Escada Extena
1.5.1.1 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 14.3
T x T x 1= 29 (EM MASSA SECA DE 37 x 1,70 x 40MPA, TRAÇO 10= 14,3M³
1.5.1.2 | 08-018-002 | SIURB INFRA | CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS | m³ | 14.3
I x M x Q= 2CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,37 x 1,70 x 3,000= 14,3M³
1.5.1.3 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 14.3
Igual a metragem cubica concretada =14,3M³
1.5.1.4 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.64
T x T x 1= 25 (EM MASSA SECA DE 37 x 1,70 x 1:40= 1,64M³
1.5.1.5 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 67.05
Dimensão área x lados = 33,52 x 2 = 67,05 m²
1.5.1.6 | 02-004-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1421.24
99,38kg por m³ = 99,38 x 14,3= 1421,24kg
1.5.2 |  |  | Fundação, Baldrame e Coroamento de Escada
1.5.2.1 | 12.07.272 | CDHU 198 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha | m | 90
90 metros
1.5.2.2 | 12.07.270 | CDHU 198 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha | TX | 1
1 TAXA
1.5.2.3 | 102327 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM | m³ | 55
55 m³
1.5.2.4 | 02-002-010 | SIURB EDIF | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | m² | 55
55 m²
1.5.2.5 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO | m³ | 11.88
11,88 m³
1.5.2.6 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO | m³ | 2.89
2,89 m³
1.5.2.7 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 2.89
2,89 m³
1.5.2.8 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.27
0,27 m³
1.5.2.9 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 26.23
26,23 m²
1.5.2.10 | 02-004-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1553.3
1553,30 KG
1.5.2.11 | 05-003-043 | SIURB EDIF | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | m² | 31.57
31,57 m²
1.5.2.12 | 14.01.050 | CDHU 198 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 11.04
11,04 m²
1.5.2.13 | 02-006-005 | SIURB EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | m² | 25.94
25,94 m²
1.5.2.14 | 93373 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 27.5
27,50 m³
1.6 |  |  | Estrutura de Concreto Armado
1.6.1 |  |  | Muro de Arrimo Serviços Preliminares
1.6.1.1 | 02.10.050 | CDHU 198 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 40.36
Comprimento do muro = 40,36M
1.6.2 |  |  | Corpo do Muro
1.6.2.1 | 102327 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 240.47
L x C x P= 21,37 x 1,70 x 1,50= 240,47M³
1.6.2.2 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 3.47
3,47 m³
1.6.2.3 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 198.02
198,02 m²
1.6.2.4 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 19.8
19,80 m³
1.6.2.5 | 100343 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 19.8
19,80 m³
1.6.2.6 | 100343 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 1188.12
1188,12 kg
1.6.2.7 | 07-040-004 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 230.26
D x M x G= 2RESISTÊNCIA À 37 x 1,70 x 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 90= 230,26M²
1.6.2.8 | 01-004-078 | SIURB EDIF | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS | m² | 348
A x G x F= 2FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERF37 x 1,70 x NÚCLEO TRIDIMENSIONAL0= 348M²
1.6.2.9 | 05-004-050 | SIURB EDIF | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR | M | 3
F x J x D= 2ÇÃ37 x 1,70 x DE ELASTÔMERO0= 3M
1.6.2.10 | 01.08.062 | FDE | TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO | M | 49.4
Conforme Projeto Executivo. Comprimento: 23,00 +26,40 = 49,40m
1.6.2.11 | 06-046-000 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 30CM | M | 54.51
Fundo = 26,16m Lateral da escada externa = 28,35m Total = 54,51m
1.6.2.12 | 16.47.002 | FDE | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI | m² | 198.02
area do muro de arrimo =198,02M²
1.6.2.13 | 16.35.002 | FDE | ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE | m² | 198.02
area do muro de arrimo =198,02M²
1.6.2.14 | 16.35.014 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | m² | 198.02
area do muro de arrimo = 198,02M²
1.6.2.15 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 198.02
area do muro de arrimo =198,02M²
1.6.3 |  |  | Laje Pré-Fabricada LT 16
1.6.3.1 | 03.03.022 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-300KGF/M2 | m² | 440.25
C x L= 23,00 x 19,14= 440,25m²
1.6.3.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 26.87
Igual a metragem cubica concretada=26,87M³
1.6.3.3 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 12951.19
29,41kg por m² = 29,41 x 440,25= 12951,19kg
1.6.3.4 | 08.02.050 | CDHU 198 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 4358.47
1452,82 x 3 meses= 4358,47 M3MES
1.6.3.5 | 08.02.060 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 1452.82
Área x Altura= 440,25 x 3,29= 1452,82M³
1.6.4 |  |  | Laje Pré-Fabricada LT 20
1.6.4.1 | 03.03.029 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-500KGF/M2 | m² | 405.44
C x L= 23,00 x 27,62= 405,44M²
1.6.4.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 14.52
Igual a metragem cubica concretada = 14,52M³
1.6.4.3 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 5906.86
138,45kg por m²= 138,45 x 50,89= 5906,86KG
1.6.4.4 | 08.02.050 | CDHU 198 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 3900.81
1300,27 x 3 MESES= 3900,81 M3MES
1.6.4.5 | 08.02.060 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 1300.27
Área x Altura= 405,44 x 3,20= 1300,27m³
1.6.5 |  |  | Laje Pré-Fabricada LT 25
1.6.5.1 | 03.03.032 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-500KGF/M2 | m² | 50.89
C x L= 8,53 x 5,96= 50,89m²
1.6.5.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 18.58
Igual a metragem cubica concretada= 18,58M³
1.6.5.3 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 7046.15
138,45kg por m²= 138,45 x 50,89= 7046,15kg
1.6.5.4 | 08.02.060 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 152.67
Área x Altura= 50,89 x 3,00= 152,67m³
1.6.5.5 | 08.02.050 | CDHU 198 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 503.81
503,81 x 3 MESES= 503,81M3MES
1.6.6 |  |  | Laje Maciça
1.6.6.1 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 13.27
T x T x 1= 29 (EM MASSA SECA DE 37 x 1,70 x 40MPA, TRAÇO 10= 13,27M³
1.6.6.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 13.27
Igual a metragem cubica concretada = 13,27 m³
1.6.6.3 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 80.76
C x A= 23,00 x 3,51 = 80,76m²
1.6.6.4 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 1405.17
105,89kg por m³= 105,89 x 13,27= 1405,17kg
1.6.6.5 | 08.02.050 | CDHU 198 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 242.28
242,28 x 1 MES= 242,28m³
1.6.6.6 | 08.02.060 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 242.28
Área x Altura= 80,76 x 3,00= 242,28m³
1.6.7 |  |  | Laje Piso Térreo
1.6.7.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 19.61
E x ( x B= 2BRIT37 x 1,70 x 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *100= 19,61M³
1.6.7.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 39.23
T x T x 1= 25 (EM MASSA SECA DE 37 x 1,70 x 1:40= 39,23M³
1.6.7.3 | 91594 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 638.6
16,27kg por m³= 16,27 x 39,23= 638,60kg
1.6.7.4 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 39.23
T x T x 1= 29 (EM MASSA SECA DE 37 x 1,70 x 40MPA, TRAÇO 10= 39,23M³
1.6.7.5 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 39.23
Igual a metragem cubica concretada = 39,23M³
1.6.8 |  |  | Pilares
1.6.8.1 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 45.67
Volume em projeto executivo: 6,60m³ + 3,75m³ + 35,32m³ = 45,67m³
1.6.8.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 45.67
Volume em projeto executivo: 6,60m³ + 3,75m³ + 35,32m³ = 45,67m1³
1.6.8.3 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 556.61
E x P x E= 2FABRICAÇÃO DE F37 x 1,70 x 25 MM. AF_090= 556,61M²
1.6.8.4 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 4087.1
89,49kg por m³= 89,49 x 45,67= 4087,10 kg
1.6.9 |  |  | Vigas
1.6.9.1 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 27.08
T x T x 1= 29 (EM MASSA SECA DE 37 x 1,70 x 40MPA, TRAÇO 10= 27,08M³
1.6.9.2 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 27.08
Igual a metragem cubica concretada =27,08M³
1.6.9.3 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 366.21
Dimensão área x lados = 183,10 x 2 = 366,21m²
1.6.9.4 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 6387.1
235,86kg por m³ = 235,86 x 27,08= 6387,10 kg
subtotal
1.7 |  |  | Vedações
1.7.1 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 12.92
D x E x V= 27X37 x 1,70 x 7X500= 12,92M²
1.7.2 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 39.33
D x E x V= 27X37 x 1,70 x 7X200= 39,33M²
1.7.3 | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 2336
C x B x C= 219CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM37 x 1,70 x 19X190= 2336M²
subtotal
1.8 |  |  | Pisos e Revestimentos
1.8.1 |  |  | Pisos e Rodapés
1.8.1.1 | 13-002-004 | SIURB EDIF | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | m² | 391.12
Área da quadra = 391,12
1.8.1.2 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 325.54
325,54 m²
1.8.1.3 | 03-003-017 | SIURB EDIF | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | m³ | 99.84
99,84 m³
1.8.1.4 | 32.06.396 | CDHU 198 | Manta de lâ de rocha envelopada dens 144kg/m3 | m² | 346.65
Área da quadra = 346,65m²
1.8.1.5 | 17.20.060 | CDHU 198 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 18.6
18,60 m²
1.8.1.6 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 99.84
99,84 m³
1.8.1.7 | 17-005-040 | SIURB EDIF | FAIXA BATE-CARTEIRA PARA SALA DE AULA | M | 193.99
193,99 m
1.8.1.8 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | m² | 292.58
292,58 m²
1.8.1.9 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 309.4
309,48 m
1.8.1.10 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 238.08
238,08 m
1.8.1.11 | 21.10.061 | CDHU 198 | Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | M | 193.99
193,99 m
1.8.1.12 | 05-001-040 | SIURB EDIF | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | m² | 956.76
956,76 m²
1.8.1.13 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 222.73
222,73 m²
1.8.1.14 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 394.4
394,40 m²
1.8.1.15 | 13-002-002 | SIURB EDIF | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | m² | 209.65
209,65 m²
1.8.2 |  |  | Paredes Internas
1.8.2.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 3069.82
3069,82 m²
1.8.2.2 | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 3069.82
3069,82 m²
1.8.2.3 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2429.93
2429,93 m²
1.8.2.4 | 18.11.022 | CDHU 198 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 316.67
316,67 m²
1.8.2.5 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 322.41
322,41 m²
1.8.2.6 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 330.4
330,40 m²
1.8.2.7 | 16.48.015 | FDE | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO | m² | 272.29
272,29 m²
1.8.2.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2034.93
2034,93 m²
1.8.2.9 | 33.02.060 | CDHU 198 | Massa corrida a base de PVA | m² | 2034.93
2034,93 m²
1.8.3 |  |  | Paredes Externas
1.8.3.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 994.85
994,85 m²
1.8.3.2 | 87795 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 994.85
994,85 m²
1.8.3.3 | 11-003-013 | SIURB EDIF | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | m² | 994.85
994,85 m²
1.8.3.4 | 88417 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 60.74
60,74 m²
1.8.3.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 934.11
934,11 m²
1.8.3.6 | 33.02.080 | CDHU 198 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 934.11
934,11 m²
1.8.3.7 | 02.05.212 | CDHU 198 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 3452.53
10m² por andaime = 3452,53
1.8.3.8 | 02.05.080 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | M | 92.81
9 x 10,31m = 92,81m
1.8.4 |  |  | Teto
1.8.4.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 799.8
799,80 m²
1.8.4.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 799.8
799,80 m²
1.8.4.3 | 33.02.060 | CPOS/CDHU | Massa corrida a base de PVA | m² | 799.8
799,80 m²
1.8.4.4 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 767.42
767,42 m²
1.8.5 |  |  | Impermeabilização de Percolação
1.8.5.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 144.16
R x A x P= 2SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_0937 x 1,70 x 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_090= 144,16M²
1.9 |  |  | Equipamento Mecânico
1.9.1 | 16.20.023 | FDE | ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) | UN | 1
1 unidade
1.10 |  |  | Instalações Elétricas
1.10.1 |  |  | Entrada de Energia e Medição
1.10.1.1 | 09-001-062 | SIURB EDIF | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN | 1
1 unidade
1.10.1.2 | 09.02.052 | FDE | AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA AES ELETROPAULO | UN | 1
1 unidade
1.10.1.3 | 09-017-003 | SIURB EDIF | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I | UN | 3
3 unidades
1.10.1.4 | 09-015-005 | SIURB EDIF | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA | UN | 1
1 unidade
1.10.1.5 | 09-008-011 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A | UN | 3
3 unidades
1.10.1.6 | 09-008-052 | SIURB EDIF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1
1 unidade
1.10.1.7 | 09-005-042 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM | UN | 1
1 unidade
1.10.1.8 | 09-008-015 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 1
1 unidade
1.10.1.9 | 09-006-025 | SIURB EDIF | CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA) | UN | 1
1 unidade
1.10.1.10 | 09-011-014 | SIURB EDIF | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 1
1 unidade
1.10.1.11 | 42.05.190 | CDHU 198 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UN | 1
1 unidade
1.10.2 |  |  | Alimentadores de Energia
1.10.2.1 | 09-002-052 | SIURB EDIF | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" | M | 29.05
29,05 metros
1.10.2.2 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 19.2
19,2 metros
1.10.2.3 | 09-005-072 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM | UN | 3
3 unidades
1.10.2.4 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 92.96
92,96 metros
1.10.2.5 | 09-005-040 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM | UN | 2
2 unidades
1.10.2.6 | 09-003-030 | SIURB EDIF | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1137.2
1137,2 metros
1.10.2.7 | 09-003-031 | SIURB EDIF | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 544
544 metros
1.10.2.8 | 09-003-032 | SIURB EDIF | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1602.1
1602,1 metros
1.10.2.9 | 39.21.070 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1086
1086 metros
1.10.2.10 | 04-001-000 | SIURB INFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | m³ | 10.44
10,44 metros
1.10.2.11 | 39.21.130 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 150
150 metros
1.10.2.12 | 39.26.020 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 12716.1
12716,1 metros
1.10.2.13 | 39.21.050 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 242
242 metros
1.10.2.14 | 39.21.060 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 498
498 metros
1.10.2.15 | 04-001-097 | SIURB EDIF | CONCRETO "GROUT" | m³ | 1.74
1,74 m³
1.10.2.16 | 04-009-000 | SIURB INFRA | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA | m³ | 8.7
8,7 m³
1.10.2.17 | 01.07.010 | FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | m² | 4.2
4,2 m²
1.10.3 |  |  | Quadros Elétricos
1.10.3.1 | 09-005-010 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | un | 5
5 unidades
1.10.3.2 | 09-005-014 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | UN | 2
2 unidades
1.10.3.3 | 09-008-010 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 42
42 unidades
1.10.3.4 | 09-005-017 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES | UN | 2
2 unidades
1.10.3.5 | 09-008-012 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 35
35 unidades
1.10.3.6 | 09-008-013 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 17
17 unidades
1.10.3.7 | 09-008-014 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | UN | 5
5 unidades
1.10.3.8 | 09-008-015 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 4
4 unidades
1.10.3.9 | 09-008-016 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN | 12
12 unidades
1.10.3.10 | 09-012-053 | SIURB EDIF | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 1
1 unidade
1.10.3.11 | 37.17.090 | CDHU 198 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | UN | 6
3 unidades
1.10.3.12 | 09-008-052 | SIURB EDIF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1
1 unidade
1.10.3.13 | 37.17.110 | CDHU 198 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1
1 unidade
1.10.3.14 | 09-008-018 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A | UN | 2
2 unidades
1.10.4 |  |  | Distribuição de Iluminação e Tomadas
1.10.4.1 | 41.13.050 | CDHU 198 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | UN | 104
104 unidades
1.10.4.2 | 41.14.730 | CDHU 198 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18 W/26 W | UN | 14
14 unidades
1.10.4.3 | 09-009-039 | SIURB EDIF | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UN | 4
4 unidades
1.10.4.4 | 09-009-037 | SIURB EDIF | LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W | UN | 18
18 unidades
1.10.4.5 | 09-010-028 | SIURB EDIF | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA | UN | 43
43 unidades
1.10.4.6 | 09-010-071 | SIURB EDIF | DETECTOR DE PRESENÇA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 110VCA | UN | 4
4 unidades
1.10.4.7 | 09-082-096 | SIURB EDIF | INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/ 220 V - 127V/ 500W | UN | 21
21 unidades
1.10.4.8 | 09-007-015 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 19
19 unidades
1.10.4.9 | 09-007-030 | SIURB EDIF | PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4" | UN | 4
4 unidades
1.10.4.10 | 09-007-008 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4" | UN | 10
10 unidades
1.10.4.11 | 09-007-018 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 20
20 unidades
1.10.4.12 | 09-007-060 | SIURB EDIF | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UN | 114
114 unidades
1.10.4.13 | 09-005-022 | SIURB EDIF | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 19
19 unidades
1.10.4.14 | 09-082-094 | SIURB EDIF | PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) | UN | 129
129 unidades
1.10.4.15 | 09-082-094 | SIURB EDIF | PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) | UN | 129
129 unidades
1.10.4.16 | 09-013-013 | SIURB EDIF | PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 300
300 metros
1.10.4.17 | 09-002-002 | SIURB EDIF | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 379
379 metros
1.10.4.18 | 09-002-055 | SIURB EDIF | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 124
124 metros
1.10.4.19 | 09-005-029 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 24
24 unidades
1.10.4.20 | 17-010-071 | SIURB EDIF | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 23
23 unidades
1.10.4.21 | 09-003-075 | SIURB EDIF | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 66.5
66,5 metros
1.10.4.22 | 09-003-005 | SIURB EDIF | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 4983
4983,00 metros
1.10.4.23 | 09-003-006 | SIURB EDIF | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 122
122,00 metros
1.10.4.24 | 09-003-007 | SIURB EDIF | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 525
525,00 metros
1.10.5 |  |  | Distribuição de Telefonia e Comunicação
1.10.5.1 | 09-013-038 | SIURB EDIF | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 60
60 metros
1.10.5.2 | 09-086-010 | SIURB EDIF | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 25
25 unidades
1.10.5.3 | 09-090-011 | SIURB EDIF | RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO | UN | 1
1 unidade
1.10.5.4 | 09-005-023 | SIURB EDIF | CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 25
25 unidades
1.10.5.5 | 09-086-010 | SIURB EDIF | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 25
25 unidades
1.10.5.6 | 09-086-011 | SIURB EDIF | TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN | 25
25 unidades
1.10.5.7 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11
11 unidades
1.10.5.8 | 39.18.120 | CDHU 198 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 350
350,00 metros
1.10.6 |  |  | SPDA E Aterramento Geral
1.10.6.1 | 09-006-094 | SIURB EDIF | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 174
174 metros
1.10.6.2 | 09-006-095 | SIURB EDIF | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 | M | 320
320,00 metros
1.10.6.3 | 09-014-014 | SIURB EDIF | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) | UN | 139
139 unidades
1.10.6.4 | 09-080-022 | SIURB EDIF | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 | UN | 20
20 unidades
1.10.6.5 | 09-080-023 | SIURB EDIF | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 | UN | 30
30 unidades
1.10.6.6 | 09-011-005 | SIURB EDIF | PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 1
1 unidade
1.10.6.7 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 62
62,00 unidades
1.11 |  |  | Instalações Hidrosanitárias
1.11.1 |  |  | Entrada e Reservação de Agua Fria
1.11.1.1 | 10-001-001 | SIURB EDIF | CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" | UN | 1
1 unidade
1.11.1.2 | 10-001-019 | SIURB EDIF | HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA | UN | 1
1 unidade
1.11.1.3 | 10-002-061 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 8
8 unidades
1.11.1.4 | 10-002-062 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 62
62 unidades
1.11.1.5 | 18-010-090 | SIURB EDIF | TORNEIRA PARA JARDIM HD.16 | UN | 3
3 unidades
1.11.1.6 | 10-002-082 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 2
2 unidades
1.11.1.7 | 10-002-084 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 2
2 unidades
1.11.1.8 | 10-002-092 | SIURB EDIF | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1" | UN | 2
2 unidades
1.11.1.9 | 10-005-009 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 2
2 unidades
1.11.1.10 | 10-005-007 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 3
3 unidades
1.11.1.11 | 10-004-064 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 33.44
33,44 metros
1.11.1.12 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2
2 unidades
1.11.1.13 | 10-005-009 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 3
3 unidades
1.11.1.14 | 10-005-007 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 2
2 unidades
1.11.1.15 | 94715 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6
6 unidades
1.11.1.16 | 10-004-069 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 10
10 metros
1.11.1.17 | 94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2
2 unidades
1.11.1.18 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2
2 unidades
1.11.1.19 | 08.08.078 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) | UN | 1
1 unidade
1.11.1.20 | 10-002-015 | SIURB EDIF | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS | UN | 1
1 unidade
1.11.1.21 | 10-002-014 | SIURB EDIF | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS | UN | 4
4 unidades
1.11.2 |  |  | Distribuição de Água Fria
1.11.2.1 | 10-004-062 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 655.5
655,50 metros
1.11.2.2 | 10-004-063 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 39.1
39,10 metros
1.11.2.3 | 10-004-064 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 103.5
103,50 metros
1.11.2.4 | 10-004-065 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 1614.5
1614,50 metros
1.11.2.5 | 10-004-066 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 73.6
73,60 metros
1.11.2.6 | 10-004-067 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") | M | 48.3
48,30 metros
1.11.2.7 | 10-004-068 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") | M | 36.8
36,80 metros
1.11.2.8 | 10-004-069 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 27.6
27,60 metros
1.11.2.9 | 10-005-031 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 36
36 unidades
1.11.2.10 | 10-005-032 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" | UN | 6
6 unidades
1.11.2.11 | 10-005-034 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 4
4 unidades
1.11.2.12 | 10-005-051 | SIURB EDIF | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 16
16 unidades
1.11.2.13 | 10-005-007 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 2
2 unidades
1.11.2.14 | 10-005-008 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 2
2 unidades
1.11.3 |  |  | Distribuição de Esgoto
1.11.3.1 | 10-009-030 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 197.8
197,80 metros
1.11.3.2 | 10-009-031 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 172.5
172,50 metros
1.11.3.3 | 10-009-032 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 414.5
414,50 metros
1.11.3.4 | 10-009-033 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 526
526,00 metros
1.11.3.5 | 10-009-034 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 105.8
105,80 metros
1.11.3.6 | 10-010-059 | SIURB EDIF | CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM | UN | 5
5 unidades
1.11.3.7 | 10-010-010 | SIURB EDIF | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 5
5 unidades
1.11.3.8 | 10-010-001 | SIURB EDIF | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 2
2 unidades
1.11.3.9 | 10-010-012 | SIURB EDIF | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 21
21 unidades
1.11.3.10 | 08.10.011 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 4
4 unidades
1.11.3.11 | 09-005-055 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | m³ | 5.76
5,76 m³
1.11.3.12 | 09-005-056 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) | m³ | 0.58
0,58 m³
1.11.3.13 | 09-005-057 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | m³ | 0.58
0,58 m³
1.11.3.14 | 09-005-059 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | m² | 20.16
20,16 m²
1.11.3.15 | 09-005-060 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 3.24
3,24 m²
1.11.3.16 | 08.10.057 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") | UN | 6
6 unidades
1.11.3.17 | 08.10.058 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") | UN | 5
5 unidades
1.11.4 |  |  | Distribuição de Águas Pluviais
1.11.4.1 | 10-009-033 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 157.3
157,30 metros
1.11.4.2 | 10-009-034 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 45.5
45,50 metros
1.11.4.3 | 10-009-035 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") | M | 31.2
31,20 metros
1.11.4.4 | 09-005-055 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | m³ | 0.72
0,72 m³
1.11.4.5 | 09-005-056 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) | m³ | 0.07
0,07 m³
1.11.4.6 | 09-005-057 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | m³ | 0.07
0,07 m³
1.11.4.7 | 09-005-059 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | m² | 3.2
3,20 m²
1.11.4.8 | 09-005-060 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 0.32
0,32 m²
1.11.5 |  |  | Rede de Incêndio
1.11.5.1 | 10-008-090 | SIURB EDIF | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | UN | 6
6 unidades
1.11.5.2 | 10-008-081 | SIURB EDIF | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG | UN | 2
2 unidades
1.11.5.3 | 100802 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 46
46 metros
1.11.5.4 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3
3 unidades
1.11.5.5 | 10-008-055 | SIURB EDIF | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 3
3 unidades
1.11.5.6 | 100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
6 unidades
1.11.5.7 | 100873 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3
3 unidades
1.11.5.8 | 10-008-095 | SIURB EDIF | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 11
11 unidades
1.11.5.9 | 10-001-095 | SIURB EDIF | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 12
12 metros
1.11.5.10 | 10-008-050 | SIURB EDIF | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 1
1 unidade
1.11.5.11 | 10-012-094 | SIURB EDIF | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | m² | 1
1 m²
1.11.5.12 | 09-010-050 | SIURB EDIF | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | UN | 1
1 unidade
1.11.5.13 | 09-010-054 | SIURB EDIF | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 1
1 unidade
1.11.5.14 | 09-010-055 | SIURB EDIF | ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" | UN | 3
3 unidades
1.11.5.15 | 09-010-058 | SIURB EDIF | CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB | UN | 1
1 unidade
1.11.5.16 | 09-010-062 | SIURB EDIF | SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 1
1 unidade
1.11.5.17 | 10-003-009 | SIURB EDIF | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP | UN | 1
1 unidade
1.11.6 |  |  | Rede de Gás Combustível
1.11.6.1 | 10-007-082 | SIURB EDIF | HD.12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 1
1 unidade
1.11.6.2 | 10-007-070 | SIURB EDIF | HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS | UN | 1
1 unidade
1.11.6.3 | 08-003-006 | SIURB EDIF | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | m² | 3.84
3,84 m²
1.11.6.4 | 10-007-020 | SIURB EDIF | VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT | UN | 2
2 unidades
1.11.6.5 | 10-007-020 | SIURB EDIF | VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT | UN | 1
1 unidade
1.11.6.6 | 08.02.021 | FDE | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 3
3 unidades
1.11.6.7 | 10-001-095 | SIURB EDIF | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 41
41 metros
1.11.6.8 | 10-008-049 | SIURB EDIF | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 41
41 metros
1.11.6.9 | 10-002-051 | SIURB EDIF | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 45
45 metros
1.11.7 |  |  | Aparelhos Sanitários
1.11.7.1 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 12
12 unidades
1.11.7.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
6 unidades
1.11.7.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
2 unidades
1.11.7.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
6 unidades
1.11.7.5 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17
17 unidades
1.11.7.6 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5
5 unidades
1.11.7.7 | 08.15.002 | FDE | BN-01 BANHO BERCÁRIO | UN | 4
4 unidades
1.11.8 |  |  | Divisórias, Prateleiras e Bancadas
1.11.8.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 7.56
7,56 m²
1.11.8.2 | 10-014-075 | SIURB EDIF | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM | m² | 35.8
35,80 m²
1.11.8.3 | 05.05.064 | FDE | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 81
81 metros
1.11.8.4 | 10-014-074 | SIURB EDIF | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM | M | 59.3
59,30 metros
1.11.9 |  |  | Metais, Acessórios e Complementos
1.11.9.1 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 270
270 unidades
1.11.9.2 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10
10 unidades
1.11.9.3 | 10-013-058 | SIURB EDIF | Tanque de panela em aço inoxidável chapa 18 - 600x500x400mm | UN | 1
1 unidade
1.11.9.4 | 10-013-019 | SIURB EDIF | HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA | M | 2
2 metros
1.11.9.5 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23
23 unidades
1.11.9.6 | 10-014-009 | SIURB EDIF | TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" | UN | 3
3 unidades
1.11.9.7 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12
12 unidades
1.11.9.8 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7
7 unidades
1.11.9.9 | 10-014-018 | SIURB EDIF | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V | UN | 6
6 unidades
1.11.9.10 | 08.17.041 | FDE | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 11
11 unidades
1.11.9.11 | 10-014-044 | SIURB EDIF | DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE | UN | 13
13 unidades
1.11.9.12 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 21
21 unidades
1.11.9.13 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16
16 unidades
1.11.9.14 | 10-014-066 | SIURB EDIF | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 3
3 unidades
1.11.9.15 | 10-014-097 | SIURB EDIF | PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | UN | 20
20 unidades
1.11.9.16 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20
20 unidades
1.11.9.17 | 00036215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | 1
1 unidade
1.11.9.18 | 95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20
20 unidades
1.11.9.19 | 26.04.010 | CPOS/CDHU | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 17
17 unidades
1.11.9.20 | 18-012-005 | SIURB EDIF | IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM | M | 4.5
4,50 metros
1.11.9.21 | 17-005-023 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 3
3 unidades
1.11.9.22 | 17-005-020 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 6
6 unidades
1.11.9.23 | 17-005-021 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 5
5 unidades
1.11.9.24 | 17-005-022 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 7
7 unidades
1.11.9.25 | 13-003-094 | SIURB EDIF | FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU | M | 6
6 metros
1.11.9.26 | 10-013-078 | SIURB EDIF | FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H | UN | 2
2 unidades
1.12 |  |  | Cobertura
1.12.1 |  |  | Estrutura Metálica
1.12.1.1 | 15.03.030 | CDHU 198 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 11621.54
34kg por m² = 341,81 m² x 34= 11621,54kg
1.12.2 |  |  | Telhamento
1.12.2.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 341.81
341,81 m²
1.12.2.2 | 06-002-096 | SIURB EDIF | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES | M | 23.77
23,17 metros
1.12.3 |  |  | Rede de Aguas Pluviais - Captação
1.12.3.1 | 10-011-032 | SIURB EDIF | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.76
28,76 metros
1.12.3.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 47.54
47,54 metros
1.12.3.3 | 16.80.007 | FDE | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA | M | 103.59
103,59 metros
1.12.4 |  |  | Impermeabilização
1.12.4.1 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 109.32
I x M x A= 2MANTA ASFÁLTICA,37 x 1,70 x 3MM E E=40= 109,32M²
1.12.4.2 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 109.32
E x H x C= 21:37 x 1,70 x 1:30= 109,32M²
1.13 |  |  | Esquadrias
1.13.1 |  |  | Esquadrias de Madeira
1.13.1.1 | 90848 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12
12 unidades
1.13.1.2 | 91334 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6
6 unidades
1.13.1.3 | 90850 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 15
15 unidades
1.13.1.4 | 91332 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3
3 unidades
1.13.1.5 | 05.01.029 | FDE | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 4
4 unidades
1.13.2 |  |  | Esquadrias de Ferro
1.13.2.1 | 08-003-020 | SIURB EDIF | PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | m² | 0.36
0,36 m²
1.13.2.2 | 08-001-004 | SIURB EDIF | PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA | m² | 16.1
16,1 m²
1.13.2.3 | 08-001-086 | SIURB EDIF | EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO | m² | 1.95
1,95 m²
1.13.2.4 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 1
1,00 m²
1.13.3 |  |  | Esquadrias de Alumínio
1.13.3.1 | 08-002-051 | SIURB EDIF | CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE | m² | 7.8
7,8 m²
1.13.3.2 | 08-002-058 | SIURB EDIF | CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR | m² | 89.25
89,25 m²
1.13.3.3 | 25.01.110 | CDHU 198 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida | m² | 5.75
5,75 m²
1.13.3.4 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 107.09
107,09 m²
1.13.3.5 | 08-002-081 | SIURB EDIF | EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | m² | 17.35
17,35 m²
1.13.4 |  |  | Esquadria de Vidro
1.13.4.1 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 55.92
55,92 m²
1.13.4.2 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2
2 unidades
1.13.5 |  |  | Ferragens, Acessórios e Complementos
1.13.5.1 | 23.20.140 | CDHU 198 | Acréscimo de visor completo em porta de madeira | UN | 9
9 unidades
1.13.5.2 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6
6 unidades
1.13.5.3 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5
5 unidades
1.13.5.4 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 31
31 unidades
1.13.5.5 | 07-002-012 | SIURB EDIF | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER | UN | 8
8 unidades
1.13.5.6 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 4
4 unidades
1.13.5.7 | 17-005-021 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 18
18 unidades
1.13.5.8 | 30.04.060 | CDHU 198 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 45.68
45,68 metros
1.13.5.9 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 88.85
88,85 metros
1.13.5.10 | 11-004-058 | SIURB EDIF | PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM | M | 130
130 metros
1.14 |  |  | Serviços Complementares
1.14.1 |  |  | Paisagismo
1.14.1.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 328.8
Área total: 328,80
1.14.1.2 | 05-069-000 | SIURB INFRA | IRRIGAÇÃO DE RUAS | m² | 328.8
Área total: 328,80
1.14.1.3 | 34.01.010 | CDHU 198 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 82.2
A x L x C 0,20 x 48,00 x 8,56= 82,20m³
1.14.1.4 | 55.01.020 | CDHU 198 | Limpeza final da obra | m² | 1246.47
Área total: 1246,47m²
1.14.2 |  |  | Portões, Gradis e Guarda Corpo
1.14.2.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 118.8
118,80 metros Corrimão escadas interna + escada externa.
1.14.2.2 | 99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 16.7
16,70 metros
1.14.2.3 | 17-001-033 | SIURB EDIF | FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M | M | 66.5
66,50 metros Gradil recreação, metragem total
1.14.2.4 | 17-001-091 | SIURB EDIF | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | m² | 6
6 m² Gradil externo: Acesso pátio Gradil externo: Acesso estacionamento
1.14.2.5 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 29.5
P01 - 2 unidades + P02 - 2 unidades + P03 - 1 unidade + PF1 - 1 unidade + PF2 - 2 unidades. Total: 29,50m²
1.14.3 |  |  | Equipamentos e Pintura da Quadra
1.14.3.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 355.08
Piso área da recreação 355,08 M²
1.14.3.2 | 102505 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | ML | 277.98
277,98 ML
1.14.3.3 | 17-003-063 | SIURB EDIF | TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 2
2 unidades
1.14.3.4 | 17-003-061 | SIURB EDIF | TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 2
2 unidade
1.14.3.5 | 17-003-060 | SIURB EDIF | POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1
1 unidade
1.14.4 |  |  | Mobiliário
1.14.4.1 | 07-010-020 | SIURB EDIF | MM.20 - CABIDE DE MADEIRA PARA SACOLAS | M | 156
156 metros
1.14.4.2 | 07-009-027 | SIURB EDIF | PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO | m² | 10.4
10,40 m²
1.14.4.3 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 85
85 unidades - Conforme projeto Arquitetonico
1.14.4.4 | 07-009-010 | SIURB EDIF | ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | m² | 32.01
32,01 m²
1.14.4.5 | 17-005-033 | SIURB EDIF | MM.23/24 - LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO | m² | 16.8
16,80 m²
1.14.4.6 | 17-005-035 | SIURB EDIF | DM.07 - QUADRO DE AVISOS DE MADEIRA | m² | 2.16
2,16 m²
1.15 |  |  | Gerenciamento, Controle Tecnológico e Detalhamento de Projetos
1.15.1 |  |  | Gerenciamento
1.15.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 848
70,66 horas x 12 meses= 848H
1.15.1.2 | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 763.2
63,60 horas x 12 meses= 763,20H
1.15.1.3 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8640
720 horas x 12 meses= 8640H
1.15.2 |  |  | Controle Tecnológico
1.15.2.1 | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1540
128,33 horas x 12 meses= 1540H
1.15.2.2 | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1540
128,33 horas x 12 meses= 1540H
1.15.3 |  |  | Detalhamento dos Projetos
1.15.3.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128
10,66 horas x 12 meses= 128H
1.15.3.2 | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1006.08
83,84 horas x 12 meses= 1006,08H
1.15.3.3 | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1646.08
137,17 horas x 12 meses= 1646,08H
1.15.3.4 | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 474.88
39,5733horas x 12meses = 474,88 H
1.16 |  |  | Drenagem longitudinal profunda
1.16.1 |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
1.16.1.1 | 06.02.020 | CDHU 198 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 135
Extensão (m) x Largura (m) x Profundidade (m) = 50,00 x 1,80 x 1,50 = 135,00 m³
1.16.1.2 | 04-009-000 |  | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA | m³ | 120.9
Extensão (m) x Largura (m) x Profundidade (m)= 50,00 x 1,80 x 1,50 = 135 m³ Volume(m³)-Desconto Tubo(m³)= 135,00-14,10= 120,90 m³
1.16.1.3 | 07.01.120 | CDHU 198 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | m³ | 14.1
Volume do Tubo (m³) =14,10 m³
1.16.1.4 | 05.10.025 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM | m³ | 2700
Volume (m³) x KM Bota Fora= 135,00 x 20,00= 2.700,00 m³
1.16.1.5 | 05.09.007 | CDHU 198 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | m³ | 135
Extensão (m) x Largura (m) x Profundidade (m) = 50,00 x 1,80 x 1,50 = 135,00 m³
1.16.1.6 | 08.01.040 | CDHU 198 | ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO | m² | 202.5
202,50 m²
1.16.1.7 | 46.12.080 | CDHU 198 | TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 600MM | m | 50
Extensão (m) = 50,00 m
1.16.1.8 | 11.18.040 | CDHU 198 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 8
Extensão (m) x Largura (m) x Profundidade (m) = 50,00 x 1,60 x 0,10 = 8,00 m³
1.16.1.9 | 06-006-000 |  | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | m³ | 7
Extensão (m) x Largura (m) x Profundidade (m) = 50,00 x 1,40 x 0,10 = 7,00 m³
1.16.1.10 | 06-018-001 |  | POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M | UN | 4
4 unidades
1.16.1.11 | 49.12.120 | CDHU 198 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO | m | 3.2
3,20 metros
1.16.1.12 | 49.06.420 | CDHU 198 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA> 400 KN) | UN | 4
4 unidades
1.16.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POR ABERTURA DE VALA
1.16.2.1 | 54.03.210 | CDHU 198 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | m³ | 4
Extensão (m) x Largura (m) x Profundidade (m) = 55,60 x 1,80 x 0,04 = 4,00 m³
1.16.2.2 | 54.03.230 | CDHU 198 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 100.08
Extensão (m) x Largura (m) = 55,60 x 1,80 =100,08 m²
1.16.2.3 | 54.03.200 | CDHU 198 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER | m³ | 3.56
Extensão (m) x Largura (m) x Profundidade (m) = 55,60 x 1,60 x 0,04 = 3,56 m³
1.16.2.4 | 54.03.240 | CDHU 198 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m² | 100.08
Extensão (m) x Largura (m) = 55,60 x 1,80 =100,08 m²
1.16.2.5 | 54.01.210 | CDHU 198 | BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 10.01
Extensão (m) x Largura (m) x Profundidade (m) = 55,60 x 1,80 x 0,10 = 10,01 m³
1.16.2.6 | 54.01.050 | CDHU 198 | COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN | m³ | 10.01
Extensão (m) x Largura (m) x Profundidade (m) = 55,60 x 1,80 x 0,10 = 10,01 m³
1.16.2.7 | 03.07.010 | CDHU 198 | DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | m² | 15.01
Extensão (m) x Largura (m) x Profundidade (m) = 55,60 x 1,80 x 0,15 = 15,01 m³
1.16.2.8 | 07.01.120 | CDHU 198 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | m³ | 15.01
Extensão (m) x Largura (m) x Profundidade (m) = 55,60 x 1,80 x 0,15 = 15,01 m³
1.16.2.9 | 05.08.140 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | m³xKM | 300.24
Volume (m³) x Distancia Bota Fora (KM) = 15,01 x 20,00 =300,24 m³xKM
1.16.2.10 | 05.09.007 | CDHU 198 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | m³ | 15.01
Extensão (m) x Largura (m) x Profundidade (m) = 55,60 x 1,80 x 0,15 = 15,01 m³
1.16.3 |  |  | DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS
1.16.3.1 | 07.02.020 | CDHU 198 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | m³ | 63
Extensão (m) x Área (m²) x Profundidade (m) = 87,00 x 42,00 x 1,50 = 63,00 m³
1.16.3.2 | 07.01.120 | CDHU 198 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | m³ | 63
Extensão (m) x Área (m²) x Profundidade (m) = 87,00 x 42,00 x 1,50 = 63,00 m³
1.16.3.3 | 05.10.026 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | m³xKM | 1260
Volume (m³) x Distancia Bota Fora (KM) = 63,00 x 20,00 =1260,00 m³xKM
1.16.3.4 | 05.09.007 | CDHU 198 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | m³ | 63.14
Volume (m³) + (Área Passeio Lançamento (m²) x Espessura (m)= 63,00m³ + (2,00m² x 0,07m)= 63,00m³ + 0,14m³= 63,14m³
1.16.3.5 | 03.01.210 | CDHU 198 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | m³ | 0.14
Área Passeio Lançamento (m²) x Espessura (m)= 2,00m² x 0,07m= 0,14m³
1.16.3.6 | 05.08.140 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | m³xKM | 2.8
Volume (m³) x Distancia Bota Fora (KM) = 0,14m³ X 20KM =2,80 m³xKM
1.16.3.7 | 46.13.100 | CDHU 198 | TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, DN/DI= 250 MM | m | 87
Comprimento drenos(m) = Dreno 1 + Dreno 2 + Dreno 3 = 40,00+ 24,00 + 23,00 = 87,00 m
1.16.3.8 | 54.01.210 | CDHU 198 | BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 73.08
(Comprimento Dreno1 (m) * Área (m²))+(Comprimento Dreno2 (m) * Área (m²))+ (Comprimento Dreno3 (m) * Área (m²)) = (40,00m x 0,84m²) + (24,00m x 0,84m²) + (23,00m x 0,84m²) = 73,08m³
1.16.3.9 | 54.02.030 | CDHU 198 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% DO PN | m³ | 22.62
(Comprimento Dreno1 (m) * Área (m²))+(Comprimento Dreno2 (m) * Área (m²))+ (Comprimento Dreno3 (m) * Área (m²)) = (40,00m x 0,26m²) + (24,00m x 0,26m²) + (23,00m x 0,26m²) = 22,62m³
1.16.3.10 | 08.01.020 | CDHU 198 | ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO | m² | 182.7
182,70m²
1.16.3.11 | 08.05.190 | CDHU 198 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M | m² | 313.2
(Comprimento Dreno1 (m) * Área (m²))+(Comprimento Dreno2 (m) * Área (m²))+ (Comprimento Dreno3 (m) * Área (m²)) = (40,00m x 3,60m²) + (24,00m x 3,60m²) + (23,00m x 3,60m²) = 313,20m³
1.16.3.12 | 17.01.010 | CDHU 198 | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA | m³ | 6.09
(Comprimento Dreno1 (m) * Área (m²))+(Comprimento Dreno2 (m) * Área (m²))+ (Comprimento Dreno3 (m) * Área (m²)) = (40,00m x 0,07m²) + (24,00m x 0,07m²) + (23,00m x 0,07m²) = 6,09m³
1.16.3.13 | 11.18.020 | CDHU 198 | LASTRO DE AREIA | m³ | 5.22
(Comprimento Dreno1 (m) * Área (m²))+(Comprimento Dreno2 (m) * Área (m²))+ (Comprimento Dreno3 (m) * Área (m²)) = (40,00m x 0,06m²) + (24,00m x 0,06m²) + (23,00m x 0,06m²) = 5,22m³
1.16.3.14 | 07-035-000 | SIURB INFRA | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP | HPXH | 1600
24H x 66 DIAS= 1600HP x H
Diorgens Godoi da Silva
Engenheiro Civil - CREA: 5069838630

## BDI
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [5 empty] | AC | 5.5%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 1%
Risco | [5 empty] | R | 1.27%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.39%
Lucro | [5 empty] | L | 5%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.22%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 25%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública
Observações:
Carapicuíba/SP |  |  |  | 2025-07-21
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | Diorgens Godoi da Silva
CREA/CAU: | 5069838630

## ABC
VALOR TOTAL SEM BDI
|  |  | OBJETO: CONSTRUÇÃO DA EMEI VILA CRETTI |  |  |  |  | 7644612.9143
RECURSO: PRÓPRIO
ABC
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | VALOR (R$) | % | % ACUMULADA | ABC
1.4.4.7 | 03-002-004 | SIURB EDIF | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 70099.11 | 10.84 | 759874.3524 | 9.94% | 9.94% | A
1.1.1.3 | 16.06.047 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. | m² | 2464.61 | 135.1057 | 332982.8372 | 4.356% | 14.3%
1.12.1.1 | 15.03.030 | CDHU 198 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 11621.54 | 28.59 | 332259.8286 | 4.346% | 18.64%
1.15.1.3 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8640 | 31.88 | 275443.2 | 3.603% | 22.25%
1.7.3 | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 2336 | 101.09 | 236146.24 | 3.089% | 25.33%
1.3.3.2 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 423.16 | 521.3 | 220593.308 | 2.886% | 28.22%
1.9.1 | 16.20.023 | FDE | ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) | UN | 1 | 211316.6667 | 211316.6667 | 2.764% | 30.98%
1.15.3.2 | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2652.16 | 63.74 | 169048.6784 | 2.211% | 33.2%
1.8.2.2 | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 3069.82 | 48.29 | 148241.6078 | 1.939% | 35.13%
1.1.1.2 | 16.06.046 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. | m² | 2066.96 | 67.3984 | 139309.7431 | 1.822% | 36.96%
1.5.2.1 | 12.07.272 | CDHU 198 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha | m | 90 | 1379.02 | 124111.8 | 1.624% | 38.58%
1.15.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 848 | 132.73 | 112555.04 | 1.472% | 40.05%
1.6.3.4 | 08.02.050 | CDHU 198 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 9005.37 | 12.43 | 111936.7491 | 1.464% | 41.52%
1.16.1.4 | 05.10.025 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM | M3 | 2700 | R$ 39,06 | 105462 | 1.38% | 42.9%
1.3.3.6 | 02-006-005 | SIURB EDIF | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | m² | 781.11 | 126.66 | 98935.3926 | 1.294% | 44.19%
1.6.4.1 | 03.03.029 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-500KGF/M2 | m² | 405.44 | 243.0407 | 98538.4013 | 1.289% | 45.48%
1.15.2.1 | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1540 | 60.51 | 93185.4 | 1.219% | 46.7%
1.13.3.2 | 08-002-058 | SIURB EDIF | CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR | m² | 89.25 | 1016.77 | 90746.7225 | 1.187% | 47.89%
1.5.1.5 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 459.49 | 191.49 | 87987.7401 | 1.151% | 49.04%
1.8.3.7 | 02.05.212 | CDHU 198 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 3452.53 | 24.97 | 86209.6741 | 1.128% | 50.16%
1.6.3.1 | 03.03.022 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-300KGF/M2 | m² | 440.25 | 189.0976 | 83250.2012 | 1.089% | 51.25%
1.8.3.2 | 87795 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 994.85 | 80.74 | 80324.189 | 1.051% | 52.3%
1.10.2.12 | 39.26.020 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 12716.1 | 5.96 | 75787.956 | 0.9914% | 53.3%
1.11.2.4 | 10-004-065 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 1614.5 | 45.65 | 73701.925 | 0.9641% | 54.26%
1.4.4.2 | 17-001-064 | SIURB EDIF | FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 83.03 | 849.02 | 70494.1306 | 0.9221% | 55.18%
1.14.4.1 | 07-010-020 | SIURB EDIF | MM.20 - CABIDE DE MADEIRA PARA SACOLAS | M | 156 | 451.6 | 70449.6 | 0.9216% | 56.1%
1.6.8.3 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 556.61 | 125.07 | 69615.2127 | 0.9106% | 57.01%
1.12.2.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 341.81 | 203.47 | 69548.0807 | 0.9098% | 57.92%
1.3.4.1 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 97.09 | 715.6 | 69477.604 | 0.9088% | 58.83%
1.8.2.3 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2429.93 | 28.41 | 69034.3113 | 0.903% | 59.74%
1.4.4.10 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 387.02 | 172.05 | 66586.791 | 0.871% | 60.61%
1.15.2.2 | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1540 | 42.02 | 64710.8 | 0.8465% | 61.45%
1.15.3.4 | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 474.88 | 132.51 | 62926.3488 | 0.8231% | 62.28%
1.3.1.1 | 12.06.040 | SINAPI | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t | M | 448 | 134.3 | 60166.4 | 0.787% | 63.06%
1.8.4.4 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 767.42 | 76.48 | 58692.2816 | 0.7678% | 63.83%
1.8.1.8 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 292.58 | 198.28 | 58012.7624 | 0.7589% | 64.59%
1.6.3.5 | 08.02.060 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 3148.04 | 17.28 | 54398.1312 | 0.7116% | 65.3%
1.8.1.3 | 03-003-017 | SIURB EDIF | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | m³ | 99.84 | 541.52 | 54065.3568 | 0.7072% | 66.01%
1.8.2.9 | 33.02.060 | CDHU 198 | Massa corrida a base de PVA | m² | 2834.73 | 16.45 | 46631.3085 | 0.61% | 66.62%
1.14.4.4 | 07-009-010 | SIURB EDIF | ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | m² | 32.01 | 1415.61 | 45313.6761 | 0.5928% | 67.21%
1.8.1.12 | 05-001-040 | SIURB EDIF | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | m² | 956.76 | 47.17 | 45130.3692 | 0.5904% | 67.8%
1.13.3.4 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 108.09 | 416.1 | 44976.249 | 0.5883% | 68.39%
1.8.2.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2969.04 | 14.98 | 44476.2192 | 0.5818% | 68.97%
1.6.2.13 | 16.35.002 | FDE | ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE | m² | 198.02 | 213.561 | 42289.3444 | 0.5532% | 69.53%
1.8.1.4 | 32.06.396 | CDHU 198 | Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm | m² | 346.65 | 117.38 | 40689.777 | 0.5323% | 70.06%
1.3.3.3 | 03-003-030 | SIURB EDIF | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 666.65 | 60.6 | 40398.99 | 0.5285% | 70.59%
1.8.1.7 | 17-005-040 | SIURB EDIF | FAIXA BATE-CARTEIRA PARA SALA DE AULA | M | 193.99 | 193.45 | 37527.3655 | 0.4909% | 71.08%
1.4.4.11 | 03-003-022 | SIURB EDIF | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO | m³ | 60.99 | 591.58 | 36080.4642 | 0.472% | 71.55%
1.8.2.4 | 18.11.022 | CDHU 198 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 316.67 | 112.72 | 35695.0424 | 0.4669% | 72.02%
1.11.3.4 | 10-009-033 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 683.3 | 50.46 | 34479.318 | 0.451% | 72.47%
1.5.2.2 | 12.07.270 | CDHU 198 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha | TX | 1 | 30305.5 | 30305.5 | 0.3964% | 72.86%
1.15.1.2 | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 763.2 | 39.32 | 30009.024 | 0.3926% | 73.26%
1.11.3.3 | 10-009-032 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 414.5 | 71.31 | 29557.995 | 0.3867% | 73.64%
1.10.2.9 | 39.21.070 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1086 | 26.8 | 29104.8 | 0.3807% | 74.02%
1.13.4.1 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 55.92 | 491.3 | 27473.496 | 0.3594% | 74.38%
1.10.4.1 | 41.13.050 | CDHU 198 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | UN | 104 | 260.1 | 27050.4 | 0.3538% | 74.74%
1.10.2.11 | 39.21.130 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 150 | 170.74 | 25611 | 0.335% | 75.07%
1.13.5.8 | 30.04.060 | CDHU 198 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 45.68 | 559.36 | 25551.5648 | 0.3342% | 75.41%
1.10.1.4 | 09-015-005 | SIURB EDIF | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA | UN | 1 | 25016.21 | 25016.21 | 0.3272% | 75.73%
1.8.2.5 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 322.41 | 75.51 | 24345.1791 | 0.3185% | 76.05%
1.8.1.2 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 325.54 | 74.7 | 24317.838 | 0.3181% | 76.37%
1.8.2.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 3069.82 | 7.88 | 24190.1816 | 0.3164% | 76.69%
1.12.4.1 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 109.32 | 218.02 | 23833.9464 | 0.3118% | 77%
1.14.2.3 | 17-001-033 | SIURB EDIF | FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M | M | 66.5 | 354.88 | 23599.52 | 0.3087% | 77.31%
1.3.3.4 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 65.01 | 360.56 | 23440.0056 | 0.3066% | 77.61%
1.13.2.2 | 08-001-004 | SIURB EDIF | PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA | m² | 16.1 | 1452.7 | 23388.47 | 0.3059% | 77.92%
1.8.1.14 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 394.4 | 58.74 | 23167.056 | 0.3031% | 78.22%
1.16.2.5 | 54.01.210 | CDHU 198 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 83.09 | R$ 271,34 | 22545.6406 | 0.2949% | 78.52%
1.8.3.3 | 11-003-013 | SIURB EDIF | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | m² | 994.85 | 22.55 | 22433.8675 | 0.2935% | 78.81%
1.8.2.6 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 330.4 | 67.31 | 22239.224 | 0.2909% | 79.1%
1.10.6.2 | 09-006-095 | SIURB EDIF | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 | M | 320 | 68.6 | 21952 | 0.2872% | 79.39%
1.2.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23958 | 0.91 | 21801.78 | 0.2852% | 79.67%
1.11.8.2 | 10-014-075 | SIURB EDIF | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM | m² | 35.8 | 606.99 | 21730.242 | 0.2843% | 79.96%
1.14.2.5 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 29.5 | 736.53 | 21727.635 | 0.2842% | 80.24%
1.14.2.2 | 99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 16.7 | 1299.44 | 21700.648 | 0.2839% | 80.53% | B
1.16.1.10 | 06-018-001 | SIURB INFRA | POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M | UN | 4 | 5400.79 | 21603.16 | 0.2826% | 80.81%
1.10.4.22 | 09-003-005 | SIURB EDIF | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 4983 | 4.31 | 21476.73 | 0.2809% | 81.09%
1.13.5.10 | 11-004-058 | SIURB EDIF | PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM. | M | 130 | 157.11 | 20424.3 | 0.2672% | 81.36%
1.10.2.8 | 09-003-032 | SIURB EDIF | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1602.1 | 12.67 | 20298.607 | 0.2655% | 81.62%
1.1.2.9 | 05.09.006 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 421 | 47.47 | 19984.87 | 0.2614% | 81.88%
1.14.1.4 | 55.01.020 | CDHU 198 | Limpeza final da obra | m² | 1246.47 | 15.9 | 19818.873 | 0.2593% | 82.14%
1.11.8.3 | 05.05.064 | FDE | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 81 | 244.2439 | 19783.7561 | 0.2588% | 82.4%
1.14.1.3 | 34.01.010 | CDHU 198 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 82.2 | 240.45 | 19764.99 | 0.2585% | 82.66%
1.6.2.12 | 16.47.002 | FDE | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI | m² | 198.02 | 99.3577 | 19674.8164 | 0.2574% | 82.92%
1.8.2.7 | 16.48.015 | FDE | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO | m² | 272.29 | 71.5772 | 19489.7655 | 0.2549% | 83.17%
1.16.3.10 | 08.01.020 | CDHU 198 | ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO | M2 | 182.7 | R$ 103,63 | 18933.201 | 0.2477% | 83.42%
1.10.4.20 | 17-010-071 | SIURB EDIF | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 23 | 820.2 | 18864.6 | 0.2468% | 83.67%
1.11.2.1 | 10-004-062 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 655.5 | 28.44 | 18642.42 | 0.2439% | 83.91%
1.6.2.6 | 100343 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 1188.12 | 15.49 | 18403.9788 | 0.2407% | 84.15%
1.3.3.5 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 95.15 | 190.88 | 18162.232 | 0.2376% | 84.39%
1.10.4.12 | 09-007-060 | SIURB EDIF | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UN | 114 | 158.28 | 18043.92 | 0.236% | 84.63%
1.13.1.3 | 90850 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 15 | 1199.59 | 17993.85 | 0.2354% | 84.86%
1.8.3.6 | 33.02.080 | CDHU 198 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 934.11 | 19.02 | 17766.7722 | 0.2324% | 85.09%
1.11.3.5 | 10-009-034 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 151.3 | 115.83 | 17525.079 | 0.2292% | 85.32%
1.15.3.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128 | 132.73 | 16989.44 | 0.2222% | 85.54%
1.10.1.1 | 09-001-062 | SIURB EDIF | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN | 1 | 16516.85 | 16516.85 | 0.2161% | 85.76%
1.10.4.16 | 09-013-013 | SIURB EDIF | PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 300 | 54.11 | 16233 | 0.2123% | 85.97%
1.11.7.7 | 08.15.002 | FDE | BN-01 BANHO BERCÁRIO | UN | 4 | 4037 | 16148 | 0.2112% | 86.18%
1.11.9.1 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 355 | 43.98 | 15612.9 | 0.2042% | 86.39%
1.16.1.7 | 46.12.080 | CDHU 198 | TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 600MM | M | 50 | R$ 311,32 | 15566 | 0.2036% | 86.59%
1.11.1.21 | 10-002-014 | SIURB EDIF | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS | UN | 4 | 3890.89 | 15563.56 | 0.2036% | 86.8%
1.1.1.1 | 17-030-002 | SIURB EDIF | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 36 | 400.96 | 14434.56 | 0.1888% | 86.98%
1.8.4.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 799.8 | 17.97 | 14372.406 | 0.188% | 87.17%
1.14.2.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 118.8 | 120.45 | 14309.46 | 0.1872% | 87.36%
1.14.3.3 | 17-003-063 | SIURB EDIF | TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 2 | 6951.58 | 13903.16 | 0.1819% | 87.54%
1.6.5.1 | 03.03.032 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-500KGF/M2 | m² | 50.89 | 269.0244 | 13690.6512 | 0.1791% | 87.72%
1.8.1.15 | 13-002-002 | SIURB EDIF | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | m² | 209.65 | 64.47 | 13516.1355 | 0.1768% | 87.9%
1.6.2.8 | 01-004-078 | SIURB EDIF | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS | m² | 348 | 37.95 | 13206.6 | 0.1728% | 88.07%
1.1.2.4 | 13-050-001 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 37.49 | 351.83 | 13190.1067 | 0.1725% | 88.24%
1.10.4.4 | 09-009-037 | SIURB EDIF | PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W | UN | 18 | 728.41 | 13111.38 | 0.1715% | 88.41%
1.13.1.1 | 90848 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 1078.77 | 12945.24 | 0.1693% | 88.58%
1.1.2.8 | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10052.28 | 1.27 | 12766.3956 | 0.167% | 88.75%
1.16.1.6 | 08.01.040 | CDHU 198 | ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO | M2 | 202.5 | R$ 60,48 | 12247.2 | 0.1602% | 88.91%
1.2.4 | 05.09.007 | CDHU 198 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m³ | 399.3 | 30.67 | 12246.531 | 0.1602% | 89.07%
1.13.5.9 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 88.85 | 130.59 | 11602.9215 | 0.1518% | 89.22%
1.14.3.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 355.08 | 31.56 | 11206.3248 | 0.1466% | 89.37%
1.8.1.13 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 222.73 | 50.11 | 11161.0003 | 0.146% | 89.52%
1.10.6.7 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 62 | 179.77 | 11145.74 | 0.1458% | 89.66%
1.4.4.6 | 02-001-003 | SIURB EDIF | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM | M | 78 | 136.9 | 10678.2 | 0.1397% | 89.8%
1.11.3.14 | 09-005-059 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | m² | 23.36 | 449.69 | 10504.7584 | 0.1374% | 89.94%
1.12.3.3 | 16.80.007 | FDE | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA | M | 103.59 | 99.2846 | 10284.8868 | 0.1345% | 90.07%
1.11.9.19 | 26.04.010 | CDHU 198 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 17 | 602.78 | 10247.26 | 0.134% | 90.21%
1.8.3.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 994.85 | 10.06 | 10008.191 | 0.1309% | 90.34%
1.13.1.2 | 91334 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 1627.5 | 9765 | 0.1277% | 90.47%
1.2.1 | 101211 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 486.11 | 19.93 | 9688.1723 | 0.1267% | 90.59%
1.6.6.3 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 80.76 | 119.86 | 9679.8936 | 0.1266% | 90.72%
1.10.5.8 | 39.18.120 | CDHU 198 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 350 | 27.1 | 9485 | 0.1241% | 90.84%
1.8.5.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 144.16 | 65.18 | 9396.3488 | 0.1229% | 90.97%
1.10.4.17 | 09-002-002 | SIURB EDIF | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 379 | 24.76 | 9384.04 | 0.1228% | 91.09%
1.11.9.12 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 21 | 442.94 | 9301.74 | 0.1217% | 91.21%
1.16.1.1 | 06.02.020 | CDHU 198 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 135 | R$ 68,13 | 9197.55 | 0.1203% | 91.33%
1.10.2.14 | 39.21.060 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 498 | 18.32 | 9123.36 | 0.1193% | 91.45%
1.6.2.4 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 19.8 | 447.34 | 8857.332 | 0.1159% | 91.57%
1.10.6.1 | 09-006-094 | SIURB EDIF | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 174 | 50.48 | 8783.52 | 0.1149% | 91.68%
1.4.3.2 | 06-022-004 | SIURB INFRA | BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 2 | 4337.78 | 8675.56 | 0.1135% | 91.79%
1.16.3.12 | 17.01.010 | CDHU 198 | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA | M3 | 6.09 | R$ 1.424,27 | 8673.8043 | 0.1135% | 91.91%
1.11.9.4 | 10-013-019 | SIURB EDIF | HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA | M | 2 | 4235.57 | 8471.14 | 0.1108% | 92.02%
1.12.3.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 47.54 | 176.48 | 8389.8592 | 0.1097% | 92.13%
1.8.1.11 | 21.10.061 | CDHU 198 | Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | M | 193.99 | 42.14 | 8174.7386 | 0.1069% | 92.24%
1.11.9.11 | 10-014-044 | SIURB EDIF | DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE | UN | 13 | 623.15 | 8100.95 | 0.106% | 92.34%
1.16.3.11 | 08.05.190 | CDHU 198 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M | M2 | 313.2 | R$ 24,58 | 7698.456 | 0.1007% | 92.44%
1.10.4.14 | 09-082-094 | SIURB EDIF | PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) | UN | 258 | 28.84 | 7440.72 | 0.09733% | 92.54%
1.11.8.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 7.56 | 976.39 | 7381.5084 | 0.09656% | 92.64%
1.10.2.6 | 09-003-030 | SIURB EDIF | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1137.2 | 6.45 | 7334.94 | 0.09595% | 92.73%
1.10.5.1 | 09-013-038 | SIURB EDIF | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 60 | 122.03 | 7321.8 | 0.09578% | 92.83%
1.16.3.7 | 46.13.100 | CDHU 198 | TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, DN/DI= 250 MM | M | 87 | R$ 82,32 | 7161.84 | 0.09368% | 92.92%
1.13.3.3 | 25.01.110 | CDHU 198 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida | m² | 5.75 | 1245.35 | 7160.7625 | 0.09367% | 93.01%
1.6.2.15 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 198.02 | 35.77 | 7083.1754 | 0.09266% | 93.11%
1.14.3.4 | 17-003-061 | SIURB EDIF | TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 2 | 3474.62 | 6949.24 | 0.0909% | 93.2%
1.11.1.11 | 10-004-064 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 136.94 | 49.87 | 6829.1978 | 0.08933% | 93.29%
1.11.1.16 | 10-004-069 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 37.6 | 180.8 | 6798.08 | 0.08893% | 93.38%
1.7.2 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 39.33 | 171.63 | 6750.2079 | 0.0883% | 93.46%
1.10.3.1 | 09-005-010 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | un | 5 | 1346.53 | 6732.65 | 0.08807% | 93.55%
1.16.1.5 | 05.09.007 | CDHU 198 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M3 | 213.15 | R$ 30,67 | 6537.3105 | 0.08552% | 93.64%
1.11.1.20 | 10-002-015 | SIURB EDIF | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS | UN | 1 | 6513.29 | 6513.29 | 0.0852% | 93.72%
1.11.1.19 | 08.08.078 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) | UN | 1 | 6495.748 | 6495.748 | 0.08497% | 93.81%
1.11.7.1 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 12 | 540.51 | 6486.12 | 0.08485% | 93.89%
1.14.4.5 | 17-005-033 | SIURB EDIF | MM.23/24 - LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO | m² | 16.8 | 384.54 | 6460.272 | 0.08451% | 93.98%
1.12.4.2 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 109.32 | 58.52 | 6397.4064 | 0.08369% | 94.06%
1.16.2.1 | 54.03.210 | CDHU 198 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 4 | R$ 1.583,39 | 6333.56 | 0.08285% | 94.14%
1.10.4.7 | 09-082-096 | SIURB EDIF | INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/ 220 V - 127V/ 500W | UN | 21 | 300.47 | 6309.87 | 0.08254% | 94.23%
1.11.3.2 | 10-009-031 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 172.5 | 36.39 | 6277.275 | 0.08211% | 94.31%
1.6.7.3 | 91594 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 638.6 | 9.63 | 6149.718 | 0.08045% | 94.39%
1.11.9.10 | 08.17.041 | FDE | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 11 | 555.6341 | 6111.9756 | 0.07995% | 94.47%
1.11.2.5 | 10-004-066 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 73.6 | 80.59 | 5931.424 | 0.07759% | 94.55%
1.14.1.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 328.8 | 17.75 | 5836.2 | 0.07634% | 94.62%
1.11.4.3 | 10-009-035 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") | M | 31.2 | 183.97 | 5739.864 | 0.07508% | 94.7%
1.10.1.2 | 09.02.052 | FDE | AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA AES ELETROPAULO | UN | 1 | 5697.2846 | 5697.2846 | 0.07453% | 94.77%
1.11.1.9 | 10-005-009 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 5 | 1117.15 | 5585.75 | 0.07307% | 94.85%
1.10.4.11 | 09-007-018 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 20 | 272.83 | 5456.6 | 0.07138% | 94.92%
1.10.4.24 | 09-003-007 | SIURB EDIF | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 525 | 10.34 | 5428.5 | 0.07101% | 94.99%
1.11.2.6 | 10-004-067 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") | M | 48.3 | 112.24 | 5421.192 | 0.07092% | 95.06%
1.4.2.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 60 | 90.26 | 5415.6 | 0.07084% | 95.13%
1.11.3.1 | 10-009-030 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 197.8 | 27.33 | 5405.874 | 0.07071% | 95.2%
1.3.4.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 157.97 | 33.26 | 5254.0822 | 0.06873% | 95.27%
1.11.8.4 | 10-014-074 | SIURB EDIF | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM | M | 59.3 | 86.86 | 5150.798 | 0.06738% | 95.34%
1.5.2.5 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO | m³ | 11.88 | 433.33 | 5147.9604 | 0.06734% | 95.4%
1.8.4.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 799.8 | 6.35 | 5078.73 | 0.06644% | 95.47%
1.10.1.6 | 09-008-052 | SIURB EDIF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 2 | 2514.57 | 5029.14 | 0.06579% | 95.54%
1.11.5.17 | 10-003-009 | SIURB EDIF | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP | UN | 1 | 4907.45 | 4907.45 | 0.06419% | 95.6%
1.10.6.3 | 09-014-014 | SIURB EDIF | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) | UN | 139 | 34.96 | 4859.44 | 0.06357% | 95.66%
1.4.2.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 29.08 | 166.06 | 4829.0248 | 0.06317% | 95.73%
1.14.4.2 | 07-009-027 | SIURB EDIF | PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO | m² | 10.4 | 458.96 | 4773.184 | 0.06244% | 95.79%
1.13.3.1 | 08-002-051 | SIURB EDIF | CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE | m² | 7.8 | 611.89 | 4772.742 | 0.06243% | 95.85%
1.11.9.23 | 17-005-021 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 23 | 206.84 | 4757.32 | 0.06223% | 95.91%
1.13.4.2 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 2287.32 | 4574.64 | 0.05984% | 95.97% | C
1.6.2.10 | 01.08.062 | FDE | TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO | M | 49.4 | 91.6829 | 4529.1366 | 0.05925% | 96.03%
1.10.2.7 | 09-003-031 | SIURB EDIF | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 544 | 8.28 | 4504.32 | 0.05892% | 96.09%
1.16.2.3 | 54.03.200 | CDHU 198 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER | M3 | 3.56 | R$ 1.257,47 | 4476.5932 | 0.05856% | 96.15%
1.10.5.2 | 09-086-010 | SIURB EDIF | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 50 | 86.34 | 4317 | 0.05647% | 96.21%
1.1.2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 55.59 | 77.42 | 4303.7778 | 0.0563% | 96.26%
1.14.3.5 | 17-003-060 | SIURB EDIF | POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1 | 4144.95 | 4144.95 | 0.05422% | 96.32%
1.11.2.9 | 10-005-031 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 36 | 111.15 | 4001.4 | 0.05234% | 96.37%
1.8.1.5 | 17.20.060 | CDHU 198 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 18.6 | 213.18 | 3965.148 | 0.05187% | 96.42%
1.11.7.5 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 232.17 | 3946.89 | 0.05163% | 96.47%
1.10.4.5 | 09-010-028 | SIURB EDIF | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA | UN | 43 | 91.63 | 3940.09 | 0.05154% | 96.53%
1.11.5.6 | 100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 641.32 | 3847.92 | 0.05034% | 96.58%
1.4.4.1 | 17-050-001 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M | M | 63.25 | 60.26 | 3811.445 | 0.04986% | 96.63%
1.6.2.7 | 07-040-004 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 230.26 | 16.54 | 3808.5004 | 0.04982% | 96.68%
1.1.2.5 | 02-050-004 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 7.84 | 482.08 | 3779.5072 | 0.04944% | 96.73%
1.14.3.2 | 102505 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | ML | 277.98 | 13.3 | 3697.134 | 0.04836% | 96.77%
1.11.7.6 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 726.41 | 3632.05 | 0.04751% | 96.82%
1.4.4.9 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 5 | 717.1301 | 3585.6504 | 0.0469% | 96.87%
1.10.3.4 | 09-005-017 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES | UN | 2 | 1792.02 | 3584.04 | 0.04688% | 96.91%
1.10.4.8 | 09-007-015 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 19 | 188.18 | 3575.42 | 0.04677% | 96.96%
1.13.1.4 | 91332 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1165.28 | 3495.84 | 0.04573% | 97.01%
1.11.6.9 | 10-002-051 | SIURB EDIF | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 45 | 76.87 | 3459.15 | 0.04525% | 97.05%
1.16.1.9 | 06-006-000 | SIURB INFRA | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 7 | 493.1 | 3451.7 | 0.04515% | 97.1%
1.13.5.4 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 31 | 109.12 | 3382.72 | 0.04425% | 97.14%
1.16.3.14 | 07-035-000 | SIURB INFRA | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP | HPXH | 1600 | 2.09 | 3344 | 0.04374% | 97.19%
1.13.3.5 | 08-002-081 | SIURB EDIF | EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | m² | 17.35 | 190.34 | 3302.399 | 0.0432% | 97.23%
1.11.2.7 | 10-004-068 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") | M | 36.8 | 88.35 | 3251.28 | 0.04253% | 97.27%
1.8.3.8 | 02.05.080 | CDHU 198 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | M | 92.81 | 34.91 | 3239.9971 | 0.04238% | 97.31%
1.10.2.13 | 39.21.050 | CDHU 198 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 242 | 13.15 | 3182.3 | 0.04163% | 97.36%
1.7.1 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 12.92 | 244.56 | 3159.7152 | 0.04133% | 97.4%
1.16.3.9 | 54.02.030 | CDHU 198 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% DO PN | M3 | 22.62 | R$ 138,09 | 3123.5958 | 0.04086% | 97.44%
1.11.1.10 | 10-005-007 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 7 | 432.44 | 3027.08 | 0.0396% | 97.48%
1.13.5.5 | 07-002-012 | SIURB EDIF | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER | UN | 8 | 377.05 | 3016.4 | 0.03946% | 97.52%
1.3.1.2 | 12.06.010 | SIURB EDIF | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss | TX | 1 | 3004.83 | 3004.83 | 0.03931% | 97.56%
1.13.5.1 | 23.20.140 | CDHU 198 | Acréscimo de visor completo em porta de madeira | UN | 9 | 324.22 | 2917.98 | 0.03817% | 97.59%
1.10.3.2 | 09-005-014 | SIURB EDIF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | UN | 2 | 1449.29 | 2898.58 | 0.03792% | 97.63%
1.10.3.5 | 09-008-012 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 35 | 81.91 | 2866.85 | 0.0375% | 97.67%
1.13.1.5 | 05.01.029 | FDE | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 4 | 701.4146 | 2805.6585 | 0.0367% | 97.71%
1.6.2.1 | 102327 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 240.47 | 11.51 | 2767.8097 | 0.03621% | 97.74%
1.4.3.1 | 02-050-003 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 10.24 | 265.15 | 2715.136 | 0.03552% | 97.78%
1.10.2.16 | 04-009-000 | SIURB INFRA | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA | m³ | 129.6 | 20.82 | 2698.272 | 0.0353% | 97.81%
1.8.1.10 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 238.08 | 11.29 | 2687.9232 | 0.03516% | 97.85%
1.11.6.2 | 10-007-070 | SIURB EDIF | HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS | UN | 1 | 2661.81 | 2661.81 | 0.03482% | 97.88%
1.8.1.9 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 309.4 | 8.54 | 2642.276 | 0.03456% | 97.92%
1.16.1.12 | 49.06.420 | CDHU 198 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA> 400 KN) | UN | 4 | 650.19 | 2600.76 | 0.03402% | 97.95%
1.10.4.10 | 09-007-008 | SIURB EDIF | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4" | UN | 10 | 259.92 | 2599.2 | 0.034% | 97.99%
1.3.2.2 | 102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 416.48 | 6.12 | 2548.8576 | 0.03334% | 98.02%
1.16.1.11 | 49.12.120 | CDHU 198 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO | M | 3.2 | R$ 767,12 | 2454.784 | 0.03211% | 98.05%
1.12.2.2 | 06-002-096 | SIURB EDIF | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES | M | 23.77 | 103.27 | 2454.7279 | 0.03211% | 98.08%
1.16.3.3 | 05.10.026 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M3XKM | 1260 | R$ 1,89 | 2381.4 | 0.03115% | 98.11%
1.11.6.6 | 08.02.021 | FDE | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 3 | 792.9675 | 2378.9024 | 0.03112% | 98.15%
1.8.1.1 | 13-002-004 | SIURB EDIF | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | m² | 391.12 | 6.08 | 2378.0096 | 0.03111% | 98.18%
1.11.9.7 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | 121.81 | 2314.39 | 0.03027% | 98.21%
1.6.2.14 | 16.35.014 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | m² | 198.02 | 11.3089 | 2239.3969 | 0.02929% | 98.24%
1.11.5.3 | 100802 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 46 | 48.2 | 2217.2 | 0.029% | 98.27%
1.10.3.11 | 37.17.090 | CDHU 198 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | UN | 6 | 367.57 | 2205.42 | 0.02885% | 98.29%
1.14.2.4 | 17-001-091 | SIURB EDIF | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | m² | 6 | 355.67 | 2134.02 | 0.02792% | 98.32%
1.6.2.11 | 06-046-000 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 30CM | M | 54.51 | 38.68 | 2108.4468 | 0.02758% | 98.35%
1.11.9.20 | 18-012-005 | SIURB EDIF | IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM | M | 4.5 | 457.74 | 2059.83 | 0.02694% | 98.38%
1.12.3.1 | 10-011-032 | SIURB EDIF | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.76 | 69.32 | 1993.6432 | 0.02608% | 98.4%
1.11.3.6 | 10-010-059 | SIURB EDIF | CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM | UN | 5 | 398.43 | 1992.15 | 0.02606% | 98.43%
1.11.9.2 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 198.33 | 1983.3 | 0.02594% | 98.45%
1.2.2 | 07.12.030 | CDHU 198 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 150.35 | 12.42 | 1867.347 | 0.02443% | 98.48%
1.11.7.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 308.31 | 1849.86 | 0.0242% | 98.5%
1.11.1.15 | 94715 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 304.61 | 1827.66 | 0.02391% | 98.53%
1.4.1.2 | 05-003-000 | SIURB INFRA | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | m² | 60 | 30.19 | 1811.4 | 0.0237% | 98.55%
1.11.6.3 | 08-003-006 | SIURB EDIF | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | m² | 3.84 | 459.94 | 1766.1696 | 0.0231% | 98.57%
1.1.2.7 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 174.02 | 10.05 | 1748.901 | 0.02288% | 98.6%
1.10.3.10 | 09-012-053 | SIURB EDIF | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 1 | 1743.84 | 1743.84 | 0.02281% | 98.62%
1.11.9.3 | 10-013-058 | SIURB EDIF | Tanque de panela em aço inoxidável chapa 18 - 600x500x400mm | UN | 1 | 1729.7 | 1729.7 | 0.02263% | 98.64%
1.16.1.8 | 11.18.040 | CDHU 198 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 8 | R$ 214,95 | 1719.6 | 0.02249% | 98.66%
1.11.6.8 | 10-008-049 | SIURB EDIF | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 41 | 40.49 | 1660.09 | 0.02172% | 98.69%
1.10.2.1 | 09-002-052 | SIURB EDIF | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" | M | 29.05 | 57.03 | 1656.7215 | 0.02167% | 98.71%
1.6.2.9 | 05-004-050 | SIURB EDIF | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR | M | 3 | 541.97 | 1625.91 | 0.02127% | 98.73%
1.11.9.15 | 10-014-097 | SIURB EDIF | PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | UN | 20 | 80.78 | 1615.6 | 0.02113% | 98.75%
1.4.1.5 | 94283 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 28 | 56.5 | 1582 | 0.02069% | 98.77%
1.10.3.9 | 09-008-016 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN | 12 | 129.15 | 1549.8 | 0.02027% | 98.79%
1.11.7.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 256.31 | 1537.86 | 0.02012% | 98.81%
1.11.9.24 | 17-005-022 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 7 | 219.13 | 1533.91 | 0.02007% | 98.83%
1.11.7.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 766.72 | 1533.44 | 0.02006% | 98.85%
1.11.3.9 | 10-010-012 | SIURB EDIF | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 21 | 73.02 | 1533.42 | 0.02006% | 98.87%
1.11.2.12 | 10-005-051 | SIURB EDIF | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 16 | 94.55 | 1512.8 | 0.01979% | 98.89%
1.11.1.5 | 18-010-090 | SIURB EDIF | TORNEIRA PARA JARDIM HD.16 | UN | 3 | 502.21 | 1506.63 | 0.01971% | 98.91%
1.5.2.6 | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO | m³ | 2.89 | 521.3 | 1506.557 | 0.01971% | 98.93%
1.4.4.8 | 02-002-001 | SIURB EDIF | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | m³ | 19.5 | 76.89 | 1499.355 | 0.01961% | 98.95%
1.11.1.4 | 10-002-062 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 62 | 24.1 | 1494.2 | 0.01955% | 98.97%
1.16.1.3 | 07.01.120 | CDHU 198 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | M3 | 92.11 | R$ 16,14 | 1486.6554 | 0.01945% | 98.99%
1.11.9.5 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | 64.58 | 1485.34 | 0.01943% | 99.01%
1.11.9.16 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 72.98 | 1459.6 | 0.01909% | 99.03%
1.16.3.13 | 11.18.020 | CDHU 198 | LASTRO DE AREIA | M3 | 5.22 | R$ 273,91 | 1429.8102 | 0.0187% | 99.05%
1.11.5.2 | 10-008-081 | SIURB EDIF | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG | UN | 2 | 692.78 | 1385.56 | 0.01812% | 99.07%
1.16.2.4 | 54.03.240 | CDHU 198 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 100.08 | R$ 13,70 | 1371.096 | 0.01794% | 99.08%
1.11.2.14 | 10-005-008 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 2 | 682.92 | 1365.84 | 0.01787% | 99.1%
1.4.1.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 28 | 48.45 | 1356.6 | 0.01775% | 99.12%
1.10.2.15 | 04-001-097 | SIURB EDIF | CONCRETO "GROUT" | m³ | 1.74 | 773.18 | 1345.3332 | 0.0176% | 99.14%
1.10.3.6 | 09-008-013 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 17 | 78.37 | 1332.29 | 0.01743% | 99.15%
1.10.1.9 | 09-006-025 | SIURB EDIF | CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA) | UN | 1 | 1315.13 | 1315.13 | 0.0172% | 99.17%
1.11.5.5 | 10-008-055 | SIURB EDIF | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 3 | 435.82 | 1307.46 | 0.0171% | 99.19%
1.10.3.3 | 09-008-010 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 42 | 30.23 | 1269.66 | 0.01661% | 99.2%
1.5.2.12 | 14.01.050 | CDHU 198 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 11.04 | 114.94 | 1268.9376 | 0.0166% | 99.22%
1.11.5.12 | 09-010-050 | SIURB EDIF | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | UN | 1 | 1266.69 | 1266.69 | 0.01657% | 99.24%
1.11.5.1 | 10-008-090 | SIURB EDIF | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | UN | 6 | 211.11 | 1266.66 | 0.01657% | 99.25%
1.11.9.9 | 10-014-018 | SIURB EDIF | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V | UN | 6 | 206.97 | 1241.82 | 0.01624% | 99.27%
1.4.3.3 | 06-010-001 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2 | M | 6 | 206.14 | 1236.84 | 0.01618% | 99.29%
1.10.4.18 | 09-002-055 | SIURB EDIF | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 124 | 9.97 | 1236.28 | 0.01617% | 99.3%
1.10.4.9 | 09-007-030 | SIURB EDIF | PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4" | UN | 4 | 304.86 | 1219.44 | 0.01595% | 99.32%
1.8.3.4 | 88417 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 60.74 | 19.84 | 1205.0816 | 0.01576% | 99.33%
1.10.6.5 | 09-080-023 | SIURB EDIF | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 | UN | 30 | 39.84 | 1195.2 | 0.01563% | 99.35%
1.10.4.2 | 41.14.730 | CDHU 198 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18 W/26 W | UN | 14 | 81.92 | 1146.88 | 0.015% | 99.37%
1.10.2.3 | 09-005-072 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM | UN | 3 | 376.38 | 1129.14 | 0.01477% | 99.38%
1.11.5.7 | 100873 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 376.01 | 1128.03 | 0.01476% | 99.39%
1.10.4.3 | 09-009-039 | SIURB EDIF | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UN | 4 | 278.02 | 1112.08 | 0.01455% | 99.41%
1.13.2.3 | 08-001-086 | SIURB EDIF | EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO | m² | 1.95 | 554.05 | 1080.3975 | 0.01413% | 99.42%
1.11.9.22 | 17-005-020 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 6 | 177.53 | 1065.18 | 0.01393% | 99.44%
1.11.6.1 | 10-007-082 | SIURB EDIF | HD.12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 1 | 1023.13 | 1023.13 | 0.01338% | 99.45%
1.11.9.18 | 95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 50.72 | 1014.4 | 0.01327% | 99.46%
1.11.9.13 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 61.73 | 987.68 | 0.01292% | 99.48%
1.11.9.17 | 00036215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | 1 | 976.69 | 976.69 | 0.01278% | 99.49%
1.11.9.21 | 17-005-023 | SIURB EDIF | BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 3 | 325.04 | 975.12 | 0.01276% | 99.5%
1.10.4.23 | 09-003-006 | SIURB EDIF | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 122 | 7.79 | 950.38 | 0.01243% | 99.52%
1.11.2.2 | 10-004-063 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 39.1 | 24.1 | 942.31 | 0.01233% | 99.53%
1.11.3.15 | 09-005-060 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 3.56 | 264.37 | 941.1572 | 0.01231% | 99.54%
1.11.9.6 | 10-014-009 | SIURB EDIF | TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" | UN | 3 | 310.62 | 931.86 | 0.01219% | 99.55%
1.10.1.3 | 09-017-003 | SIURB EDIF | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I | UN | 3 | 307.74 | 923.22 | 0.01208% | 99.56%
1.11.2.11 | 10-005-034 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 4 | 219.3 | 877.2 | 0.01147% | 99.58%
1.16.2.9 | 05.08.140 | CDHU 198 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M3XKM | 303.04 | R$ 2,86 | 866.6944 | 0.01134% | 99.59%
1.11.5.10 | 10-008-050 | SIURB EDIF | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 1 | 865.37 | 865.37 | 0.01132% | 99.6%
1.10.2.4 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 92.96 | 9.27 | 861.7392 | 0.01127% | 99.61%
1.10.6.6 | 09-011-005 | SIURB EDIF | PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 1 | 825.37 | 825.37 | 0.0108% | 99.62%
1.10.5.3 | 09-090-011 | SIURB EDIF | RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO | UN | 1 | 824.71 | 824.71 | 0.01079% | 99.63%
1.10.5.7 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 74.35 | 817.85 | 0.0107% | 99.64%
1.10.2.10 | 04-001-000 | SIURB INFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | m³ | 10.44 | 76.89 | 802.7316 | 0.0105% | 99.65%
1.11.9.14 | 10-014-066 | SIURB EDIF | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 3 | 259.2 | 777.6 | 0.01017% | 99.66%
1.13.5.2 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 127.4 | 764.4 | 0.009999% | 99.67%
1.16.3.1 | 07.02.020 | CDHU 198 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | M3 | 63 | R$ 11,47 | 722.61 | 0.009453% | 99.68%
1.11.2.10 | 10-005-032 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" | UN | 6 | 119.94 | 719.64 | 0.009414% | 99.69%
1.3.1.3 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 32 | 22.02 | 704.64 | 0.009217% | 99.7%
1.1.2.3 | 17-050-015 | SIURB EDIF | DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | m² | 252 | 2.69 | 677.88 | 0.008867% | 99.71%
1.5.1.4 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.91 | 353.75 | 675.6625 | 0.008838% | 99.72%
1.16.2.2 | 54.03.230 | CDHU 198 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 100.08 | R$ 6,67 | 667.5336 | 0.008732% | 99.73%
1.13.5.3 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 129.17 | 645.85 | 0.008448% | 99.74%
1.14.4.6 | 17-005-035 | SIURB EDIF | DM.07 - QUADRO DE AVISOS DE MADEIRA | m² | 2.16 | 294.74 | 636.6384 | 0.008328% | 99.74%
1.5.2.3 | 102327 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM | m³ | 55 | 11.51 | 633.05 | 0.008281% | 99.75%
1.10.5.4 | 09-005-023 | SIURB EDIF | CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 25 | 24.17 | 604.25 | 0.007904% | 99.76%
1.11.3.11 | 09-005-055 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | m³ | 6.48 | 91.35 | 591.948 | 0.007743% | 99.77%
1.10.4.19 | 09-005-029 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 24 | 24.56 | 589.44 | 0.007711% | 99.78%
1.10.3.7 | 09-008-014 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | UN | 5 | 116.59 | 582.95 | 0.007626% | 99.78%
1.5.2.11 | 05-003-043 | SIURB EDIF | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | m² | 31.57 | 18.05 | 569.8385 | 0.007454% | 99.79%
1.10.6.4 | 09-080-022 | SIURB EDIF | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 | UN | 20 | 28.01 | 560.2 | 0.007328% | 99.8%
1.10.5.6 | 09-086-011 | SIURB EDIF | TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN | 25 | 22.28 | 557 | 0.007286% | 99.8%
1.11.1.2 | 10-001-019 | SIURB EDIF | HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA | UN | 1 | 555.48 | 555.48 | 0.007266% | 99.81%
1.10.1.8 | 09-008-015 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 5 | 108.06 | 540.3 | 0.007068% | 99.82%
1.5.1.2 | 08-018-002 | SIURB INFRA | CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS | m³ | 14.3 | 34.49 | 493.207 | 0.006452% | 99.83%
1.11.1.17 | 94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 244.7 | 489.4 | 0.006402% | 99.83%
1.10.4.21 | 09-003-075 | SIURB EDIF | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 66.5 | 7.17 | 476.805 | 0.006237% | 99.84%
1.10.3.14 | 09-008-018 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A | UN | 2 | 236.99 | 473.98 | 0.0062% | 99.84%
1.3.2.3 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 515.66 | 0.91 | 469.2506 | 0.006138% | 99.85%
1.16.2.7 | 03.07.010 | CDHU 198 | DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M2 | 15.01 | R$ 29,61 | 444.4461 | 0.005814% | 99.86%
1.11.3.10 | 08.10.011 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 4 | 109.7561 | 439.0244 | 0.005743% | 99.86%
1.11.9.26 | 10-013-078 | SIURB EDIF | FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H | UN | 2 | 206.58 | 413.16 | 0.005405% | 99.87%
1.5.2.14 | 93373 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 27.5 | 15.02 | 413.05 | 0.005403% | 99.87%
1.11.5.4 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 130.36 | 391.08 | 0.005116% | 99.88%
1.3.2.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 57.05 | 6.58 | 375.389 | 0.004911% | 99.88%
1.11.3.13 | 09-005-057 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | m³ | 0.65 | 555.84 | 361.296 | 0.004726% | 99.89%
1.13.5.6 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 4 | 86.16 | 344.64 | 0.004508% | 99.89%
1.10.3.13 | 37.17.110 | CDHU 198 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | 336.87 | 336.87 | 0.004407% | 99.9%
1.5.2.4 | 02-002-010 | SIURB EDIF | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | m² | 55 | 6.03 | 331.65 | 0.004338% | 99.9%
1.11.1.1 | 10-001-001 | SIURB EDIF | CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" | UN | 1 | 324.58 | 324.58 | 0.004246% | 99.91%
1.10.4.6 | 09-010-071 | SIURB EDIF | DETECTOR DE PRESENÇA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 110VCA | UN | 4 | 79.31 | 317.24 | 0.00415% | 99.91%
1.11.1.7 | 10-002-084 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 2 | 158.59 | 317.18 | 0.004149% | 99.91%
1.11.5.14 | 09-010-055 | SIURB EDIF | ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" | UN | 3 | 100.36 | 301.08 | 0.003938% | 99.92%
1.1.2.6 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 3 | 100.3 | 300.9 | 0.003936% | 99.92%
1.10.1.11 | 42.05.190 | CDHU 198 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UN | 1 | 293.48 | 293.48 | 0.003839% | 99.93%
1.11.1.8 | 10-002-092 | SIURB EDIF | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1" | UN | 2 | 142.91 | 285.82 | 0.003739% | 99.93%
1.10.4.13 | 09-005-022 | SIURB EDIF | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 19 | 14.6 | 277.4 | 0.003629% | 99.93%
1.11.3.7 | 10-010-010 | SIURB EDIF | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 5 | 53.83 | 269.15 | 0.003521% | 99.94%
1.11.5.8 | 10-008-095 | SIURB EDIF | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 11 | 24.26 | 266.86 | 0.003491% | 99.94%
1.11.5.11 | 10-012-094 | SIURB EDIF | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | m² | 1 | 264.37 | 264.37 | 0.003458% | 99.94%
1.11.6.4 | 10-007-020 | SIURB EDIF | VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT | UN | 3 | 82.14 | 246.42 | 0.003223% | 99.95%
1.16.2.6 | 54.01.050 | CDHU 198 | COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN | M3 | 10.01 | R$ 21,59 | 216.1159 | 0.002827% | 99.95%
1.4.1.1 | 17-060-045 | SIURB EDIF | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 30 | 6.99 | 209.7 | 0.002743% | 99.95%
1.10.1.7 | 09-005-042 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM | UN | 1 | 199.94 | 199.94 | 0.002615% | 99.95%
1.11.5.13 | 09-010-054 | SIURB EDIF | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 1 | 197.17 | 197.17 | 0.002579% | 99.96%
1.10.2.2 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 19.2 | 9.73 | 186.816 | 0.002444% | 99.96%
1.13.2.1 | 08-003-020 | SIURB EDIF | PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | m² | 0.36 | 518.9 | 186.804 | 0.002444% | 99.96%
1.11.5.9 | 10-001-095 | SIURB EDIF | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 53 | 3.46 | 183.38 | 0.002399% | 99.96%
1.11.1.6 | 10-002-082 | SIURB EDIF | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 2 | 89.42 | 178.84 | 0.002339% | 99.97%
1.10.2.17 | 01.07.010 | FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | m² | 4.2 | 42.1382 | 176.9805 | 0.002315% | 99.97%
1.1.2.2 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.36 | 51.81 | 174.0816 | 0.002277% | 99.97%
1.10.2.5 | 09-005-040 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM | UN | 2 | 86.3 | 172.6 | 0.002258% | 99.97%
1.11.5.15 | 09-010-058 | SIURB EDIF | CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB | UN | 1 | 170.68 | 170.68 | 0.002233% | 99.98%
1.10.1.10 | 09-011-014 | SIURB EDIF | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 1 | 169.3 | 169.3 | 0.002215% | 99.98%
1.11.3.16 | 08.10.057 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") | UN | 6 | 27.6667 | 166 | 0.002171% | 99.98%
1.11.3.17 | 08.10.058 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") | UN | 5 | 32.7073 | 163.5366 | 0.002139% | 99.98%
1.14.1.2 | 05-069-000 | SIURB INFRA | IRRIGAÇÃO DE RUAS | m² | 328.8 | 0.48 | 157.824 | 0.002065% | 99.98%
1.11.3.12 | 09-005-056 | SIURB EDIF | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) | m³ | 0.65 | 232.54 | 151.151 | 0.001977% | 99.99%
1.4.1.6 | 94284 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2 | 66 | 132 | 0.001727% | 99.99%
1.11.1.3 | 10-002-061 | SIURB EDIF | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 8 | 15.83 | 126.64 | 0.001657% | 99.99%
1.11.5.16 | 09-010-062 | SIURB EDIF | SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 1 | 122.99 | 122.99 | 0.001609% | 99.99%
1.4.1.4 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2 | 52.05 | 104.1 | 0.001362% | 99.99%
1.11.3.8 | 10-010-001 | SIURB EDIF | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 2 | 51.73 | 103.46 | 0.001353% | 99.99%
1.10.1.5 | 09-008-011 | SIURB EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A | UN | 3 | 29.81 | 89.43 | 0.00117% | 100%
1.16.3.5 | 03.01.210 | CDHU 198 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 0.14 | R$ 591,74 | 82.8436 | 0.001084% | 100%
1.11.1.18 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 39.72 | 79.44 | 0.001039% | 100%
1.11.9.25 | 13-003-094 | SIURB EDIF | FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU | M | 6 | 13.17 | 79.02 | 0.001034% | 100%
1.6.1.1 | 02.10.050 | CDHU 198 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 40.36 | 1.5 | 60.54 | 0.0007919% | 100%
1.11.1.12 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 29.62 | 59.24 | 0.0007749% | 100%

## Ref
TABELA DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO)
SINAPI | 2025-05-01
SIURB | 2025-01-01
FDE | 2025-04-01
CDHU 198 | 2025-05-01
BDI 25,00%