## Orçamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
0
5.1. | LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL E IMAGEAMENTO SATELITAL |  |  |  | 0
5.1.1. | Plano de Trabalho e Plano de voo. Autorização de aerolevantamento do Ministério da Defesa. Mobilização das equipes | Serv. | 1 |  | 0
5.1.2. | Cobertura Aerofotogramétrica Digital GSD 6 cm, RGB, Escala 1:1.000 | Km² | 35 |  | 0
5.1.3. | Apoio Básico e Suplementar | Km² | 35 |  | 0
5.1.4. | Aerotriangulação | Km² | 35 |  | 0
5.1.5. | Elaboração das ortofotos em 6 cm na escala 1:1.000 na composição colorida RGB | Km² | 35 |  | 0
5.1.6. | Cobertura e Mapeamento Trimestral com Imagens de alta resolução, GSD 30 cm, na composição colorida, obtidas a partir de satélites orbitais | Mês | 15 |  | 0
5.2. | COLETA DE DADOS EM CAMPO (INLOCO) |  |  |  | 0
5.2.1. | Execução de mapeamento móvel com câmera 360o com veículo de varredura continua in-loco para obtenção de imagens (Streetview) | Km Linear | 700 |  | 0
5.3. | REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM)
5.3.6. | Etapa 1 – Plano Executivo de Trabalho | Serv. | 1 |  | 0
5.3.7. | Etapa 2 – Leitura Técnica e Comunitária | Serv. | 1 |  | 0
5.3.8. | Etapa 3 – Diretrizes e Propostas | Serv. | 1 |  | 0
5.3.9. | Etapa 4 – Minuta do Projeto de Lei do Plano Diretor | Serv. | 1 |  | 0
5.3.10. | Etapa 5 – Propostas de Uso e Ocupação do Solo | Serv. | 1 |  | 0
5.3.11. | Etapa 6 – Minuta do Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo | Serv. | 1 |  | 0
5.4. | SOLUÇÃO WEB PARA GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL |  |  |  | 0
5.4.1. | Licenciamento de solução na web, mobile e server com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução de Gestão do Cadastro Territorial Multifinalitário, do Plano Diretor Municipal e seus módulos | Mês | 15 |  | 0
5.4.13. | Hospedagem em data center. Fornecimento de central de atendimento ao usuário, serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva) para serviços da solução de Gestão do Cadastro Territorial Multifinalitário, do Plano Diretor Municipal e seus módulos | Mês | 15 |  | 0
5.4.14. | Serviços de Operação Assistida In Loco | Mês | 15 |  | 0
5.5. | IMPLANTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CARGA DE DADOS NA SOLUÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E PLANO DIRETOR MUNICIPAL |  |  |  | 0
5.5.1. | Implantação da solução | Serv. | 1 |  | 0
5.5.2. | Integração do Plano Diretor a solução de Gestão do Cadastro Territorial Multifinalitário e do Plano Diretor Municipal | Serv. | 1 |  | 0

## Cronograma Fisico Financeiro
ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS | UNID. | QTD. | MESES | [14 empty] | GEOPIXEL | CTA 3 | TOPOCART | MÉDIA
5.1. | LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL E IMAGEAMENTO SATELITAL |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7267415 | 7485080 | 7521355 | 7424616.6667
5.1.1. | Plano de Trabalho e Plano de voo. Autorização de aerolevantamento do Ministério da Defesa. Mobilização das equipes | Serv. | 1 | MESES 5: 100%; GEOPIXEL 7267415: 13550; CTA 3 7485080: 14000; TOPOCART 7521355: 13500 | 13683.3333
13683.3333
5.1.2. | Cobertura Aerofotogramétrica Digital GSD 6 cm, RGB, Escala 1:1.000 | Km² | 35 | MESES 9: 50%; MESES 10: 50%; GEOPIXEL 7267415: 248500; CTA 3 7485080: 240450; TOPOCART 7521355: 245000 | 244650
[12 empty] | 122325 | 122325
5.1.3. | Apoio Básico e Suplementar | Km² | 35 | MESES 8: 100%; GEOPIXEL 7267415: 84350; CTA 3 7485080: 87150; TOPOCART 7521355: 89250 | 86916.6667
86916.6667
5.1.4. | Aerotriangulação | Km² | 35 | MESES 10: 50%; MESES 11: 50%; GEOPIXEL 7267415: 63000; CTA 3 7485080: 68250; TOPOCART 7521355: 66500 | 65916.6667
[13 empty] | 32958.3333 | 32958.3333
5.1.5. | Elaboração das ortofotos em 6 cm na escala 1:1.000 na composição colorida RGB | Km² | 35 | MESES 11: 50%; MESES 12: 50%; GEOPIXEL 7267415: 210000; CTA 3 7485080: 218400; TOPOCART 7521355: 223300 | 217233.3333
[14 empty] | 108616.6667 | 108616.6667
5.1.6. | Cobertura e Mapeamento Trimestral com Imagens de alta resolução, GSD 30 cm, na composição colorida, obtidas a partir de satélites orbitais | Km² | 175 | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.67% | 490800 | 508800 | 519600 | 506400
|  |  |  | 33760 | 33760 | 33760 | 33760 | 33760 | 33760 | 33760 | 33760 | 33760 | 33760 | 33760 | 33760 | 33760 | 33760 | 33760
5.2. | COLETA DE DADOS EM CAMPO (INLOCO) | bar: MESES 1 to MESES 15
5.2.1. | Execução de mapeamento móvel com câmera 360o com veículo de varredura continua in-loco para obtenção de imagens (Streetview) | Km Linear | 700 | MESES 5: 33.3%; MESES 6: 33.3%; MESES 7: 33.4%; GEOPIXEL 7267415: 825300; CTA 3 7485080: 854000; TOPOCART 7521355: 840000 | 839766.6667
[8 empty] | 279922.2222 | 279922.2222 | 279922.2222
5.3. | REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) | bar: MESES 1 to MESES 15
5.3.6. | Etapa 1 – Plano Executivo de Trabalho | Serv. | 1 | MESES 1: 100%; GEOPIXEL 7267415: 395000; CTA 3 7485080: 385800; TOPOCART 7521355: 394000 | 391600
391600
5.3.7. | Etapa 2 – Leitura Técnica e Comunitária | Serv. | 1 | MESES 1: 25%; MESES 2: 25%; MESES 3: 25%; MESES 4: 25%; GEOPIXEL 7267415: 558250; CTA 3 7485080: 595700; TOPOCART 7521355: 591070 | 581673.3333
|  |  |  | 145418.3333 | 145418.3333 | 145418.3333 | 145418.3333
5.3.8. | Etapa 3 – Diretrizes e Propostas | Serv. | 1 | MESES 5: 25%; MESES 6: 25%; MESES 7: 25%; MESES 8: 25%; GEOPIXEL 7267415: 930420; CTA 3 7485080: 964510; TOPOCART 7521355: 985110 | 960013.3333
[8 empty] | 240003.3333 | 240003.3333 | 240003.3333 | 240003.3333
5.3.9. | Etapa 4 – Minuta do Projeto de Lei do Plano Diretor | Serv. | 1 | MESES 9: 50%; MESES 10: 50%; GEOPIXEL 7267415: 386100; CTA 3 7485080: 385800; TOPOCART 7521355: 394000 | 388633.3333
[12 empty] | 194316.6667 | 194316.6667
5.3.10. | Etapa 5 – Propostas de Uso e Ocupação do Solo | Serv. | 1 | MESES 13: 50%; MESES 14: 50%; GEOPIXEL 7267415: 1116500; CTA 3 7485080: 1157420; TOPOCART 7521355: 1182140 | 1152020
[16 empty] | 576010 | 576010
5.3.11. | Etapa 6 – Minuta do Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo | Serv. | 1 | MESES 14: 50%; MESES 15: 50%; GEOPIXEL 7267415: 372170; CTA 3 7485080: 385800; TOPOCART 7521355: 370040 | 376003.3333
[17 empty] | 188001.6667 | 188001.6667
5.4. | SOLUÇÃO WEB PARA GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL | bar: MESES 1 to MESES 15
5.4.1. | Licenciamento de solução na web, mobile e server com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da solução de Gestão do Cadastro Territorial Multifinalitário, do Plano Diretor Municipal e seus módulos | Mês | 15 | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.67% | 745800 | 773100 | 735000 | 751300
|  |  |  | 50086.6667 | 50086.6667 | 50086.6667 | 50086.6667 | 50086.6667 | 50086.6667 | 50086.6667 | 50086.6667 | 50086.6667 | 50086.6667 | 50086.6667 | 50086.6667 | 50086.6667 | 50086.6667 | 50086.6667
5.4.10. | Hospedagem em data center. Fornecimento de central de atendimento ao usuário, serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva) para serviços da solução de Gestão do Cadastro Territorial Multifinalitário, do Plano Diretor Municipal e seus módulos | Mês | 15 | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.67% | 372450 | 386100 | 394350 | 384300
|  |  |  | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620
5.4.11. | Serviços de Operação Assistida In Loco | Mês | 15 | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.67% | 324225 | 324000 | 343275 | 330500
|  |  |  | 22033.3333 | 22033.3333 | 22033.3333 | 22033.3333 | 22033.3333 | 22033.3333 | 22033.3333 | 22033.3333 | 22033.3333 | 22033.3333 | 22033.3333 | 22033.3333 | 22033.3333 | 22033.3333 | 22033.3333
5.5. | IMPLANTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CARGA DE DADOS NA SOLUÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO E PLANO DIRETOR MUNICIPAL | bar: MESES 1 to MESES 15
5.5.1. | Implantação da solução | Serv. | 1 | MESES 1: 100%; GEOPIXEL 7267415: 52400; CTA 3 7485080: 54320; TOPOCART 7521355: 52000 | 52906.6667
52906.6667
5.5.2. | Integração do Plano Diretor a solução de Gestão do Cadastro Territorial Multifinalitário e do Plano Diretor Municipal | Serv. | 1 | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 78600 | 81480 | 83220 | 81100
[9 empty] | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 | 8110