## ETAPA_1_9_MESES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS | UNID. | QTD. | VALOR | PERCENTUAL | MÊS
|  |  |  | (R$) | (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL
Produto 1 | Plano de Trabalho, de Mobilização e de Estratégias de Ação | Produto | 1 | 90408.47 | 15.39 | 50% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 100%
[6 empty] | 45204.23 | 45204.24 | - | - | - | - | - | - | - | 90408.47
Produto 2 | Diagnóstico dos Resíduos Sólidos | Produto | 1 | 122946.51 | 20.92 | - | - | 33.33% | 33.33% | 33.34% | - | - | - | - | 100%
[6 empty] | - | - | 40982.17 | 40982.17 | 40982.17 | - | - | - | - | 122946.51
Produto 3 | Prognósticos e Alternativas para a Universalização, Condicionates, Diretrizes, Objetivos e Metas | Produto | 1 | 151342.59 | 25.76 | - | - | - | - | - | 33.33% | 33.33% | 33.34% | - | 100%
[6 empty] | - | - | - | - | - | 50447.53 | 50447.53 | 50447.53 | - | 151342.59
Produto 4 | Programas, Projetos e Ações Programadas | Produto | 1 | 103984.56 | 17.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 25%
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 25996.14 | 25996.14
Produto 5 | Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação da Eficiência e Eficácia das Ações | Produto | 1 | 45829 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0%
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Produto 6 | Aprovação Final do PMGIRS e Relatório Síntese, Elaboração da minuta de Projeto de Lei | Produto | 1 | 73056.82 | 12.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0%
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| TOTAL |  |  | 587567.95 | 100 | 45204.23 | 45204.24 | 40982.17 | 40982.17 | 40982.17 | 50447.53 | 50447.53 | 50447.53 | 25996.14 | 390693.71

## ETAPA_2_7_MESES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS | UNID. | QTD. | VALOR | PERCENTUAL | MÊS
|  |  |  | (R$) | (%) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL | TOTAL ACUMULADO
Produto 1 | Plano de Trabalho, de Mobilização e de Estratégias de Ação | Produto | 1 | 90408.47 | 15.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90408.47
Produto 2 | Diagnóstico dos Resíduos Sólidos | Produto | 1 | 122946.51 | 20.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122946.51
Produto 3 | Prognósticos e Alternativas para a Universalização, Condicionates, Diretrizes, Objetivos e Metas | Produto | 1 | 151342.59 | 25.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
[6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 151342.59
Produto 4 | Programas, Projetos e Ações Programadas | Produto | 1 | 103984.56 | 17.7 | 25% | 25% | 25% | - | - | - | - | - | 75% | 0%
[6 empty] | 25996.14 | 25996.14 | 25996.14 | - | - | - | - | - | 77988.42 | 103984.56
Produto 5 | Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação da Eficiência e Eficácia das Ações | Produto | 1 | 45829 | 7.8 | - | - | - | 50% | 50% | - | - | - | 100% | 100%
[6 empty] | - | - | - | 22914.5 | 22914.5 | - | - | - | 45829 | 45829
Produto 6 | Aprovação Final do PMGIRS e Relatório Síntese, Elaboração da minuta de Projeto de Lei | Produto | 1 | 73056.82 | 12.43 | - | - | - | - | - | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100% | 0%
[6 empty] | - | - | - | - | - | 24352.27 | 24352.27 | 24352.28 | 73056.82 | 73056.82
| TOTAL |  |  |  | 100 | 25996.14 | 25996.14 | 25996.14 | 22914.5 | 22914.5 | 24352.27 | 24352.27 | 24352.28 |  | 587567.95
Carapicuíba, 17 de abril de 2026
Daniela Guerino Soriano
Engenheira Ambiental
CREA-SP: 5071421996